| Nr zadania | Nazwa stanowiska | Koszt kwalifikowany | Uzasadnienie | Metoda oszacowania |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Z2 | AI Lead | 374152.50 |  | Koszt = 23 000,00 zł brutto/mc x narzut pracodawcy 1,205 = 27 715,00 zł/mc x 0,75 etatu x 18 mc (M1-M18, zadanie Z2) = 374 152,50 zł. Liczba miesięcy i wymiar etatu wynikają z zakresu prac w zadaniu Z2. Dane referencyjne dotyczą umowy o pracę, kwot brutto miesięcznie. Źródło: No Fluff Jobs, „Rynek pracy IT 2025/2026”, s. 33, kategoria AI, poziom Senior: 20 000-29 000 zł (mediany dolnych i górnych widełek z ogłoszeń o pracy); kategoria AI ogółem (s. 27): 19 000-24 000 zł. W raporcie nie ma osobnego poziomu Lead, więc stanowisko odniesiono do poziomu Senior. Przyjęto 23 000 zł, czyli dolną połowę widełek Senior (środek widełek to 24 500 zł) i górną część widełek kategorii AI ogółem. Osoba nie jest pracownikiem Everest11; umowa warunkowa dotycząca zatrudnienia z 08.06.2026 (warunek: dofinansowanie), stawka wynegocjowana przy jej podpisaniu. Wynagrodzenie niezbędne do realizacji prac B+R. Forma zatrudnienia: umowa o pracę. |
| Z2 | AI Senior Engineer | 268413.75 |  | Koszt = 16 500,00 zł brutto/mc x narzut pracodawcy 1,205 = 19 882,50 zł/mc x 0,75 etatu x 18 mc (M1-M18, zadanie Z2) = 268 413,75 zł. Liczba miesięcy i wymiar etatu wynikają z zakresu prac w zadaniu Z2. Dane referencyjne dotyczą umowy o pracę, kwot brutto miesięcznie. Źródło: No Fluff Jobs, „Rynek pracy IT 2025/2026”, s. 33, kategoria AI, poziom Mid: 14 000-21 000 zł, poziom Senior: 20 000-29 000 zł (mediany dolnych i górnych widełek z ogłoszeń o pracy). Stanowisko obsadzane jest na poziomie Mid, dlatego przyjęto 16 500 zł, czyli dolną połowę widełek Mid (środek widełek to 17 500 zł), 3 500 zł poniżej dolnej granicy Senior. Osoba nie jest pracownikiem Everest11; umowa warunkowa dotycząca zatrudnienia z 08.06.2026 (warunek: dofinansowanie). Tytuł stanowiska odpowiada zakresowi odpowiedzialności, a stawka została wynegocjowana przy podpisaniu umowy warunkowej i mieści się w widełkach Mid. Wynagrodzenie niezbędne do realizacji prac B+R. Forma zatrudnienia: umowa o pracę. |
| Z2 | Cybersecurity / AI Act Specialist | 113872.50 |  | Koszt = 21 000,00 zł brutto/mc x narzut pracodawcy 1,205 = 25 305,00 zł/mc x 0,25 etatu x 18 mc (M1-M18, zadanie Z2) = 113 872,50 zł. Liczba miesięcy i wymiar etatu wynikają z zakresu prac w zadaniu Z2. Dane referencyjne dotyczą umowy o pracę, kwot brutto miesięcznie. Źródło: No Fluff Jobs, „Rynek pracy IT 2025/2026”, s. 32, kategoria Security, poziom Senior: 20 000-28 000 zł, poziom Mid: 14 000-17 000 zł (mediany dolnych i górnych widełek z ogłoszeń o pracy); kategoria Security ogółem (s. 27): 17 000-23 000 zł. Przyjęto 21 000 zł, czyli dolną część widełek Senior (1 000 zł powyżej dolnej granicy). Osoba nie jest pracownikiem Everest11; umowa warunkowa dotycząca zatrudnienia z 08.06.2026 (warunek: dofinansowanie), stawka wynegocjowana przy jej podpisaniu. Wynagrodzenie niezbędne do realizacji prac B+R. Forma zatrudnienia: umowa o pracę. |
| Z2 | IT Specialist | 412110.00 |  | Koszt = 19 000,00 zł brutto/mc x narzut pracodawcy 1,205 = 22 895,00 zł/mc x 1,00 etatu x 18 mc (M1-M18, zadanie Z2) = 412 110,00 zł. Liczba miesięcy i wymiar etatu wynikają z zakresu prac w zadaniu Z2. Dane referencyjne dotyczą umowy o pracę, kwot brutto miesięcznie. Źródło: No Fluff Jobs, „Rynek pracy IT 2025/2026”, s. 30, tabela „Wytwarzanie i rozwój oprogramowania”, kategoria Backend, poziom Senior: 18 500-25 000 zł (mediany dolnych i górnych widełek z ogłoszeń o pracy). Kategorię Backend przyjęto jako najbliższy odpowiednik zakresu stanowiska (oprogramowanie systemowe i potoki danych). Przyjęto 19 000 zł, czyli dolną część widełek Senior (500 zł powyżej dolnej granicy). Osoba nie jest pracownikiem Everest11; umowa warunkowa dotycząca zatrudnienia z 08.06.2026 (warunek: dofinansowanie), stawka wynegocjowana przy jej podpisaniu. Wynagrodzenie niezbędne do realizacji prac B+R. Forma zatrudnienia: umowa o pracę. |
| Z2 | IoT Specialist | 162675.00 |  | Koszt = 15 000,00 zł brutto/mc x narzut pracodawcy 1,205 = 18 075,00 zł/mc x 0,50 etatu x 18 mc (M1-M18, zadanie Z2) = 162 675,00 zł. Liczba miesięcy i wymiar etatu wynikają z zakresu prac w zadaniu Z2. Dane referencyjne dotyczą umowy o pracę, kwot brutto miesięcznie. Źródło: No Fluff Jobs, „Rynek pracy IT 2025/2026”, s. 35, kategoria Embedded, poziom Mid: 12 000-17 000 zł, poziom Senior: 17 000-22 000 zł (mediany dolnych i górnych widełek z ogłoszeń o pracy); kategoria Embedded ogółem (s. 27): 13 000-19 000 zł. Stanowisko obsadzane jest na poziomie Mid, dlatego przyjęto 15 000 zł, czyli górną połowę widełek Mid (środek widełek to 14 500 zł). Osoba nie jest pracownikiem Everest11; umowa warunkowa dotycząca zatrudnienia z 08.06.2026 (warunek: dofinansowanie), stawka wynegocjowana przy jej podpisaniu. Wynagrodzenie niezbędne do realizacji prac B+R. Forma zatrudnienia: umowa o pracę. |
| Z2 | Specjalista ds. logistyki TSL | 108450.00 |  | Koszt = 10 000,00 zł brutto/mc x narzut pracodawcy 1,205 = 12 050,00 zł/mc x 0,50 etatu x 18 mc (M1-M18, zadanie Z2) = 108 450,00 zł. Liczba miesięcy i wymiar etatu wynikają z zakresu prac w zadaniu Z2. Dane referencyjne dotyczą kwot brutto miesięcznie za pełny etat (raport nie rozróżnia form zatrudnienia). Źródło: Hays Poland, „Raport płacowy 2026”, s. 40, sekcja Logistyka, stanowisko Specjalista ds. Logistyki: Min 8 000 zł, Opt 10 000 zł (najczęściej oferowane wynagrodzenie), Max 13 000 zł. Przyjęto 10 000 zł, czyli wartość najczęściej oferowaną. Osoba nie jest pracownikiem Everest11; umowa warunkowa dotycząca zatrudnienia z 08.06.2026 (warunek: dofinansowanie), stawka wynegocjowana przy jej podpisaniu. Wynagrodzenie niezbędne do realizacji prac B+R. Forma zatrudnienia: umowa o pracę. |
| Z2 | Backend/Full-Stack Developer | 130140.00 |  | Koszt = 18 000,00 zł brutto/mc x narzut pracodawcy 1,205 = 21 690,00 zł/mc x 1,00 etatu x 6 mc (M13-M18, zadanie Z2) = 130 140,00 zł. Liczba miesięcy i wymiar etatu wynikają z zakresu prac w zadaniu Z2. Dane referencyjne dotyczą umowy o pracę, kwot brutto miesięcznie. Źródło: No Fluff Jobs, „Rynek pracy IT 2025/2026”, s. 30, tabela „Wytwarzanie i rozwój oprogramowania”, kategorie Backend i Fullstack (widełki identyczne w obu kategoriach): poziom Mid 13 000-18 000 zł, poziom Senior 18 500-25 000 zł (mediany dolnych i górnych widełek z ogłoszeń o pracy). Stanowisko obsadzane jest na poziomie Mid, dlatego przyjęto 18 000 zł, czyli górną granicę widełek Mid, o 500 zł niższą niż dolna granica Senior. Stanowisko zostanie obsadzone w drodze rekrutacji po otrzymaniu dofinansowania. Wynagrodzenie niezbędne do realizacji prac B+R. Forma zatrudnienia: umowa o pracę. |
| Z2 | Anotatorzy | 216900.00 |  | Koszt = 6 000,00 zł brutto/mc x narzut pracodawcy 1,205 = 7 230,00 zł/mc x 3,00 etatu x 10 mc (M9-M18, zadanie Z2) = 216 900,00 zł. Liczba miesięcy i wymiar etatu wynikają z zakresu prac w zadaniu Z2. Dane referencyjne dotyczą umowy o pracę (stanowiska pracują na umowie zlecenia, liczonej tym samym narzutem), kwot brutto miesięcznie. Źródło: No Fluff Jobs, „Rynek pracy IT 2025/2026”, s. 31, kategoria Testing/QA, poziom Junior: 5 750-8 200 zł (mediany dolnych i górnych widełek z ogłoszeń o pracy). W raporcie nie ma stanowiska anotatora danych, więc jako najbliższy odpowiednik (praca według schematu i kontrola jakości) przyjęto Testing/QA na poziomie Junior. Przyjęto 6 000 zł, czyli dolną część widełek (250 zł powyżej dolnej granicy), co przy 168 godzinach miesięcznie odpowiada stawce około 43 zł/h brutto-brutto po doliczeniu narzutu 1,205. Stanowisko zostanie obsadzone w drodze rekrutacji po otrzymaniu dofinansowania. Wynagrodzenie niezbędne do realizacji prac B+R. Forma zatrudnienia: umowa zlecenia. |
| Z6 | AI Lead | 66516.00 |  | Koszt = 23 000,00 zł brutto/mc x narzut pracodawcy 1,205 = 27 715,00 zł/mc x 2,40 etatomiesiąca (miesięcy pracy w przeliczeniu na pełny etat) = 66 516,00 zł. Nakład w zadaniu Z6 wynosi 3 mc (M19-M21) x 40% x 0,75 etatu + 6 mc (M22-M27) x 1/3 x 0,75 etatu = 2,40 etatomiesiąca. Udziały czasu pracy w projekcie są stałe w trzech okresach i wpisane w zakresie czynności pracownika: w M19-M21 40% na zadanie Z6 i 60% na zadanie Z7 (Z7 wcześniej: sprzęt i pierwsze egzemplarze na M22), w M22-M27 po jednej trzeciej (równolegle: architektura pipeline'u w Z6, strategia kompresji w Z7, protokół KPI w Z9), w M28-M30 100% na zadanie Z9. Suma udziałów w każdym miesiącu równa się 0,75 etatu. Dane referencyjne dotyczą umowy o pracę, kwot brutto miesięcznie. Źródło: No Fluff Jobs, „Rynek pracy IT 2025/2026”, s. 33, kategoria AI, poziom Senior: 20 000-29 000 zł (mediany dolnych i górnych widełek z ogłoszeń o pracy); kategoria AI ogółem (s. 27): 19 000-24 000 zł. W raporcie nie ma osobnego poziomu Lead, więc stanowisko odniesiono do poziomu Senior. Przyjęto 23 000 zł, czyli dolną połowę widełek Senior (środek widełek to 24 500 zł) i górną część widełek kategorii AI ogółem. Osoba nie jest pracownikiem Everest11; umowa warunkowa dotycząca zatrudnienia z 08.06.2026 (warunek: dofinansowanie), stawka wynegocjowana przy jej podpisaniu. Wynagrodzenie niezbędne do realizacji prac B+R. Forma zatrudnienia: umowa o pracę. |
| Z6 | AI Senior Engineer | 47718.00 |  | Koszt = 16 500,00 zł brutto/mc x narzut pracodawcy 1,205 = 19 882,50 zł/mc x 2,40 etatomiesiąca (miesięcy pracy w przeliczeniu na pełny etat) = 47 718,00 zł. Nakład w zadaniu Z6 wynosi 3 mc (M19-M21) x 40% x 0,75 etatu + 6 mc (M22-M27) x 1/3 x 0,75 etatu = 2,40 etatomiesiąca. Udziały czasu pracy w projekcie są stałe w trzech okresach i wpisane w zakresie czynności pracownika: w M19-M21 40% na zadanie Z6 i 60% na zadanie Z7 (Z7 wcześniej: sprzęt i pierwsze egzemplarze na M22), w M22-M27 po jednej trzeciej (równolegle: change detection i raport ML w Z6, kompresja w Z7, diagnoza przesunięcia domeny w Z9), w M28-M30 100% na zadanie Z9. Suma udziałów w każdym miesiącu równa się 0,75 etatu. Dane referencyjne dotyczą umowy o pracę, kwot brutto miesięcznie. Źródło: No Fluff Jobs, „Rynek pracy IT 2025/2026”, s. 33, kategoria AI, poziom Mid: 14 000-21 000 zł, poziom Senior: 20 000-29 000 zł (mediany dolnych i górnych widełek z ogłoszeń o pracy). Stanowisko obsadzane jest na poziomie Mid, dlatego przyjęto 16 500 zł, czyli dolną połowę widełek Mid (środek widełek to 17 500 zł), 3 500 zł poniżej dolnej granicy Senior. Osoba nie jest pracownikiem Everest11; umowa warunkowa dotycząca zatrudnienia z 08.06.2026 (warunek: dofinansowanie). Tytuł stanowiska odpowiada zakresowi odpowiedzialności, a stawka została wynegocjowana przy podpisaniu umowy warunkowej i mieści się w widełkach Mid. Wynagrodzenie niezbędne do realizacji prac B+R. Forma zatrudnienia: umowa o pracę. |
| Z6 | Cybersecurity / AI Act Specialist | 15183.00 |  | Koszt = 21 000,00 zł brutto/mc x narzut pracodawcy 1,205 = 25 305,00 zł/mc x 0,60 etatomiesiąca (miesięcy pracy w przeliczeniu na pełny etat) = 15 183,00 zł. Nakład w zadaniu Z6 wynosi 3 mc (M19-M21) x 40% x 0,25 etatu + 6 mc (M22-M27) x 20% x 0,25 etatu = 0,60 etatomiesiąca. Udziały czasu pracy w projekcie są stałe w trzech okresach i wpisane w zakresie czynności pracownika: w M19-M21 40% na zadanie Z6 i 60% na zadanie Z7 (Z7 wcześniej: sprzęt i pierwsze egzemplarze na M22), w M22-M27 20% na Z6 (podpis i integralność), 40% na Z7 (bezpieczny rozruch, OTA, szyfrowanie), 40% na Z9 (testy w terenie, ewaluator), w M28-M30 100% na zadanie Z9. Suma udziałów w każdym miesiącu równa się 0,25 etatu. Dane referencyjne dotyczą umowy o pracę, kwot brutto miesięcznie. Źródło: No Fluff Jobs, „Rynek pracy IT 2025/2026”, s. 32, kategoria Security, poziom Senior: 20 000-28 000 zł, poziom Mid: 14 000-17 000 zł (mediany dolnych i górnych widełek z ogłoszeń o pracy); kategoria Security ogółem (s. 27): 17 000-23 000 zł. Przyjęto 21 000 zł, czyli dolną część widełek Senior (1 000 zł powyżej dolnej granicy). Osoba nie jest pracownikiem Everest11; umowa warunkowa dotycząca zatrudnienia z 08.06.2026 (warunek: dofinansowanie), stawka wynegocjowana przy jej podpisaniu. Wynagrodzenie niezbędne do realizacji prac B+R. Forma zatrudnienia: umowa o pracę. |
| Z6 | IT Specialist | 73264.00 |  | Koszt = 19 000,00 zł brutto/mc x narzut pracodawcy 1,205 = 22 895,00 zł/mc x 3,20 etatomiesiąca (miesięcy pracy w przeliczeniu na pełny etat) = 73 264,00 zł. Nakład w zadaniu Z6 wynosi 3 mc (M19-M21) x 40% x 1,00 etatu + 6 mc (M22-M27) x 1/3 x 1,00 etatu = 3,20 etatomiesiąca. Udziały czasu pracy w projekcie są stałe w trzech okresach i wpisane w zakresie czynności pracownika: w M19-M21 40% na zadanie Z6 i 60% na zadanie Z7 (Z7 wcześniej: sprzęt i pierwsze egzemplarze na M22), w M22-M27 po jednej trzeciej (równolegle: pipeline i integracje testowe w Z6, oprogramowanie embedded w Z7, logi i pomiary w Z9), w M28-M30 100% na zadanie Z9. Suma udziałów w każdym miesiącu równa się 1,00 etatu. Dane referencyjne dotyczą umowy o pracę, kwot brutto miesięcznie. Źródło: No Fluff Jobs, „Rynek pracy IT 2025/2026”, s. 30, tabela „Wytwarzanie i rozwój oprogramowania”, kategoria Backend, poziom Senior: 18 500-25 000 zł (mediany dolnych i górnych widełek z ogłoszeń o pracy). Kategorię Backend przyjęto jako najbliższy odpowiednik zakresu stanowiska (oprogramowanie systemowe i potoki danych). Przyjęto 19 000 zł, czyli dolną część widełek Senior (500 zł powyżej dolnej granicy). Osoba nie jest pracownikiem Everest11; umowa warunkowa dotycząca zatrudnienia z 08.06.2026 (warunek: dofinansowanie), stawka wynegocjowana przy jej podpisaniu. Wynagrodzenie niezbędne do realizacji prac B+R. Forma zatrudnienia: umowa o pracę. |
| Z6 | IoT Specialist | 21690.00 |  | Koszt = 15 000,00 zł brutto/mc x narzut pracodawcy 1,205 = 18 075,00 zł/mc x 1,20 etatomiesiąca (miesięcy pracy w przeliczeniu na pełny etat) = 21 690,00 zł. Nakład w zadaniu Z6 wynosi 3 mc (M19-M21) x 40% x 0,50 etatu + 6 mc (M22-M27) x 20% x 0,50 etatu = 1,20 etatomiesiąca. Udziały czasu pracy w projekcie są stałe w trzech okresach i wpisane w zakresie czynności pracownika: w M19-M21 40% na zadanie Z6 i 60% na zadanie Z7 (Z7 wcześniej: sprzęt i pierwsze egzemplarze na M22), w M22-M27 20% na Z6 (czujnik drzwi, GPS, agregacja sygnałów), 40% na Z7 (sprzęt, obudowa, testy środowiskowe), 40% na Z9 (odbiór zestawów, kalibracja, niezawodność w terenie), w M28-M30 100% na zadanie Z9. Suma udziałów w każdym miesiącu równa się 0,50 etatu. Dane referencyjne dotyczą umowy o pracę, kwot brutto miesięcznie. Źródło: No Fluff Jobs, „Rynek pracy IT 2025/2026”, s. 35, kategoria Embedded, poziom Mid: 12 000-17 000 zł, poziom Senior: 17 000-22 000 zł (mediany dolnych i górnych widełek z ogłoszeń o pracy); kategoria Embedded ogółem (s. 27): 13 000-19 000 zł. Stanowisko obsadzane jest na poziomie Mid, dlatego przyjęto 15 000 zł, czyli górną połowę widełek Mid (środek widełek to 14 500 zł). Osoba nie jest pracownikiem Everest11; umowa warunkowa dotycząca zatrudnienia z 08.06.2026 (warunek: dofinansowanie), stawka wynegocjowana przy jej podpisaniu. Wynagrodzenie niezbędne do realizacji prac B+R. Forma zatrudnienia: umowa o pracę. |
| Z6 | Specjalista ds. logistyki TSL | 14460.00 |  | Koszt = 10 000,00 zł brutto/mc x narzut pracodawcy 1,205 = 12 050,00 zł/mc x 1,20 etatomiesiąca (miesięcy pracy w przeliczeniu na pełny etat) = 14 460,00 zł. Nakład w zadaniu Z6 wynosi 3 mc (M19-M21) x 40% x 0,50 etatu + 6 mc (M22-M27) x 20% x 0,50 etatu = 1,20 etatomiesiąca. Udziały czasu pracy w projekcie są stałe w trzech okresach i wpisane w zakresie czynności pracownika: w M19-M21 40% na zadanie Z6 i 60% na zadanie Z7 (Z7 wcześniej: sprzęt i pierwsze egzemplarze na M22), w M22-M27 20% na Z6 (pola eFTI, ocena PoL i PoC), 30% na Z7 (scenariusze i progi alertów), 50% na Z9 (inspekcje ground truth od Fazy A), w M28-M30 100% na zadanie Z9. Suma udziałów w każdym miesiącu równa się 0,50 etatu. Dane referencyjne dotyczą kwot brutto miesięcznie za pełny etat (raport nie rozróżnia form zatrudnienia). Źródło: Hays Poland, „Raport płacowy 2026”, s. 40, sekcja Logistyka, stanowisko Specjalista ds. Logistyki: Min 8 000 zł, Opt 10 000 zł (najczęściej oferowane wynagrodzenie), Max 13 000 zł. Przyjęto 10 000 zł, czyli wartość najczęściej oferowaną. Osoba nie jest pracownikiem Everest11; umowa warunkowa dotycząca zatrudnienia z 08.06.2026 (warunek: dofinansowanie), stawka wynegocjowana przy jej podpisaniu. Wynagrodzenie niezbędne do realizacji prac B+R. Forma zatrudnienia: umowa o pracę. |
| Z6 | Backend/Full-Stack Developer | 195210.00 |  | Koszt = 18 000,00 zł brutto/mc x narzut pracodawcy 1,205 = 21 690,00 zł/mc x 1,0 etatu x 9 mc (M19-M27, zadanie Z6) = 195 210,00 zł. Liczba miesięcy wynika z zakresu prac w zadaniu: w Z6 integracje testowe, potok danych i test zgodności eFTI w czasie trwania zadania. Dane referencyjne dotyczą umowy o pracę, kwot brutto miesięcznie. Źródło: No Fluff Jobs, „Rynek pracy IT 2025/2026”, s. 30, tabela „Wytwarzanie i rozwój oprogramowania”, kategorie Backend i Fullstack (widełki identyczne w obu kategoriach): poziom Mid 13 000-18 000 zł, poziom Senior 18 500-25 000 zł (mediany dolnych i górnych widełek z ogłoszeń o pracy). Stanowisko obsadzane jest na poziomie Mid, dlatego przyjęto 18 000 zł, czyli górną granicę widełek Mid, o 500 zł niższą niż dolna granica Senior. Stanowisko zostanie obsadzone w drodze rekrutacji po otrzymaniu dofinansowania. Wynagrodzenie niezbędne do realizacji prac B+R. Forma zatrudnienia: umowa o pracę. |
| Z7 | AI Lead | 78987.75 |  | Koszt = 23 000,00 zł brutto/mc x narzut pracodawcy 1,205 = 27 715,00 zł/mc x 2,85 etatomiesiąca (miesięcy pracy w przeliczeniu na pełny etat) = 78 987,75 zł. Nakład w zadaniu Z7 wynosi 3 mc (M19-M21) x 60% x 0,75 etatu + 6 mc (M22-M27) x 1/3 x 0,75 etatu = 2,85 etatomiesiąca. Udziały czasu pracy w projekcie są stałe w trzech okresach i wpisane w zakresie czynności pracownika: w M19-M21 40% na zadanie Z6 i 60% na zadanie Z7 (Z7 wcześniej: sprzęt i pierwsze egzemplarze na M22), w M22-M27 po jednej trzeciej (równolegle: architektura pipeline'u w Z6, strategia kompresji w Z7, protokół KPI w Z9), w M28-M30 100% na zadanie Z9. Suma udziałów w każdym miesiącu równa się 0,75 etatu. Dane referencyjne dotyczą umowy o pracę, kwot brutto miesięcznie. Źródło: No Fluff Jobs, „Rynek pracy IT 2025/2026”, s. 33, kategoria AI, poziom Senior: 20 000-29 000 zł (mediany dolnych i górnych widełek z ogłoszeń o pracy); kategoria AI ogółem (s. 27): 19 000-24 000 zł. W raporcie nie ma osobnego poziomu Lead, więc stanowisko odniesiono do poziomu Senior. Przyjęto 23 000 zł, czyli dolną połowę widełek Senior (środek widełek to 24 500 zł) i górną część widełek kategorii AI ogółem. Osoba nie jest pracownikiem Everest11; umowa warunkowa dotycząca zatrudnienia z 08.06.2026 (warunek: dofinansowanie), stawka wynegocjowana przy jej podpisaniu. Wynagrodzenie niezbędne do realizacji prac B+R. Forma zatrudnienia: umowa o pracę. |
| Z7 | AI Senior Engineer | 56665.12 |  | Koszt = 16 500,00 zł brutto/mc x narzut pracodawcy 1,205 = 19 882,50 zł/mc x 2,85 etatomiesiąca (miesięcy pracy w przeliczeniu na pełny etat) = 56 665,12 zł. Nakład w zadaniu Z7 wynosi 3 mc (M19-M21) x 60% x 0,75 etatu + 6 mc (M22-M27) x 1/3 x 0,75 etatu = 2,85 etatomiesiąca. Udziały czasu pracy w projekcie są stałe w trzech okresach i wpisane w zakresie czynności pracownika: w M19-M21 40% na zadanie Z6 i 60% na zadanie Z7 (Z7 wcześniej: sprzęt i pierwsze egzemplarze na M22), w M22-M27 po jednej trzeciej (równolegle: change detection i raport ML w Z6, kompresja w Z7, diagnoza przesunięcia domeny w Z9), w M28-M30 100% na zadanie Z9. Suma udziałów w każdym miesiącu równa się 0,75 etatu. Dane referencyjne dotyczą umowy o pracę, kwot brutto miesięcznie. Źródło: No Fluff Jobs, „Rynek pracy IT 2025/2026”, s. 33, kategoria AI, poziom Mid: 14 000-21 000 zł, poziom Senior: 20 000-29 000 zł (mediany dolnych i górnych widełek z ogłoszeń o pracy). Stanowisko obsadzane jest na poziomie Mid, dlatego przyjęto 16 500 zł, czyli dolną połowę widełek Mid (środek widełek to 17 500 zł), 3 500 zł poniżej dolnej granicy Senior. Osoba nie jest pracownikiem Everest11; umowa warunkowa dotycząca zatrudnienia z 08.06.2026 (warunek: dofinansowanie). Tytuł stanowiska odpowiada zakresowi odpowiedzialności, a stawka została wynegocjowana przy podpisaniu umowy warunkowej i mieści się w widełkach Mid. Wynagrodzenie niezbędne do realizacji prac B+R. Forma zatrudnienia: umowa o pracę. |
| Z7 | Cybersecurity / AI Act Specialist | 26570.25 |  | Koszt = 21 000,00 zł brutto/mc x narzut pracodawcy 1,205 = 25 305,00 zł/mc x 1,05 etatomiesiąca (miesięcy pracy w przeliczeniu na pełny etat) = 26 570,25 zł. Nakład w zadaniu Z7 wynosi 3 mc (M19-M21) x 60% x 0,25 etatu + 6 mc (M22-M27) x 40% x 0,25 etatu = 1,05 etatomiesiąca. Udziały czasu pracy w projekcie są stałe w trzech okresach i wpisane w zakresie czynności pracownika: w M19-M21 40% na zadanie Z6 i 60% na zadanie Z7 (Z7 wcześniej: sprzęt i pierwsze egzemplarze na M22), w M22-M27 20% na Z6 (podpis i integralność), 40% na Z7 (bezpieczny rozruch, OTA, szyfrowanie), 40% na Z9 (testy w terenie, ewaluator), w M28-M30 100% na zadanie Z9. Suma udziałów w każdym miesiącu równa się 0,25 etatu. Dane referencyjne dotyczą umowy o pracę, kwot brutto miesięcznie. Źródło: No Fluff Jobs, „Rynek pracy IT 2025/2026”, s. 32, kategoria Security, poziom Senior: 20 000-28 000 zł, poziom Mid: 14 000-17 000 zł (mediany dolnych i górnych widełek z ogłoszeń o pracy); kategoria Security ogółem (s. 27): 17 000-23 000 zł. Przyjęto 21 000 zł, czyli dolną część widełek Senior (1 000 zł powyżej dolnej granicy). Osoba nie jest pracownikiem Everest11; umowa warunkowa dotycząca zatrudnienia z 08.06.2026 (warunek: dofinansowanie), stawka wynegocjowana przy jej podpisaniu. Wynagrodzenie niezbędne do realizacji prac B+R. Forma zatrudnienia: umowa o pracę. |
| Z7 | IT Specialist | 87001.00 |  | Koszt = 19 000,00 zł brutto/mc x narzut pracodawcy 1,205 = 22 895,00 zł/mc x 3,80 etatomiesiąca (miesięcy pracy w przeliczeniu na pełny etat) = 87 001,00 zł. Nakład w zadaniu Z7 wynosi 3 mc (M19-M21) x 60% x 1,00 etatu + 6 mc (M22-M27) x 1/3 x 1,00 etatu = 3,80 etatomiesiąca. Udziały czasu pracy w projekcie są stałe w trzech okresach i wpisane w zakresie czynności pracownika: w M19-M21 40% na zadanie Z6 i 60% na zadanie Z7 (Z7 wcześniej: sprzęt i pierwsze egzemplarze na M22), w M22-M27 po jednej trzeciej (równolegle: pipeline i integracje testowe w Z6, oprogramowanie embedded w Z7, logi i pomiary w Z9), w M28-M30 100% na zadanie Z9. Suma udziałów w każdym miesiącu równa się 1,00 etatu. Dane referencyjne dotyczą umowy o pracę, kwot brutto miesięcznie. Źródło: No Fluff Jobs, „Rynek pracy IT 2025/2026”, s. 30, tabela „Wytwarzanie i rozwój oprogramowania”, kategoria Backend, poziom Senior: 18 500-25 000 zł (mediany dolnych i górnych widełek z ogłoszeń o pracy). Kategorię Backend przyjęto jako najbliższy odpowiednik zakresu stanowiska (oprogramowanie systemowe i potoki danych). Przyjęto 19 000 zł, czyli dolną część widełek Senior (500 zł powyżej dolnej granicy). Osoba nie jest pracownikiem Everest11; umowa warunkowa dotycząca zatrudnienia z 08.06.2026 (warunek: dofinansowanie), stawka wynegocjowana przy jej podpisaniu. Wynagrodzenie niezbędne do realizacji prac B+R. Forma zatrudnienia: umowa o pracę. |
| Z7 | IoT Specialist | 37957.50 |  | Koszt = 15 000,00 zł brutto/mc x narzut pracodawcy 1,205 = 18 075,00 zł/mc x 2,10 etatomiesiąca (miesięcy pracy w przeliczeniu na pełny etat) = 37 957,50 zł. Nakład w zadaniu Z7 wynosi 3 mc (M19-M21) x 60% x 0,50 etatu + 6 mc (M22-M27) x 40% x 0,50 etatu = 2,10 etatomiesiąca. Udziały czasu pracy w projekcie są stałe w trzech okresach i wpisane w zakresie czynności pracownika: w M19-M21 40% na zadanie Z6 i 60% na zadanie Z7 (Z7 wcześniej: sprzęt i pierwsze egzemplarze na M22), w M22-M27 20% na Z6 (czujnik drzwi, GPS, agregacja sygnałów), 40% na Z7 (sprzęt, obudowa, testy środowiskowe), 40% na Z9 (odbiór zestawów, kalibracja, niezawodność w terenie), w M28-M30 100% na zadanie Z9. Suma udziałów w każdym miesiącu równa się 0,50 etatu. Dane referencyjne dotyczą umowy o pracę, kwot brutto miesięcznie. Źródło: No Fluff Jobs, „Rynek pracy IT 2025/2026”, s. 35, kategoria Embedded, poziom Mid: 12 000-17 000 zł, poziom Senior: 17 000-22 000 zł (mediany dolnych i górnych widełek z ogłoszeń o pracy); kategoria Embedded ogółem (s. 27): 13 000-19 000 zł. Stanowisko obsadzane jest na poziomie Mid, dlatego przyjęto 15 000 zł, czyli górną połowę widełek Mid (środek widełek to 14 500 zł). Osoba nie jest pracownikiem Everest11; umowa warunkowa dotycząca zatrudnienia z 08.06.2026 (warunek: dofinansowanie), stawka wynegocjowana przy jej podpisaniu. Wynagrodzenie niezbędne do realizacji prac B+R. Forma zatrudnienia: umowa o pracę. |
| Z7 | Specjalista ds. logistyki TSL | 21690.00 |  | Koszt = 10 000,00 zł brutto/mc x narzut pracodawcy 1,205 = 12 050,00 zł/mc x 1,80 etatomiesiąca (miesięcy pracy w przeliczeniu na pełny etat) = 21 690,00 zł. Nakład w zadaniu Z7 wynosi 3 mc (M19-M21) x 60% x 0,50 etatu + 6 mc (M22-M27) x 30% x 0,50 etatu = 1,80 etatomiesiąca. Udziały czasu pracy w projekcie są stałe w trzech okresach i wpisane w zakresie czynności pracownika: w M19-M21 40% na zadanie Z6 i 60% na zadanie Z7 (Z7 wcześniej: sprzęt i pierwsze egzemplarze na M22), w M22-M27 20% na Z6 (pola eFTI, ocena PoL i PoC), 30% na Z7 (scenariusze i progi alertów), 50% na Z9 (inspekcje ground truth od Fazy A), w M28-M30 100% na zadanie Z9. Suma udziałów w każdym miesiącu równa się 0,50 etatu. Dane referencyjne dotyczą kwot brutto miesięcznie za pełny etat (raport nie rozróżnia form zatrudnienia). Źródło: Hays Poland, „Raport płacowy 2026”, s. 40, sekcja Logistyka, stanowisko Specjalista ds. Logistyki: Min 8 000 zł, Opt 10 000 zł (najczęściej oferowane wynagrodzenie), Max 13 000 zł. Przyjęto 10 000 zł, czyli wartość najczęściej oferowaną. Osoba nie jest pracownikiem Everest11; umowa warunkowa dotycząca zatrudnienia z 08.06.2026 (warunek: dofinansowanie), stawka wynegocjowana przy jej podpisaniu. Wynagrodzenie niezbędne do realizacji prac B+R. Forma zatrudnienia: umowa o pracę. |
| Z9 | AI Lead | 103931.25 |  | Koszt = 23 000,00 zł brutto/mc x narzut pracodawcy 1,205 = 27 715,00 zł/mc x 3,75 etatomiesiąca (miesięcy pracy w przeliczeniu na pełny etat) = 103 931,25 zł. Nakład w zadaniu Z9 wynosi 6 mc (M22-M27) x 1/3 x 0,75 etatu + 3 mc (M28-M30) x 100% x 0,75 etatu = 3,75 etatomiesiąca. Udziały czasu pracy w projekcie są stałe w trzech okresach i wpisane w zakresie czynności pracownika: w M19-M21 40% na zadanie Z6 i 60% na zadanie Z7 (Z7 wcześniej: sprzęt i pierwsze egzemplarze na M22), w M22-M27 po jednej trzeciej (równolegle: architektura pipeline'u w Z6, strategia kompresji w Z7, protokół KPI w Z9), w M28-M30 100% na zadanie Z9. Suma udziałów w każdym miesiącu równa się 0,75 etatu. Dane referencyjne dotyczą umowy o pracę, kwot brutto miesięcznie. Źródło: No Fluff Jobs, „Rynek pracy IT 2025/2026”, s. 33, kategoria AI, poziom Senior: 20 000-29 000 zł (mediany dolnych i górnych widełek z ogłoszeń o pracy); kategoria AI ogółem (s. 27): 19 000-24 000 zł. W raporcie nie ma osobnego poziomu Lead, więc stanowisko odniesiono do poziomu Senior. Przyjęto 23 000 zł, czyli dolną połowę widełek Senior (środek widełek to 24 500 zł) i górną część widełek kategorii AI ogółem. Osoba nie jest pracownikiem Everest11; umowa warunkowa dotycząca zatrudnienia z 08.06.2026 (warunek: dofinansowanie), stawka wynegocjowana przy jej podpisaniu. Wynagrodzenie niezbędne do realizacji prac B+R. Forma zatrudnienia: umowa o pracę. |
| Z9 | AI Senior Engineer | 74559.38 |  | Koszt = 16 500,00 zł brutto/mc x narzut pracodawcy 1,205 = 19 882,50 zł/mc x 3,75 etatomiesiąca (miesięcy pracy w przeliczeniu na pełny etat) = 74 559,38 zł. Nakład w zadaniu Z9 wynosi 6 mc (M22-M27) x 1/3 x 0,75 etatu + 3 mc (M28-M30) x 100% x 0,75 etatu = 3,75 etatomiesiąca. Udziały czasu pracy w projekcie są stałe w trzech okresach i wpisane w zakresie czynności pracownika: w M19-M21 40% na zadanie Z6 i 60% na zadanie Z7 (Z7 wcześniej: sprzęt i pierwsze egzemplarze na M22), w M22-M27 po jednej trzeciej (równolegle: change detection i raport ML w Z6, kompresja w Z7, diagnoza przesunięcia domeny w Z9), w M28-M30 100% na zadanie Z9. Suma udziałów w każdym miesiącu równa się 0,75 etatu. Dane referencyjne dotyczą umowy o pracę, kwot brutto miesięcznie. Źródło: No Fluff Jobs, „Rynek pracy IT 2025/2026”, s. 33, kategoria AI, poziom Mid: 14 000-21 000 zł, poziom Senior: 20 000-29 000 zł (mediany dolnych i górnych widełek z ogłoszeń o pracy). Stanowisko obsadzane jest na poziomie Mid, dlatego przyjęto 16 500 zł, czyli dolną połowę widełek Mid (środek widełek to 17 500 zł), 3 500 zł poniżej dolnej granicy Senior. Osoba nie jest pracownikiem Everest11; umowa warunkowa dotycząca zatrudnienia z 08.06.2026 (warunek: dofinansowanie). Tytuł stanowiska odpowiada zakresowi odpowiedzialności, a stawka została wynegocjowana przy podpisaniu umowy warunkowej i mieści się w widełkach Mid. Wynagrodzenie niezbędne do realizacji prac B+R. Forma zatrudnienia: umowa o pracę. |
| Z9 | Cybersecurity / AI Act Specialist | 34161.75 |  | Koszt = 21 000,00 zł brutto/mc x narzut pracodawcy 1,205 = 25 305,00 zł/mc x 1,35 etatomiesiąca (miesięcy pracy w przeliczeniu na pełny etat) = 34 161,75 zł. Nakład w zadaniu Z9 wynosi 6 mc (M22-M27) x 40% x 0,25 etatu + 3 mc (M28-M30) x 100% x 0,25 etatu = 1,35 etatomiesiąca. Udziały czasu pracy w projekcie są stałe w trzech okresach i wpisane w zakresie czynności pracownika: w M19-M21 40% na zadanie Z6 i 60% na zadanie Z7 (Z7 wcześniej: sprzęt i pierwsze egzemplarze na M22), w M22-M27 20% na Z6 (podpis i integralność), 40% na Z7 (bezpieczny rozruch, OTA, szyfrowanie), 40% na Z9 (testy w terenie, ewaluator), w M28-M30 100% na zadanie Z9. Suma udziałów w każdym miesiącu równa się 0,25 etatu. Dane referencyjne dotyczą umowy o pracę, kwot brutto miesięcznie. Źródło: No Fluff Jobs, „Rynek pracy IT 2025/2026”, s. 32, kategoria Security, poziom Senior: 20 000-28 000 zł, poziom Mid: 14 000-17 000 zł (mediany dolnych i górnych widełek z ogłoszeń o pracy); kategoria Security ogółem (s. 27): 17 000-23 000 zł. Przyjęto 21 000 zł, czyli dolną część widełek Senior (1 000 zł powyżej dolnej granicy). Osoba nie jest pracownikiem Everest11; umowa warunkowa dotycząca zatrudnienia z 08.06.2026 (warunek: dofinansowanie), stawka wynegocjowana przy jej podpisaniu. Wynagrodzenie niezbędne do realizacji prac B+R. Forma zatrudnienia: umowa o pracę. |
| Z9 | IT Specialist | 114475.00 |  | Koszt = 19 000,00 zł brutto/mc x narzut pracodawcy 1,205 = 22 895,00 zł/mc x 5,00 etatomiesiąca (miesięcy pracy w przeliczeniu na pełny etat) = 114 475,00 zł. Nakład w zadaniu Z9 wynosi 6 mc (M22-M27) x 1/3 x 1,00 etatu + 3 mc (M28-M30) x 100% x 1,00 etatu = 5,00 etatomiesiąca. Udziały czasu pracy w projekcie są stałe w trzech okresach i wpisane w zakresie czynności pracownika: w M19-M21 40% na zadanie Z6 i 60% na zadanie Z7 (Z7 wcześniej: sprzęt i pierwsze egzemplarze na M22), w M22-M27 po jednej trzeciej (równolegle: pipeline i integracje testowe w Z6, oprogramowanie embedded w Z7, logi i pomiary w Z9), w M28-M30 100% na zadanie Z9. Suma udziałów w każdym miesiącu równa się 1,00 etatu. Dane referencyjne dotyczą umowy o pracę, kwot brutto miesięcznie. Źródło: No Fluff Jobs, „Rynek pracy IT 2025/2026”, s. 30, tabela „Wytwarzanie i rozwój oprogramowania”, kategoria Backend, poziom Senior: 18 500-25 000 zł (mediany dolnych i górnych widełek z ogłoszeń o pracy). Kategorię Backend przyjęto jako najbliższy odpowiednik zakresu stanowiska (oprogramowanie systemowe i potoki danych). Przyjęto 19 000 zł, czyli dolną część widełek Senior (500 zł powyżej dolnej granicy). Osoba nie jest pracownikiem Everest11; umowa warunkowa dotycząca zatrudnienia z 08.06.2026 (warunek: dofinansowanie), stawka wynegocjowana przy jej podpisaniu. Wynagrodzenie niezbędne do realizacji prac B+R. Forma zatrudnienia: umowa o pracę. |
| Z9 | IoT Specialist | 48802.50 |  | Koszt = 15 000,00 zł brutto/mc x narzut pracodawcy 1,205 = 18 075,00 zł/mc x 2,70 etatomiesiąca (miesięcy pracy w przeliczeniu na pełny etat) = 48 802,50 zł. Nakład w zadaniu Z9 wynosi 6 mc (M22-M27) x 40% x 0,50 etatu + 3 mc (M28-M30) x 100% x 0,50 etatu = 2,70 etatomiesiąca. Udziały czasu pracy w projekcie są stałe w trzech okresach i wpisane w zakresie czynności pracownika: w M19-M21 40% na zadanie Z6 i 60% na zadanie Z7 (Z7 wcześniej: sprzęt i pierwsze egzemplarze na M22), w M22-M27 20% na Z6 (czujnik drzwi, GPS, agregacja sygnałów), 40% na Z7 (sprzęt, obudowa, testy środowiskowe), 40% na Z9 (odbiór zestawów, kalibracja, niezawodność w terenie), w M28-M30 100% na zadanie Z9. Suma udziałów w każdym miesiącu równa się 0,50 etatu. Dane referencyjne dotyczą umowy o pracę, kwot brutto miesięcznie. Źródło: No Fluff Jobs, „Rynek pracy IT 2025/2026”, s. 35, kategoria Embedded, poziom Mid: 12 000-17 000 zł, poziom Senior: 17 000-22 000 zł (mediany dolnych i górnych widełek z ogłoszeń o pracy); kategoria Embedded ogółem (s. 27): 13 000-19 000 zł. Stanowisko obsadzane jest na poziomie Mid, dlatego przyjęto 15 000 zł, czyli górną połowę widełek Mid (środek widełek to 14 500 zł). Osoba nie jest pracownikiem Everest11; umowa warunkowa dotycząca zatrudnienia z 08.06.2026 (warunek: dofinansowanie), stawka wynegocjowana przy jej podpisaniu. Wynagrodzenie niezbędne do realizacji prac B+R. Forma zatrudnienia: umowa o pracę. |
| Z9 | Specjalista ds. logistyki TSL | 36150.00 |  | Koszt = 10 000,00 zł brutto/mc x narzut pracodawcy 1,205 = 12 050,00 zł/mc x 3,00 etatomiesiąca (miesięcy pracy w przeliczeniu na pełny etat) = 36 150,00 zł. Nakład w zadaniu Z9 wynosi 6 mc (M22-M27) x 50% x 0,50 etatu + 3 mc (M28-M30) x 100% x 0,50 etatu = 3,00 etatomiesiąca. Udziały czasu pracy w projekcie są stałe w trzech okresach i wpisane w zakresie czynności pracownika: w M19-M21 40% na zadanie Z6 i 60% na zadanie Z7 (Z7 wcześniej: sprzęt i pierwsze egzemplarze na M22), w M22-M27 20% na Z6 (pola eFTI, ocena PoL i PoC), 30% na Z7 (scenariusze i progi alertów), 50% na Z9 (inspekcje ground truth od Fazy A), w M28-M30 100% na zadanie Z9. Suma udziałów w każdym miesiącu równa się 0,50 etatu. Dane referencyjne dotyczą kwot brutto miesięcznie za pełny etat (raport nie rozróżnia form zatrudnienia). Źródło: Hays Poland, „Raport płacowy 2026”, s. 40, sekcja Logistyka, stanowisko Specjalista ds. Logistyki: Min 8 000 zł, Opt 10 000 zł (najczęściej oferowane wynagrodzenie), Max 13 000 zł. Przyjęto 10 000 zł, czyli wartość najczęściej oferowaną. Osoba nie jest pracownikiem Everest11; umowa warunkowa dotycząca zatrudnienia z 08.06.2026 (warunek: dofinansowanie), stawka wynegocjowana przy jej podpisaniu. Wynagrodzenie niezbędne do realizacji prac B+R. Forma zatrudnienia: umowa o pracę. |
| Z9 | Backend/Full-Stack Developer | 65070.00 |  | Koszt = 18 000,00 zł brutto/mc x narzut pracodawcy 1,205 = 21 690,00 zł/mc x 1,0 etatu x 3 mc (M28-M30, zadanie Z9) = 65 070,00 zł. Liczba miesięcy wynika z zakresu prac w zadaniu: w Z9 walidacja PoC i zgodności eFTI w terenie w Fazie B i oknie korekt. Dane referencyjne dotyczą umowy o pracę, kwot brutto miesięcznie. Źródło: No Fluff Jobs, „Rynek pracy IT 2025/2026”, s. 30, tabela „Wytwarzanie i rozwój oprogramowania”, kategorie Backend i Fullstack (widełki identyczne w obu kategoriach): poziom Mid 13 000-18 000 zł, poziom Senior 18 500-25 000 zł (mediany dolnych i górnych widełek z ogłoszeń o pracy). Stanowisko obsadzane jest na poziomie Mid, dlatego przyjęto 18 000 zł, czyli górną granicę widełek Mid, o 500 zł niższą niż dolna granica Senior. Stanowisko zostanie obsadzone w drodze rekrutacji po otrzymaniu dofinansowania. Wynagrodzenie niezbędne do realizacji prac B+R. Forma zatrudnienia: umowa o pracę. |