Evorain Sp. z o.o.							Częstochowa, [data]

ul. Śląska 15

42-217 Częstochowa

NIP: 5732910678

[imię i nazwisko opiekuna projektu w PARP]

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

ul. Pańska 81/83

00-834 Warszawa

Dotyczy: Umowy o dofinansowanie: FENG.01.01-IP.02-4417/23 projekt pt. „Narzędzie do modelowania spersonalizowanej ścieżki kariery zawodowej w oparciu o nową metodę pomiaru potrzeb wewnętrznych człowieka, bazującą na obrazach i modelach sztucznej inteligencji”.

Szanowni Państwo,

Zwracam się z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na wprowadzenie zmian do projektu w zakresie:

1.	zmiany terminów realizacji zadań projektu oraz związanych z nimi terminów kwalifikowalności wydatków, w tym:

- zadania 3: z okresu 01.09.2026 – [28.02.2027] na okres 01.09.2026 – 30.04.2027 (wydłużenie o 2 miesiące, z 6 do 8 miesięcy);

- zadania 4: z okresu 01.03.2027 – 31.08.2027 na okres 01.05.2027 – 31.08.2027 (okres realizacji skrócony do 4 miesięcy);

terminy realizacji zadań 1 (01.10.2025 – 28.02.2026) i 2 (01.03.2026 – 31.08.2026) oraz okres realizacji projektu (01.10.2025 – 31.08.2027) nie ulegają zmianie;

2.	przesunięcia do zadania 3 oszczędności powstałych w zadaniach 1 i 2 w związku z ich zakończeniem (wydatki w tych zadaniach rozliczono na poziomie wykonania); zadanie 3 jest dłuższe o 2 miesiące w stosunku do pierwotnego budżetu z uwagi na [uzupełnić: przyczyna wydłużenia zadania 3];

3.	rezygnacji z jednego Grafika-Ilustratora – obecnie zaangażowane zasoby realizują obowiązki zaplanowane dla tego stanowiska;

4.	zmiany wymiaru zaangażowania Eksperta ds. psychometrii z 1 etatu na 0,5 etatu od 4. miesiąca realizacji projektu oraz jego ponownego zaangażowania w pełnym wymiarze od listopada 2026 r. (po pozyskaniu osoby o odpowiednich kompetencjach);

5.	korekty pozycji budżetowych wynikających z powyższych zmian oraz z aktualnych kosztów (licencje, amortyzacja laptopów, koszty pośrednie).

Powyższe zmiany niosą za sobą następujące zmiany w budżecie projektu (w zł):

| Zadanie | Wydatki kwalifikowalne |  |  | Dofinansowanie |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | dotychczas | po zmianie | różnica | dotychczas | po zmianie | różnica |
| Zadanie 1 | 868 383,93 | 807 424,87 | −60 959,06 | 694 707,14 | 645 939,90 | −48 767,24 |
| Zadanie 2 | 1 203 935,71 | 1 010 537,41 | −193 398,30 | 963 148,56 | 808 429,91 | −154 718,65 |
| Zadanie 3 | 1 103 935,71 | 1 384 363,85 | +280 428,14 | 883 148,56 | 1 107 491,08 | +224 342,52 |
| Zadanie 4 | 698 237,14 | 663 476,08 | −34 761,06 | 418 942,28 | 398 085,65 | −20 856,63 |
| Koszty pośrednie (25%) | 968 623,12 | 966 450,55 | −2 172,57 | 739 986,63 | 739 986,63 | 0,00 |
| Razem | 4 843 115,61 | 4 832 252,76 | −10 862,85 | 3 699 933,17 | 3 699 933,17 | 0,00 |

Łączna wartość wydatków kwalifikowalnych ulega zmniejszeniu o 10 862,85 zł (z 4 843 115,61 zł do 4 832 252,76 zł). Kwota dofinansowania (3 699 933,17 zł) nie ulega zmianie. Wydatki ogółem zmniejszają się z 4 866 115,61 zł do 4 832 397,68 zł, a wkład własny z 1 166 182,44 zł do 1 132 464,51 zł. Szczegółowe zestawienie zmian w pozycjach budżetowych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego pisma.

Uzasadnienie:

Zadania 1 i 2. Zadania 1 i 2 zostały zakończone, a wydatki w ich ramach rozliczono na poziomie rzeczywistego wykonania. Powstałe oszczędności (60 959,06 zł w zadaniu 1 i 193 398,30 zł w zadaniu 2, łącznie 254 357,36 zł wydatków kwalifikowalnych) zostały przesunięte do zadania 3. Wraz z oszczędnościami w zadaniu 4 (34 761,06 zł) i w kosztach pośrednich (2 172,57 zł) umożliwiły one zwiększenie budżetu zadania 3 o 280 428,14 zł; różnica 10 862,85 zł pozostaje niewykorzystana.

Zadanie 3. Zadanie 3 jest dłuższe o 2 miesiące w stosunku do pierwotnego budżetu (8 zamiast 6 miesięcy) z uwagi na [uzupełnić: przyczyna i zakres prac wymagających dodatkowego czasu]. Wydłużenie wymaga zapewnienia zaangażowania zespołu projektowego w zadaniu (pozycje 3.1–3.9, w tym amortyzacja sprzętu) przez dodatkowe 2 miesiące, co zwiększa budżet zadania z 1 103 935,71 zł do 1 384 363,85 zł wydatków kwalifikowalnych. W pozycjach 3.3, 3.4 i 3.5 (Ekspert ds. psychometrii, Senior Developer, Automation QA Engineer) kwoty zostały dostosowane tak, aby łączna kwota dofinansowania projektu nie uległa zwiększeniu.

Zadanie 4. W związku z wydłużeniem zadania 3 zadanie 4 rozpoczyna się 01.05.2027 r. i trwa 4 miesiące, przy zachowaniu daty zakończenia projektu (31.08.2027 r.). Zakres zadania oraz zaangażowanie zespołu w zadaniu 4 nie ulegają zmianie, z wyjątkiem pozycji 4.7 (amortyzacja laptopów) i 4.9 (Grafik-Ilustrator), w których budżet został zmniejszony w związku ze zmianami opisanymi poniżej.

Grafik-Ilustrator. Beneficjent rezygnuje z zaangażowania jednego Grafika-Ilustratora (stanowisko nie zostało obsadzone od początku realizacji projektu). Obowiązki zaplanowane dla tego stanowiska są realizowane przez dotychczas zaangażowane zasoby w pełnym zakresie przewidzianym w projekcie. Zmiana powoduje zmniejszenie budżetu w pozycjach 1.6, 2.7, 3.7 i 4.9 łącznie o 169 607,21 zł wydatków kwalifikowalnych (z 282 765,00 zł do 113 157,79 zł).

Ekspert ds. psychometrii. W trakcie realizacji projektu zaistniała konieczność zmiany wymiaru zaangażowania jednego z dwóch ekspertów ds. psychometrii z 1 etatu na 0,5 etatu od 4. miesiąca realizacji projektu (od stycznia 2026 r.). Po kilku miesiącach poszukiwań Beneficjentowi udało się znaleźć osobę z odpowiednimi kompetencjami, nie niższymi niż ekspert ds. psychometrii wskazany we wniosku o dofinansowanie. Ponowne zaangażowanie w projekcie jest możliwe od listopada 2026 r. (14. miesiąc realizacji projektu). W rezultacie łączne zaangażowanie ekspertów ds. psychometrii wynosi: w miesiącach 1–3 – 2 etaty, w miesiącach 4–13 (styczeń–październik 2026 r.) – 1,5 etatu, od miesiąca 14 (listopad 2026 r.) do zakończenia projektu – 2 etaty, zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie. Zmiana znajduje odzwierciedlenie w pozycjach 1.3, 2.3 i 3.3 budżetu. [opcjonalnie: Dokumenty potwierdzające kompetencje nowej osoby zostaną przekazane na wniosek Agencji.]

Licencje, amortyzacja i koszty pośrednie. Oszczędności w pozycji 2.8 „Licencje psychometrycznego narzędzia referencyjnego” (z 100 000,00 zł do 630,08 zł wydatków kwalifikowalnych) wynikają z [uzupełnić: przyczyna oszczędności]. Skorygowano ponadto miesięczny koszt amortyzacji laptopów dla inżynierów AI do 569,02 zł (pozycje 1.8, 2.9, 3.8 i 4.7). Koszty pośrednie (stawka ryczałtowa 25%) przeliczono od zmienionych kosztów bezpośrednich kwalifikowalnych (z 968 623,12 zł do 966 450,55 zł).

Wprowadzenie przedmiotowych zmian ma na celu zabezpieczenie prawidłowej realizacji projektu i osiągnięcia zakładanych rezultatów. Zmiany nie wpłyną na zakres merytoryczny projektu, termin jego zakończenia (31.08.2027 r.) ani na wysokość dofinansowania (3 699 933,17 zł).

Mając na uwadze powyższe oraz w celu zagwarantowania realizacji projektu z sukcesem wprowadzenie wyżej uzasadnionych zmian jest niezbędne.

……………………………………………

[imię i nazwisko osoby upoważnionej]

Załączniki:

1. Zestawienie zmian w pozycjach budżetowych.

Załącznik nr 1 – Zestawienie zmian w pozycjach budżetowych (w zł)

| Poz. | Nazwa pozycji | Wydatki kwalifikowalne |  | Dofinansowanie |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | dotychczas | po zmianie | dotychczas | po zmianie |
| 1.3 | Ekspert ds. psychometrii | 135 550,00 | 121 994,98 | 108 440,00 | 97 595,98 |
| 1.4 | Senior Developer | 51 562,50 | 50 828,54 | 41 250,00 | 40 662,83 |
| 1.5 | Automation QA Engineer | 37 200,00 | 34 550,27 | 29 760,00 | 27 640,23 |
| 1.6 | Grafik-Ilustrator | 67 325,00 | 24 600,00 | 53 860,00 | 19 680,00 |
| 1.8 | Amortyzacja – Laptopy dla inżynierów AI | 3 571,43 | 2 276,08 | 2 857,14 | 1 820,86 |
| 2.2 | Big Data Engineer | 113 160,00 | 113 168,16 | 90 528,00 | 90 534,53 |
| 2.3 | Ekspert ds. psychometrii | 162 660,00 | 121 024,78 | 130 128,00 | 96 819,80 |
| 2.5 | Automation QA Engineer | 44 640,00 | 44 388,77 | 35 712,00 | 35 511,02 |
| 2.7 | Grafik-Ilustrator | 80 790,00 | 29 517,79 | 64 632,00 | 23 614,23 |
| 2.8 | Licencje psychometrycznego narzędzia referencyjnego | 100 000,00 | 630,08 | 80 000,00 | 504,06 |
| 2.9 | Amortyzacja – Laptopy dla inżynierów AI | 4 285,71 | 3 414,12 | 3 428,56 | 2 731,30 |
| 2.10 | Architekt rozwiązań chmurowych | 118 500,00 | 118 493,71 | 94 800,00 | 94 794,97 |
| 3.1 | Ekspert AI | 332 400,00 | 443 200,00 | 265 920,00 | 354 560,00 |
| 3.2 | Big Data Engineer | 113 160,00 | 150 880,00 | 90 528,00 | 120 704,00 |
| 3.3 | Ekspert ds. psychometrii | 162 660,00 | 201 199,15 | 130 128,00 | 160 959,32 |
| 3.4 | Senior Developer | 123 750,00 | 163 274,85 | 99 000,00 | 130 619,88 |
| 3.5 | Automation QA Engineer | 44 640,00 | 58 897,69 | 35 712,00 | 47 118,15 |
| 3.6 | Analityk danych | 123 750,00 | 165 000,00 | 99 000,00 | 132 000,00 |
| 3.7 | Grafik-Ilustrator | 80 790,00 | 39 360,00 | 64 632,00 | 31 488,00 |
| 3.8 | Amortyzacja – Laptopy dla inżynierów AI | 4 285,71 | 4 552,16 | 3 428,56 | 3 641,73 |
| 3.9 | Architekt rozwiązań chmurowych | 118 500,00 | 158 000,00 | 94 800,00 | 126 400,00 |
| 4.7 | Amortyzacja – Laptopy dla inżynierów AI | 2 857,14 | 2 276,08 | 1 714,28 | 1 365,65 |
| 4.9 | Grafik-Ilustrator | 53 860,00 | 19 680,00 | 32 316,00 | 11 808,00 |
|  | Koszty pośrednie (25%) | 968 623,12 | 966 450,55 | 739 986,63 | 739 986,63 |

Pozostałe pozycje budżetowe nie ulegają zmianie.