## Lista dokumentów
Lp. | Sekcja | Dokument / czynność | Podstawa | Podmiot | Odpowiedzialny | Status | Miejsce przechowywania | Uwagi
1 | 1. Formalne i umowne | Umowa KPOD.03.12-IP.05-0095/24 z załącznikami nr 1-8 | Umowa | ESA HUB |  | Do zebrania |  | Podpisana 28.10.2025 (w aneksie data 30.10.2025)
2 | 1. Formalne i umowne | Aneks nr 1 z zał. 1-4 (termin realizacji i kwalifikowalności do 30.06.2027) | Aneks §1 | ESA HUB |  | Do zebrania |  | Zał. 3 Harmonogram, zał. 4 Opis Przedsięwzięcia – aktualne wersje
3 | 1. Formalne i umowne | Wniosek o objęcie wsparciem (CST2021) z załącznikami i skoroszytem | Umowa §17 ust. 2 | ESA HUB |  | Do zebrania |  | Umowa ma pierwszeństwo przed Wnioskiem
4 | 1. Formalne i umowne | Aktualny odpis KRS i dokumenty umocowania osób podpisujących | Umowa zał. 2 | ESA HUB |  | Do zebrania
5 | 1. Formalne i umowne | Porozumienie partnerskie z PW i SGGW | Umowa §2 ust. 8 | ESA HUB + Partnerzy |  | Do zebrania |  | Role i obowiązki stron, odpowiedzialność za eksploatację
6 | 1. Formalne i umowne | Dowód, że OOW i Partnerzy nie są wzajemnie podwykonawcami/dostawcami i nie zatrudniają swoich pracowników | Umowa §2 ust. 11 | ESA HUB + PW + SGGW |  | Do zebrania |  | Przegląd faktur i umów między podmiotami
7 | 1. Formalne i umowne | Oświadczenia o braku konfliktu interesów | Umowa §2 ust. 12 | ESA HUB + PW + SGGW |  | Do zebrania
8 | 1. Formalne i umowne | Dokumenty klastra energii: umowa klastra, wpis do rejestru klastrów, lista członków | Opis Przedsięwzięcia | ESA HUB |  | Do zebrania
9 | 1. Formalne i umowne | Zgłoszenie Osoby Zarządzającej Przedsięwzięciem w CST2021 oraz potwierdzenia zapoznania osób z Regulaminem bezpiecznego użytkowania CST2021 | Umowa §14 ust. 2-4 | ESA HUB |  | Do zebrania
10 | 1. Formalne i umowne | Korespondencja z IOI: decyzje o aktualizacji harmonogramu, wezwania, odpowiedzi | Umowa §3, §12 | ESA HUB |  | Do zebrania |  | Wydruk z CST2021 + maile (b222@klimat.gov.pl)
11 | 1. Formalne i umowne | Rejestr zagrożeń, uchybień i nieprawidłowości zgłoszonych IOI | Umowa §9 ust. 7 | ESA HUB + PW + SGGW |  | Do zebrania
12 | 1. Formalne i umowne | Informacje o innych kontrolach (NIK, KAS, UZP, UOKiK itp.) i przekazane ustalenia | Umowa §10 ust. 16, §4 ust. 25 | ESA HUB + PW + SGGW |  | Do zebrania |  | Termin przekazania: 7 dni
13 | 1. Formalne i umowne | Dokumenty z poprzednich kontroli IOI i dowody wdrożenia zaleceń | Umowa §10, §16 ust. 1 pkt 4 | ESA HUB + PW + SGGW |  | Do zebrania |  | Jeśli była wcześniejsza kontrola
14 | 2. Finanse i zabezpieczenie | Weksel in blanco z deklaracją wekslową (zał. 8 do umowy) lub gwarancja + potwierdzenie złożenia przed 1. WoP | Umowa §6 | ESA HUB |  | Do zebrania
15 | 2. Finanse i zabezpieczenie | Zaświadczenia banku o rachunkach NEST BANK (zaliczkowy i refundacyjny) oraz wyciągi | Umowa §3 ust. 13, zał. 5 | ESA HUB |  | Do zebrania
16 | 2. Finanse i zabezpieczenie | Zatwierdzone WoP z załącznikami i historia weryfikacji w CST2021 | Umowa §4 | ESA HUB |  | Do zebrania |  | WoP nie rzadziej niż raz na kwartał
17 | 2. Finanse i zabezpieczenie | Rozliczenie zaliczek (3 miesiące, próg 70% przed kolejną transzą) | Umowa §3 ust. 10-11 | ESA HUB |  | Do zebrania
18 | 2. Finanse i zabezpieczenie | Zwrot odsetek od środków zaliczki na konto PFR (jeśli dotyczy) | Umowa §3 ust. 16 | ESA HUB |  | Do zebrania
19 | 2. Finanse i zabezpieczenie | Aktualizacje Harmonogramu Płatności (co najmniej raz na 6 mies.) i Harmonogramu Przedsięwzięcia | Umowa §3 ust. 3-5 | ESA HUB |  | Do zebrania
20 | 2. Finanse i zabezpieczenie | Polityka rachunkowości, zakładowy plan kont, dowód wyodrębnionej ewidencji księgowej projektu | Umowa §7 ust. 1-2 | ESA HUB + PW + SGGW |  | Do zebrania
21 | 2. Finanse i zabezpieczenie | Procedury bezpieczeństwa systemu finansowo-księgowego | Umowa §7 ust. 7 | ESA HUB + PW + SGGW |  | Do zebrania |  | Art. 10 ust. 1 pkt 3 lit. c ustawy o rachunkowości
22 | 2. Finanse i zabezpieczenie | Dowód wniesienia Wkładu finansowego 3 335 932,50 zł i oświadczenia o źródle (nie ze środków publicznych innego programu) | Umowa §2 ust. 6 | ESA HUB + PW + SGGW |  | Do zebrania |  | Zweryfikować dla PW i SGGW jako jednostek publicznych
23 | 2. Finanse i zabezpieczenie | Oświadczenie o braku podwójnego finansowania | Umowa §2 ust. 13 | ESA HUB + PW + SGGW |  | Do zebrania
24 | 2. Finanse i zabezpieczenie | Pomoc publiczna GBER art. 49 (zadania Z.3, Z.13): dokumenty uzasadniające intensywność 80%, efekt zachęty (wniosek przed rozpoczęciem prac) | Wniosek, zał. 9 do Regulaminu | ESA HUB |  | Do zebrania |  | Zadanie 3 startuje 2025-06-02 – sprawdzić datę wniosku
25 | 2. Finanse i zabezpieczenie | Pomoc de minimis (Z.11 i koszty pośrednie): zaświadczenia i oświadczenia de minimis, rejestr udzielonej pomocy | Wniosek, zał. 9 do Regulaminu | ESA HUB |  | Do zebrania
26 | 2. Finanse i zabezpieczenie | Dokumenty pomocy publicznej – przechowywanie 10 lat od przyznania | Umowa §7 ust. 4 | ESA HUB |  | Do zebrania
27 | 3. Wydatki (każde z 15 zadań) | Faktury i dokumenty równoważne (skany z oryginałów lub e-oryginały z podpisem) | Umowa §4 ust. 17, zał. 8 | ESA HUB + PW + SGGW |  | Do zebrania |  | Oryginały dostępne na kontroli (§14 ust. 10)
28 | 3. Wydatki (każde z 15 zadań) | Dowody zapłaty i wyciągi bankowe z rachunków projektowych | Umowa §3 ust. 13, §4 | ESA HUB + PW + SGGW |  | Do zebrania
29 | 3. Wydatki (każde z 15 zadań) | Umowy z wykonawcami wraz z aneksami, protokoły odbioru, zestawienia | Zał. 8 do Regulaminu | ESA HUB + PW + SGGW |  | Do zebrania
30 | 3. Wydatki (każde z 15 zadań) | Dekretacja i wydruki z ewidencji wyodrębnionej | Umowa §7 ust. 2 | ESA HUB + PW + SGGW |  | Do zebrania
31 | 3. Wydatki (każde z 15 zadań) | Weryfikacja okresu kwalifikowalności (od 28.03.2024 do 30.06.2027) i VAT jako niekwalifikowanego | Umowa §4 ust. 1, 15; Aneks | ESA HUB + PW + SGGW |  | Do zebrania |  | Zadania SGGW zaczynają się od 2024-06-07
32 | 3. Wydatki (każde z 15 zadań) | Opis i uzasadnienie wydatków we WoP, zgodność z Harmonogramem Przedsięwzięcia | Umowa §4 ust. 14 | ESA HUB |  | Do zebrania
33 | 3. Wydatki (każde z 15 zadań) | Wyliczenie ryczałtu kosztów pośrednich 1% (140 883,25 zł) | Umowa §4 ust. 13 | ESA HUB |  | Do zebrania |  | Wypłata po wykazaniu wydatków bezpośrednich; nie dla zaliczki
34 | 3. Wydatki (każde z 15 zadań) | Dokumenty personelu: umowy, zakresy, karty czasu pracy, listy płac, ZUS; wpis w module Baza personelu CST2021 | Umowa §14 ust. 13 | ESA HUB + PW + SGGW |  | Do zebrania |  | Nie dotyczy personelu rozliczanego w kosztach pośrednich
35 | 4. Zamówienia | Dokumentacja postępowań Pzp (SWZ, ogłoszenia, oferty, protokół, umowa, informacja o wyniku, rejestr w CST2021) | Umowa §4 ust. 21, §14 ust. 1 | PW + SGGW |  | Do zebrania |  | W tym przetargi: nowy kampus SGGW, systemy zarządzania energią
36 | 4. Zamówienia | Postępowania poza Pzp: zapytania ofertowe, oferty, tabela porównawcza, uzasadnienie wyboru, umowa pisemna | Umowa §4 ust. 22 | ESA HUB |  | Do zebrania |  | Jeśli ESA HUB nie jest zamawiającym w rozumieniu Pzp
37 | 4. Zamówienia | Oświadczenia o bezstronności osób przygotowujących i przeprowadzających postępowania | Umowa §4 ust. 22 pkt 4 | ESA HUB + PW + SGGW |  | Do zebrania
38 | 5. Dokumentacja techniczna | Dokumentacja inwestycyjna: PFU, koncepcje, projekty, ekspertyzy, pozwolenia na budowę/zgłoszenia | Wniosek (CZ II) | PW + SGGW |  | Do zebrania
39 | 5. Dokumentacja techniczna | Umowy o przyłączenie do sieci i dokumenty przyłączeniowe OSD | Wniosek | PW + SGGW |  | Do zebrania
40 | 5. Dokumentacja techniczna | Protokoły odbioru końcowego, dowody OT, dokumentacja powykonawcza (PV, magazyn, wodór, EMS/HoP) | Zał. 4 do Aneksu | PW + SGGW + ESA HUB |  | Do zebrania
41 | 5. Dokumentacja techniczna | Wpis do rejestru wytwórców / koncesja lub dowód zwolnienia; certyfikaty urządzeń | Przepisy o OZE | PW + SGGW |  | Do zebrania
42 | 5. Dokumentacja techniczna | Oprogramowanie: umowy licencyjne, protokoły wdrożenia i odbioru, dokumentacja testów, prawa do dysponowania systemem | Wniosek (Z.3, Z.4, Z.5) | ESA HUB + PW |  | Do zebrania
43 | 5. Dokumentacja techniczna | Dokumentacja fotograficzna z postępu prac z oznaczeniami KPO | Umowa §11 | ESA HUB + PW + SGGW |  | Do zebrania
44 | 5. Dokumentacja techniczna | Analizy i ekspertyzy (Z.13, Z.14) z protokołami odbioru – 8 szt. | Zał. 4 do Aneksu | ESA HUB + PW |  | Do zebrania
45 | 5. Dokumentacja techniczna | Prawa do dysponowania nieruchomościami (dachy, grunty): CEZAMAT PW i 4 lokalizacje SGGW | Wniosek | PW + SGGW |  | Do zebrania
46 | 6. Wskaźniki | Wyliczenie osiągniętych wartości wszystkich wskaźników produktu na dzień kontroli – patrz arkusz „Wskaźniki” | Umowa §9, zał. 4 | ESA HUB + PW + SGGW |  | Do zebrania
47 | 7. DNSH i horyzontalne | Bieżący zbiór dokumentacji DNSH (do przekazania IOI w 14 dni) | Umowa §5 ust. 1, 4 | ESA HUB + PW + SGGW |  | Do zebrania |  | Zakres wg dokumentu „Ocena DNSH reform i inwestycji” (przypis 31 umowy)
48 | 7. DNSH i horyzontalne | Raport końcowy DNSH – wersja robocza i materiały źródłowe (złożyć min. 14 dni przed WoPK) | Umowa §5 ust. 2-3 | ESA HUB |  | Do zebrania
49 | 7. DNSH i horyzontalne | Dowody równości szans, niedyskryminacji i dostępności (strona, materiały) | Umowa §2 ust. 14 | ESA HUB + PW + SGGW |  | Do zebrania
50 | 8. Promocja (§11) | Strona projektu z godłem UE i hasłem „Sfinansowane przez Unię Europejską – NextGenerationEU”, aktualizowana co kwartał (archiwum zrzutów) | Umowa §11 ust. 2, 4 | ESA HUB + PW + SGGW |  | Do zebrania
51 | 8. Promocja (§11) | Materiały drukowane/elektroniczne i posty w mediach społecznościowych z oznaczeniami KPO | Umowa §11 ust. 2 | ESA HUB + PW + SGGW |  | Do zebrania
52 | 8. Promocja (§11) | Trzy filmy w wersji krótkiej (min. 2 min) i długiej (min. 10 min): przygotowanie, realizacja, eksploatacja | Umowa §11 ust. 4 pkt 2 | ESA HUB |  | Do zebrania |  | Jeśli IOI wezwał
53 | 8. Promocja (§11) | Raport 40-80 stron i raport popularny 20-30 stron | Umowa §11 ust. 4 pkt 3-4 | ESA HUB |  | Do zebrania
54 | 8. Promocja (§11) | Wydarzenia: programy, listy obecności, zdjęcia; wizyty studyjne (3 po max. 40 os.; 15 indywidualnych), konferencje max. 2/rok | Umowa §11 ust. 6 | ESA HUB + PW |  | Do zebrania |  | Jeśli IOI wezwał
55 | 8. Promocja (§11) | Licencje do utworów promocyjnych (także od Partnerów i autorów) | Umowa §11 ust. 6 pkt 4, ust. 9 | ESA HUB + PW + SGGW |  | Do zebrania
56 | 9. Trwałość (§13) | Plan eksploatacji i konserwacji infrastruktury; wzór rocznego sprawozdania z trwałości; dowody utrzymania praw do majątku | Umowa §13 | ESA HUB + PW + SGGW |  | Do zebrania |  | Okres 3 lat liczy się od płatności końcowej
57 | 10. Dane osobowe (§15) | Klauzule informacyjne MKiŚ i dowód przekazania osobom, których dane trafiły do IOI | Umowa §15 ust. 4 | ESA HUB + PW + SGGW |  | Do zebrania
58 | 10. Dane osobowe (§15) | Zasady współpracy w zakresie danych (zał. 7), umowy powierzenia, upoważnienia | Umowa §15 ust. 7 | ESA HUB + PW + SGGW |  | Do zebrania
Postęp:

## Wskaźniki
Lp. | Wskaźnik produktu | Jedn. | Wartość docelowa (2027) | Osiągnięto na dzień kontroli | % realizacji | Źródło weryfikacji | Dokument potwierdzający (nr / lokalizacja) | Uwagi / wyjaśnienie rozbieżności
1 | Produkcja zielonego wodoru | kg/m-c | 5 |  |  | odczyty z liczników instalacji
2 | Pojemność magazynów energii elektrycznej | MWh | 0.215 |  |  | protokoły odbioru, dowody OT
3 | Liczba systemów wspomagających zarządzanie społecznością energetyczną | szt. | 1 |  |  | protokoły odbioru
4 | Model profilu energii budynków (obiekty z monitoringiem) | szt. | 20 |  |  | protokoły odbioru, dowody OT
5 | Liczba inteligentnych systemów zarządzania energią | szt. | 1 |  |  | protokoły odbioru
6 | Dodatkowa zdolność wytwarzania energii z OZE | MW | 1.44 |  |  | protokoły odbioru, dowody OT
7 | Spotkania, wizyty studyjne, warsztaty, szkolenia | szt. | 14 |  |  | listy obecności
8 | Opracowane analizy, ekspertyzy, dokumenty | szt. | 8 |  |  | protokoły odbioru
Wskaźniki rezultatu (przedsiębiorstwa objęte wsparciem; dodatkowa moc OZE) są tylko monitorowane przez IOI – bez wartości docelowej.

## Uwagi
Sporządzono na podstawie: umowy KPOD.03.12-IP.05-0095/24, Aneksu nr 1, Wniosku i skoroszytu.
Brak Regulaminu naboru i zał. 8-10 (Wytyczne kwalifikowania, pomoc publiczna, DNSH) – sprawdzić pełny katalog dokumentów do WoP i DNSH.
Kontrola IOI: kontrola wykonania + weryfikacja wydatków, zdalnie lub na miejscu; obejmuje też Partnerów (Umowa §10).
Oryginały dokumentów muszą być dostępne na kontroli mimo skanów w CST2021 (§14 ust. 10).
Do wyjaśnienia: efekt zachęty GBER (zadanie 3), źródło Wkładu finansowego PW/SGGW, rozbieżność dat (start 08.04.2024 vs kwalifikowalność od 28.03.2024), stan przetargów SGGW/PW.
Zastrzeżenia do informacji pokontrolnej: 14 dni od jej otrzymania (§10 ust. 13).