## Harmonogram
Harmonogram prac – wniosek BGK, Kredyt WPPZ (FENG 2.33, nabór nr 1/2026)
Legenda: żółte pola (Status, Uwagi) uzupełnia zespół w trakcie prac. Terminy wewnętrzne są propozycją do uzgodnienia z klientem. Czas trwania liczony formułą.
Etap | Nr | Zadanie | Kto | Od | Do | Dni kalend. | Wynik | Status | Uwagi
Etap 0. Start i kwalifikacja
Etap 0 | 0.1 | Spotkanie startowe, przekazanie dokumentów i danych (lista na zakładce „Pytania do klienta”) | Klient, Doradca | 2026-10-12 | 2026-10-16 | 5 | Komplet danych wejściowych | Nie rozpoczęte
Etap 0 | 0.2 | Weryfikacja warunków wejścia: status MŚP, rejestracja min. 12 mies., brak udziału publicznego ≥ 25%, wykluczone sektory, trudna sytuacja | Doradca, Klient | 2026-10-12 | 2026-10-21 | 10 | Notatka kwalifikacyjna | Nie rozpoczęte
Etap 0 | 0.3 | Dopasowanie produktów do Listy rodzajów produktów (zał. 3), ustalenie kodów xLyyy | Klient, Doradca | 2026-10-12 | 2026-10-21 | 10 | Lista produktów z kodami | Nie rozpoczęte
Etap 0 | 0.4 | Wstępna ocena inwestycji: forma inwestycji początkowej, lokalizacja i intensywność pomocy, min. 2 mln zł kosztów kwalifikowalnych | Doradca | 2026-10-14 | 2026-10-22 | 9 | Wstępny zakres i poziom dofinansowania | Nie rozpoczęte
Etap 0 | 0.5 | Decyzja go/no-go | Klient | 2026-10-23 | 2026-10-23 | 1 | Decyzja o złożeniu wniosku | Nie rozpoczęte
Etap 1. Bank kredytujący i promesa
Etap 1 | 1.1 | Wybór banku z listy na bgk.pl, wstępne rozmowy o warunkach i wymaganych dokumentach | Klient | 2026-10-12 | 2026-10-23 | 12 | Wybrany bank, lista wymagań | Nie rozpoczęte
Etap 1 | 1.2 | Pakiet dla banku: opis inwestycji, budżet, sprawozdania finansowe, prognozy | Klient, Doradca | 2026-10-26 | 2026-11-13 | 19 | Kompletny pakiet kredytowy | Nie rozpoczęte
Etap 1 | 1.3 | Złożenie wniosku o kredyt WPPZ w banku | Klient | 2026-11-13 | 2026-11-13 | 1 | Wniosek kredytowy złożony | Nie rozpoczęte
Etap 1 | 1.4 | Ocena zdolności kredytowej, odpowiedzi na pytania banku, negocjacje | Bank, Klient | 2026-11-16 | 2026-12-18 | 33 | Pozytywna decyzja kredytowa | Nie rozpoczęte
Etap 1 | 1.5 | Promesa kredytu WPPZ (wg wzoru zał. 2) albo warunkowa umowa kredytu | Bank | 2026-12-18 | 2026-12-18 | 1 | Promesa lub umowa warunkowa w PDF | Nie rozpoczęte
Etap 1 | 1.6 | Dane kontaktowe banku (formularz w Generatorze), kwota kredytu zgodna z promesą | Bank, Doradca | 2026-12-18 | 2027-01-08 | 22 | Załącznik nr 3 do wniosku | Nie rozpoczęte
Etap 2. Zakres inwestycji, budżet i harmonogram realizacji
Etap 2 | 2.1 | Opis inwestycji i uzasadnienie formy inwestycji początkowej (nowy zakład, zwiększenie mocy, dywersyfikacja, zmiana procesu) | Doradca, Klient | 2026-10-19 | 2026-10-30 | 12 | Opis do sekcji 11 wniosku | Nie rozpoczęte
Etap 2 | 2.2 | Miejsca realizacji i maksymalna intensywność pomocy wg mapy pomocy regionalnej (25–70%; 0% w aglomeracji warszawskiej) | Doradca | 2026-10-19 | 2026-10-30 | 12 | Poziom dofinansowania | Nie rozpoczęte
Etap 2 | 2.3 | Lista wydatków w kategoriach 1.1–1.4 z uzasadnieniem związku z produkcją konkretnych produktów; limity (grunt do 10%, OZE do 50%) | Klient, Doradca | 2026-10-26 | 2026-11-20 | 26 | Szkic harmonogramu rzeczowo-finansowego | Nie rozpoczęte
Etap 2 | 2.4 | Rozeznanie rynku: zapytania ofertowe i wyceny (bez podpisywania umów, bez zaliczek) | Klient | 2026-10-26 | 2026-12-04 | 40 | Oferty i wyceny do kosztorysu | Nie rozpoczęte
Etap 2 | 2.5 | Plan finansowy: kredyt WPPZ, wkład własny min. 25% w formie pieniężnej, kwoty netto | Doradca, Klient | 2026-11-23 | 2026-12-04 | 12 | Sekcje 20–21 wniosku | Nie rozpoczęte
Etap 2 | 2.6 | Termin rozpoczęcia i zakończenia projektu, etapy, rezerwa czasowa przed 31.12.2030 | Klient, Doradca | 2026-11-23 | 2026-12-11 | 19 | Sekcja 19 wniosku | Nie rozpoczęte
Etap 2 | 2.7 | Szkic sytuacyjny: układ i przeznaczenie pomieszczeń, rozmieszczenie maszyn, części kwalifikowane i niekwalifikowane; dokumentacja fotograficzna | Klient | 2026-11-02 | 2026-11-27 | 26 | Załącznik nr 8 (jeden plik PDF) | Nie rozpoczęte
Etap 3. Produkty i dokumentacja merytoryczna
Etap 3 | 3.1 | Karta każdego produktu: opis, parametry, funkcje, porównanie z rynkiem, nowość i innowacyjność, poziom innowacji | Klient, Doradca | 2026-10-19 | 2026-11-13 | 26 | Opisy produktów (sekcja 15) | Nie rozpoczęte
Etap 3 | 3.2 | Zastosowanie cywilne i wojskowe każdego produktu, osobno i z konkretnymi cechami | Klient, Doradca | 2026-10-19 | 2026-11-13 | 26 | Uzasadnienia dual-use | Nie rozpoczęte
Etap 3 | 3.3 | Dokumenty potwierdzające gotowość do wytwarzania i zakończone prace B+R; opis procesu produkcyjnego z listą urządzeń | Klient | 2026-10-19 | 2026-11-20 | 33 | Załącznik nr 5 + opis procesu | Nie rozpoczęte
Etap 3 | 3.4 | Dokumenty potwierdzające prawa do produktów (własne B+R, licencje, przeniesienie praw, patenty) | Klient | 2026-10-19 | 2026-11-20 | 33 | Załącznik nr 6 | Nie rozpoczęte
Etap 3 | 3.5 | Potencjał eksportowy i wymagane zezwolenia na wywóz (np. produkty z zał. I rozp. 2021/821) | Klient, Doradca | 2026-11-02 | 2026-11-20 | 19 | Opis eksportu, wpis do sekcji 18 | Nie rozpoczęte
Etap 3 | 3.6 | Pozwolenia, koncesje, decyzje środowiskowe i budowlane: stan i daty uzyskania; analiza zgodności z polityką ochrony środowiska | Klient, Doradca | 2026-11-02 | 2026-12-04 | 33 | Sekcja 18 wniosku | Nie rozpoczęte
Etap 3 | 3.7 | Zasady horyzontalne: równość szans i dostępność, zrównoważony rozwój, zasady 6R i wskaźniki środowiskowe | Doradca | 2026-11-16 | 2026-12-11 | 26 | Sekcja 17 wniosku | Nie rozpoczęte
Etap 3 | 3.8 | Wskaźniki projektu (produkty, innowacje, liczba produktów) z metodyką weryfikacji | Doradca | 2026-11-30 | 2026-12-11 | 12 | Sekcja 22 wniosku | Nie rozpoczęte
Etap 3 | 3.9 | Opis działalności firmy, konkurencji, zasobów technicznych i kadrowych, ryzyk | Klient, Doradca | 2026-11-02 | 2026-11-27 | 26 | Sekcje 6 i 18 wniosku | Nie rozpoczęte
Etap 4. Wniosek w Generatorze
Etap 4 | 4.1 | Konto w Generatorze na adres e-mail klienta (dostępny przez cały czas umowy), osoby do kontaktu, skrzynka e-Doręczeń klienta | Klient | 2026-10-29 | 2026-10-30 | 2 | Konto i wstępnie wypełniony wniosek | Nie rozpoczęte
Etap 4 | 4.2 | Wprowadzanie treści do Generatora wg Instrukcji (zał. 9) | Doradca | 2026-11-16 | 2027-01-08 | 54 | Wniosek w wersji roboczej | Nie rozpoczęte
Etap 4 | 4.3 | Spójność liczb: produkty, wskaźniki, budżet, źródła finansowania, kwota kredytu z promesą | Doradca | 2027-01-04 | 2027-01-08 | 5 | Wniosek bez rozbieżności | Nie rozpoczęte
Etap 5. Załączniki i podpisy
Etap 5 | 5.1 | Sprawdzenie kwalifikowanych podpisów elektronicznych (PAdES) osób upoważnionych do reprezentacji; limit transakcji certyfikatu | Klient | 2026-11-23 | 2026-12-04 | 12 | Działające podpisy | Nie rozpoczęte
Etap 5 | 5.2 | Oświadczenie o tajemnicy bankowej (wzór zał. 6), podpis kwalifikowany | Klient | 2026-12-18 | 2027-01-08 | 22 | Załącznik nr 4, PDF z podpisem | Nie rozpoczęte
Etap 5 | 5.3 | Dokument reprezentacji lub pełnomocnictwo notarialne (jeśli dotyczy), oświadczenie koordynatora klastra (jeśli dotyczy) | Klient | 2026-11-23 | 2026-12-18 | 26 | Załączniki nr 1 i 7 | Nie rozpoczęte
Etap 5 | 5.4 | Zebranie załączników w PDF, tłumaczenia przysięgłe dokumentów obcojęzycznych | Klient, Doradca | 2027-01-04 | 2027-01-12 | 9 | Komplet załączników | Nie rozpoczęte
Etap 6. Kontrola jakości i złożenie
Etap 6 | 6.1 | Przegląd końcowy wniosku pod kątem kryteriów wyboru i oceny punktowej | Doradca | 2027-01-11 | 2027-01-15 | 5 | Lista poprawek | Nie rozpoczęte
Etap 6 | 6.2 | Poprawki, akceptacja klienta, zgoda na treść oświadczeń | Klient, Doradca | 2027-01-15 | 2027-01-20 | 6 | Wersja ostateczna | Nie rozpoczęte
Etap 6 | 6.3 | Złożenie wniosku w Generatorze | Klient | 2027-01-21 | 2027-01-21 | 1 | Numer wniosku nadany przez system | Nie rozpoczęte
Etap 6 | 6.4 | Rezerwa na awarie i zgłoszenia do BGK (fkt@bgk.pl) | Doradca, Klient | 2027-01-22 | 2027-01-28 | 7 | Termin ostateczny 28.01.2027, 16:00 | Nie rozpoczęte
|  | Liczba zadań | 38
|  | Zakończone | 0
|  | Najwcześniejszy start / najpóźniejszy koniec |  | 2026-10-12 | 2027-01-28

## Kluczowe terminy
Kluczowe terminy
Data | Zdarzenie | Źródło
2026-10-23 | Decyzja go/no-go po weryfikacji warunków wejścia (propozycja) | –
2026-10-29 | Start naboru; można założyć konto i edytować wniosek w Generatorze | Regulamin § 1 ust. 6, § 5 ust. 13
2026-12-18 | Promesa kredytu WPPZ lub warunkowa umowa kredytu w ręku (propozycja) | –
2027-01-21 | Planowane złożenie wniosku, tydzień zapasu (propozycja) | –
2027-01-28 | Ostateczny termin złożenia wniosku, godz. 16:00; awarię Generatora zgłaszamy na fkt@bgk.pl najpóźniej 2 godz. po zakończeniu naboru | Regulamin § 1 ust. 6, § 5 ust. 16
2027-04-13 | Koniec I etapu oceny: do 75 dni od zamknięcia naboru (przy ≤ 400 wnioskach) | Regulamin § 9 ust. 5
2027-07-30 | Koniec całej oceny: do 183 dni od zamknięcia naboru (przy ≤ 400 wnioskach) | Regulamin § 9 ust. 5
2030-12-31 | Koniec kwalifikowalności wydatków; do tej daty także wniosek o płatność końcową | Przewodnik; Instrukcja pkt 19
Terminy oceny to maksimum z regulaminu liczone od daty zamknięcia naboru (komórka A8); BGK poda prognozę w 15 dni od zamknięcia. Przy > 400 wniosków ocena wydłuża się o 30 dni za każde 100 wniosków.
Formulas:
Data = [Data, row above]+75

## Pytania do klienta
Czego potrzebujemy od klienta
Prosimy o odpowiedzi do 16.10.2026. Żółte pola uzupełnia zespół.
Nr | Obszar | Pytanie / dane | Odpowiedź klienta | Status
1 | Dane firmy | KRS lub CEIDG, data rejestracji, struktura właścicielska (czy podmiot publiczny kontroluje ≥ 25% kapitału lub głosów), powiązania z innymi firmami, zatrudnienie, obrót i suma bilansowa z ostatnich dwóch lat |  | Nie rozpoczęte
2 | Produkty | Ile produktów obejmie projekt, czy każdy mieści się w Liście rodzajów produktów (zał. 3), czy firma już je wytwarza, czy są nowe na rynku |  | Nie rozpoczęte
3 | Gotowość do produkcji | Czy prace B+R są zakończone, jakie są dokumenty (dokumentacja techniczna, prototypy, testy, certyfikaty), czy produkcja wymaga jeszcze rozwoju technicznego (jeśli tak, warunek gotowości nie jest spełniony) |  | Nie rozpoczęte
4 | Prawa do produktu | Kto jest autorem rozwiązań, czy firma ma umowy przenoszące prawa, licencje lub patenty |  | Nie rozpoczęte
5 | Zastosowanie wojskowe | Jakie cechy produktu mają znaczenie dla zadań obronnych i w jakich scenariuszach; czy są odbiorcy lub rozmowy |  | Nie rozpoczęte
6 | Zakres inwestycji | Maszyny, budowa lub adaptacja hali, grunt, oprogramowanie i licencje, instalacja OZE; szacunkowa wartość netto każdej pozycji |  | Nie rozpoczęte
7 | Lokalizacja | Adres zakładu (od niego zależy poziom dofinansowania), tytuł prawny do nieruchomości, stan pozwoleń budowlanych i środowiskowych |  | Nie rozpoczęte
8 | Finansowanie | Planowana kwota kredytu WPPZ, wkład własny w gotówce (min. 25% kosztów kwalifikowalnych), inne kredyty i dotacje na ten sam cel, wstępne kontakty z bankami |  | Nie rozpoczęte
9 | Stan zobowiązań | Czy cokolwiek z projektu zostało już zamówione, opłacone zaliczką lub podpisane z dostawcą |  | Nie rozpoczęte
10 | Eksport | Czy produkty podlegają kontroli wywozu i czy firma ma lub planuje zezwolenia |  | Nie rozpoczęte
11 | Podpisy i kontakt | Kto reprezentuje firmę, kto ma kwalifikowany podpis elektroniczny, osoba kontaktowa, adres e-Doręczeń |  | Nie rozpoczęte
12 | Dodatkowe punkty | Członkostwo w Krajowym Klastrze Kluczowym (min. 6 mies.) oraz udział w IDABootCamp, NATO Diana lub Miltech |  | Nie rozpoczęte

## Warunki wejścia
Warunki wejścia i czego nie robić przed złożeniem wniosku
Kategoria | Treść
Warunek do sprawdzenia do 23.10 (go/no-go) | Firma jest MŚP (status z uwzględnieniem firm partnerskich i powiązanych)
Warunek do sprawdzenia do 23.10 (go/no-go) | Rejestracja w KRS/CEIDG co najmniej 12 miesięcy przed złożeniem wniosku (dla spółki celowej liczy się spółka dominująca)
Warunek do sprawdzenia do 23.10 (go/no-go) | Brak kontroli podmiotu publicznego nad 25% lub więcej kapitału lub głosów
Warunek do sprawdzenia do 23.10 (go/no-go) | Produkty podwójnego zastosowania z Listy (zał. 3), z realnym zastosowaniem cywilnym i wojskowym
Warunek do sprawdzenia do 23.10 (go/no-go) | Gotowość do wytwarzania po zakończeniu inwestycji, bez dalszych prac B+R
Warunek do sprawdzenia do 23.10 (go/no-go) | Inwestycja początkowa (nie odtworzeniowa) w Polsce; przy dywersyfikacji koszty muszą przekroczyć o co najmniej 200% wartość księgową ponownie wykorzystywanych aktywów
Warunek do sprawdzenia do 23.10 (go/no-go) | Koszty kwalifikowalne co najmniej 2 mln zł (limit górny 50 mln euro)
Warunek do sprawdzenia do 23.10 (go/no-go) | Zdolność kredytowa potwierdzona przez bank
Warunek do sprawdzenia do 23.10 (go/no-go) | Firma nie jest w trudnej sytuacji, nie zalega z podatkami i składkami, nie podlega sankcjom i wykluczeniom
Do złożenia wniosku NIE WOLNO | Podpisywać umów z dostawcami i wykonawcami ani składać wiążących zamówień
Do złożenia wniosku NIE WOLNO | Płacić zaliczek ani zadatków
Do złożenia wniosku NIE WOLNO | Zaczynać robót budowlanych, odbierać dostaw ani rozpoczynać wytwarzania produktu
Można | Zlecać dokumentację techniczną, studium wykonalności, doradztwo; uzyskiwać pozwolenia; rozsyłać zapytania ofertowe i zbierać oferty; podpisywać umowy warunkowe uzależnione od uzyskania dofinansowania
Uwaga | Koszty kwalifikowalne można ponosić dopiero po dniu złożenia wniosku; ryzyko wydatków przed podpisaniem umowy o dofinansowanie ponosi klient; złożenie wniosku nie oznacza przyznania dofinansowania

## Po złożeniu
Po złożeniu wniosku
Zdarzenie | Termin dla klienta | Źródło
Wezwanie do uzupełnienia w I etapie oceny (jednokrotne, tylko w zakresie wezwania) | 5 dni roboczych | Regulamin § 7 ust. 3
Wezwanie w II etapie oceny | 7 dni roboczych | Regulamin § 8 ust. 4
Dodatkowe uzupełnienie po II etapie (maks. dwukrotnie) | 3 dni robocze | Regulamin § 8 ust. 15
Protest od negatywnej oceny | 14 dni od doręczenia informacji | Regulamin § 10 ust. 1
Dokumenty do umowy o dofinansowanie, po informacji o przyznaniu wsparcia | 7 dni kalendarzowych | Regulamin § 11 ust. 6
Zgoda na obniżenie dofinansowania (przy innym statusie MŚP) | 7 dni kalendarzowych | Regulamin § 11 ust. 11
Umowa kredytu WPPZ z bankiem | do 60 dni od otrzymania promesy premii WPPZ | Regulamin § 11 ust. 4
Przekazanie umowy kredytu do BGK przez bank | 7 dni od podpisania | Regulamin § 11 ust. 5
Weryfikacja dokumentów i podpisanie umowy o dofinansowanie przez BGK | do 60 dni, potem do 30 dni | Regulamin § 11 ust. 6 i 10
Dokumenty do przygotowania z wyprzedzeniem | oświadczenie o wielkości przedsiębiorstwa, zatwierdzone sprawozdanie finansowe, zaświadczenia o niekaralności, zaświadczenia o braku zaległości w podatkach i składkach, oświadczenia o sankcjach i przeznaczeniu środków, dokumenty o braku trudnej sytuacji, pozwolenie na budowę i decyzja środowiskowa (jeśli dotyczy; mogą być uzupełnione później zgodnie z umową) | Regulamin § 11 ust. 1 i 7
Realizacja | pełny zakres i wniosek o płatność końcową do 31.12.2030; zakupy zgodnie z zasadą konkurencyjności | Przewodnik; Instrukcja pkt 19

## Założenia i braki
Założenia i braki w dokumentacji
Temat | Treść
Dokumenty użyte | Regulamin wyboru projektów w wersji obowiązującej od 07.08.2026 (starsza wersja ma treść w zasadzie identyczną, różni się wykazem załączników), Przewodnik kwalifikowalności wydatków (zał. 4), Lista rodzajów produktów (zał. 3), Instrukcja wypełniania wniosku (zał. 9)
Brak w dokumentacji | Kryteria wyboru projektów (zał. 1): treść wniosku i punktacja (np. kryteria 1.3, 2.1, 2.10) wymagają jeszcze weryfikacji
Brak w dokumentacji | Wzór promesy kredytu (zał. 2), wzór wniosku (zał. 8), wzór umowy o dofinansowanie (zał. 7), wzór oświadczenia o tajemnicy bankowej (zał. 6)
Założenie | Terminy wewnętrzne są propozycją; czas oceny kredytowej w banku (ok. 5 tygodni, zadanie 1.4) trzeba potwierdzić z wybranym bankiem, bo od niego zależy cała ścieżka
Konkurs punktowy | Do podziału jest 400 mln zł, o wsparciu decyduje liczba punktów, nie kolejność złożenia; wcześniejsze złożenie daje tylko zapas na awarie
Terminy oceny | Podane dla naboru do 400 wniosków; przy większej liczbie wydłużają się o 30 dni za każde 100 wniosków

## Weryfikacja
Wyniki weryfikacji opracowania
Nr | Miejsce | Znalezione | Działanie
1 | Treść wstępu do harmonogramu | Napisano „sześć etapów”, a jest siedem (etapy 0–6) | Poprawiono na „siedem”
2 | Nagłówki etapów 1, 2 i 6 | Zakresy dat w nagłówkach nie zgadzały się z zadaniami (etap 1 kończy się 08.01, a nie 18.12; etap 2 zaczyna się 19.10; etap 6 kończy się 28.01) | Nagłówki poprawione w dokumencie, w Excelu etapy nie mają zakresów w nazwach
3 | Zadanie 2.2, intensywność pomocy | Podano „np. 50–70%”; w Przewodniku zakres to 25–70%, a w aglomeracji warszawskiej 0% (brak pomocy) | Poprawiono i dodano ostrzeżenie o 0% dla części Mazowsza
4 | Zadanie 2.4 | Wynik „Oferty podstawowe do kosztorysu” był niejasny | Zmieniono na „Oferty i wyceny do kosztorysu”
5 | Dni tygodnia i daty | Sprawdzono wszystkie daty (żadna nie wypada w weekend) oraz wyliczenia: 28.01.2027 + 75 dni = 13.04.2027, + 183 dni = 30.07.2027 | Bez błędów
6 | Numeracja załączników | Sprawdzono zgodność z Instrukcją (zał. 1–8 do wniosku) i z listą załączników regulaminu | Bez błędów
7 | Terminy po złożeniu wniosku | Porównano z regulaminem (§ 7 ust. 3, § 8 ust. 4 i 15, § 10 ust. 1, § 11 ust. 4–6, 10, 11) | Bez błędów