## Podsumowanie
Cashflow projektu SZMO – podsumowanie
Opracowano na podstawie wniosku FEPW.01.01-IP.01-0825/26 (Smart-ELIT sp. z o.o., FEPW 2021–2027, Platformy startowe). Dane w PLN.
Kluczowe wielkości | Wartość | Uwagi
Wydatki ogółem (brutto) | 724626.5 | Wniosek: 724 626,50
Wydatki kwalifikowalne | 705741.21 | Wniosek: 705 741,21
VAT niekwalifikowalny | 18885.29 | Wniosek: 18 885,29 (zakupy materiałów i zapory)
Dofinansowanie (85% kwalifikowalnych) | 599880.03 | Wniosek: 599 880,03
Wkład własny wniesiony – pożyczki wspólników | 124746.47 | Limit z wniosku: 124 746,47
Wykorzystanie limitu pożyczki | 100%
Minimalne saldo końcowe miesiąca (w okresie projektu) | -89982
Szczyt przejściowego zapotrzebowania na gotówkę – scen. 1 (zaliczki) | 124746.47 | Bez pożyczki; ile musi wyłożyć wnioskodawca, zanim wpłynie dofinansowanie
Szczyt przejściowego zapotrzebowania na gotówkę – scen. 2 (refundacja) | 303024.53 | Jeśli > limit pożyczki, potrzebne dodatkowe finansowanie pomostowe
Szczyt przejściowego zapotrzebowania na gotówkę – scen. 3 (wg umowy: zaliczka 40% + 15% na koniec) | 214728.47 | Wariant zgodny z zapisami umowy o dofinansowanie
Niedobór finansowania w wybranym scenariuszu | 89982 | 0 = limit pożyczki wystarcza
Miesiąc największego zapotrzebowania – scen. 1 | sie 2027
Miesiąc największego zapotrzebowania – scen. 3 | sie 2027
Miesiąc największego zapotrzebowania – scen. 2 | cze 2027
Kontrola zgodności z wnioskiem
Pozycja | Model | Wniosek | Różnica | Status
Wynagrodzenia personelu (razem) | 542288 | 542288 | 0 | OK
Zadanie 1 – wydatki ogółem | 244093 | 244093 | 0 | OK
Zadanie 2 – wydatki ogółem | 165246.3 | 165246.3 | 0 | OK
Zadanie 3 – wydatki ogółem | 233944 | 233944 | 0 | OK
Koszty pośrednie | 81343.2 | 81343.2 | 0 | OK
Wydatki ogółem | 724626.5 | 724626.5 | 0 | OK
Wydatki kwalifikowalne | 705741.21 | 705741.21 | 0 | OK
Dofinansowanie | 599880.03 | 599880.03 | 0 | OK
Wkład własny (pożyczka) – wymagany | 124746.47 | 124746.47 | 0 | OK

## Założenia
Założenia modelu cashflow – projekt SZMO (FEPW.01.01-IP.01-0825/26)
Smart-ELIT sp. z o.o. · okres realizacji 01.09.2026–31.08.2027 · kolor niebieski = dane wejściowe (z wniosku lub założenie), czarny = formuły
Scen. 1: zaliczka na początku kwartału = 85% kosztów kwalif. kolejnych 3 mies. ¦ Scen. 2: refundacja 85% kosztów kwartału z opóźnieniem ¦ Scen. 3: 1. zaliczka = max % z B11, kolejne zaliczki kwartalnie wg potrzeb (niewykorzystana zaliczka ≤ B11, łącznie ≤ 100% − B12), reszta po wniosku końcowym. |  |  |  | Parametry scenariusza 3 (zaliczki wg umowy)
Stopa dofinansowania | 85% | Wniosek – podsumowanie wydatków |  | Miesiąc wypłaty 1. zaliczki (nr mies.: 1 = wrz 2026, 3 = lis 2026) | [6 empty] | 3
Stawka kosztów pośrednich (od wynagrodzeń kwalifik.) | 15% | Wniosek – koszty uproszczone (ryczałt 15%) |  | Kolejna zaliczka po wydatkowaniu min. % wypłaconych narastająco | [6 empty] | 70%
Limit pożyczek właścicielskich (wkład własny, PLN) | 124746.47 | Wniosek – źródła finansowania (pożyczka, przedwstępne umowy) |  | Opóźnienie rozliczenia wydatków przed kolejną zaliczką (mies.) | [6 empty] | 0
Saldo początkowe gotówki (PLN) | 0 | ZAŁOŻENIE – brak danych we wniosku |  | Wydatkowanie liczone jako 85% × wydatki kwalifikowalne narastająco od początku projektu (w tym wrz–paź 2026).
Minimalne saldo gotówki / bufor (PLN) | 0 | ZAŁOŻENIE – zmień, jeśli chcesz utrzymywać rezerwę
Scenariusz wpływu dofinansowania (1 / 2 / 3) | 3 | 1 = zaliczki kwartalne; 2 = refundacja kwartalna; 3 = wg umowy (zaliczka max 40%, 15% przy wniosku końcowym)
Opóźnienie wypłaty refundacji / płatności końcowej (mies.) | 2 | ZAŁOŻENIE – dot. scenariuszy 2 i 3 (od końca kwartału / od końca projektu)
Maksymalna pojedyncza zaliczka (% dofinansowania) – scen. 3 | 40% | UMOWA O DOFINANSOWANIE: zaliczka maks. 40% dofinansowania
Płatność końcowa w formie refundacji (% dofinansowania) – scen. 3 | 15% | UMOWA O DOFINANSOWANIE: 15% wypłacane przy wniosku o płatność końcową
Zakupy i przychody – harmonogram płatności
Pozycja | Netto (kwalifikowalne) | Brutto (wydatek ogółem) | wrz 2026 | paź 2026 | lis 2026 | gru 2026 | sty 2027 | lut 2027 | mar 2027 | kwi 2027 | maj 2027 | cze 2027 | lip 2027 | sie 2027 | Suma udziałów
Materiały do budowy modułów (Zadanie 1) | 72966.67 | 89749 | 0% | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
Zapora sieciowa NGFW (Zadanie 2) | 9143.34 | 11246.3 | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
Przychody ze sprzedaży (wpływ brutto, PLN) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wniosek nie zawiera prognozy przychodów w okresie projektu (pierwsza sprzedaż/pilotaż do 31.08.2027) – domyślnie 0. Terminy płatności zakupów to założenie (zamówienie po rozstrzygnięciu naboru).
Zaangażowanie personelu (etaty w miesiącu) i stawki – wg uzasadnień wydatków we wniosku
Zadanie | Osoba / rola | Koszt 1 etatu (brutto brutto, PLN) | wrz 2026 | paź 2026 | lis 2026 | gru 2026 | sty 2027 | lut 2027 | mar 2027 | kwi 2027 | maj 2027 | cze 2027 | lip 2027 | sie 2027 | Etatomiesiące | Koszt wyliczony | Wg wniosku | Różnica
1 | Lider projektu (T. Dzik) | 14000 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | 36400 | 36400 | 0
1 | Ekspert ds. automatyki i pomiarów / Architekt IT (P. Naszkowski) | 14000 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 30800 | 30800 | 0
1 | Ekspert ds. energoelektroniki (Ł. Fabijański) | 14000 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 21000 | 21000 | 0
1 | Ekspert ds. projektowania mechanicznego (A. Prokopiuk) | 12048 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 36144 | 36144 | 0
1 | Inżynier elektronik, monter (T. Sobieszuk) | 10000 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 30000 | 30000 | 0
2 | Lider projektu (T. Dzik) | 14000 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 8400 | 8400 | 0
2 | Ekspert ds. automatyki i pomiarów / Architekt IT (P. Naszkowski) | 14000 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 19600 | 19600 | 0
2 | Programista front-end (P. Gawarecki) | 14000 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 42000 | 42000 | 0
2 | Programista back-end (D. Szczepański) | 14000 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 42000 | 42000 | 0
2 | Programista nisko-poziomowy (K. Potępa) | 14000 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 42000 | 42000 | 0
3 | Lider projektu (T. Dzik) | 14000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 2.8 | 39200 | 39200 | 0
3 | Ekspert ds. automatyki i pomiarów / Architekt IT (P. Naszkowski) | 14000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 2.4 | 33600 | 33600 | 0
3 | Ekspert ds. energoelektroniki (Ł. Fabijański) | 14000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 1.5 | 21000 | 21000 | 0
3 | Ekspert ds. projektowania mechanicznego (A. Prokopiuk) | 12048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 3 | 36144 | 36144 | 0
3 | Inżynier elektronik, monter (T. Sobieszuk) | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 2 | 20000 | 20000 | 0
3 | Programista front-end (P. Gawarecki) | 14000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 2 | 28000 | 28000 | 0
3 | Programista back-end (D. Szczepański) | 14000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 2 | 28000 | 28000 | 0
3 | Programista nisko-poziomowy (K. Potępa) | 14000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 2 | 28000 | 28000 | 0
| RAZEM | [14 empty] | 542288 | 542288 | 0
Wynagrodzenia przyjęto jako koszt całkowity pracodawcy („brutto brutto”) i zakładamy wypłatę w miesiącu poniesienia kosztu (podejście ostrożne dla płynności; w praktyce część – ZUS/PIT – płatna do 20. dnia następnego miesiąca).

## Harmonogram płatności
Harmonogram płatności dofinansowania – wg zapisów umowy
Zaliczka maks. 40% dofinansowania; kolejna zaliczka dopiero po wydatkowaniu 70% wypłaconych dotąd zaliczek (narastająco); 15% dofinansowania wypłacane w formie refundacji po wniosku o płatność końcową (opóźnienie – Założenia!B10). Arkusz zawsze pokazuje scenariusz 3, niezależnie od wyboru w Założeniach.
Dofinansowanie ogółem (PLN) | 599880.03
Maksymalna zaliczka (PLN) | 239952.01
Płatność końcowa – 15% (PLN) | 89982
Lp. | Płatność | Termin (miesiąc) | Kwota (PLN) | % dofinansowania | Narastająco (PLN) | Narastająco % | Niewykorzystana zaliczka po wypłacie (PLN) | Wydatkowano z wcześniej wypłaconych (%) | Uwagi
1 | Zaliczka nr 1 | lis 2026 | 239952.01 | 40% | 239952.01 | 40% | 239952.01 | n/d | Maksymalna zaliczka (40% dofinansowania), wypłata na początku miesiąca
2 | Zaliczka nr 2 | sty 2027 | 239952.01 | 40% | 479904.02 | 80% | 257526.6715 | 92.68% | Po wydatkowaniu min. 70% wypłaconych dotąd zaliczek – kwota wg limitu 40%
3 | Zaliczka nr 3 | kwi 2027 | 29994.01 | 5% | 509898.03 | 85% | 142291.5515 | 76.6% | Domknięcie limitu 85% (zaliczki + refundacje przed wnioskiem końcowym) po wydatkowaniu 70%
4 | Zaliczka nr 4 | – | 0 | 0% | 509898.03 | 85% | 0 | – | Nie występuje (limit 85% wykorzystany)
5 | Płatność końcowa (refundacja po wniosku o płatność końcową) | paź 2027 | 89982 | 15% | 599880.03 | 100% | 0 |  | Wniosek końcowy po 31.08.2027; wypłata poza okresem realizacji projektu
| RAZEM |  | 599880.03 | 100%
Kontrola zapisów umowy
Suma płatności = dofinansowanie | 0 | OK
Największa pojedyncza zaliczka ≤ 40% dofinansowania | 239952.01 | OK
Płatność końcowa ≥ 15% dofinansowania | 89982 | OK
Wypłaty przed wnioskiem końcowym ≤ 85% dofinansowania | 509898.03 | OK
Kolejna zaliczka po wydatkowaniu ≥ 70% wypłaconych dotąd (najniższe wydatkowanie) | 0.766 | OK

## Cashflow
Cashflow projektu SZMO – miesięcznie (PLN)
Scenariusz wpływu dofinansowania: 3 – wg umowy: zaliczki (max 40%) + płatność końcowa 15% po wniosku końcowym
Pozycja | wrz 2026 | paź 2026 | lis 2026 | gru 2026 | sty 2027 | lut 2027 | mar 2027 | kwi 2027 | maj 2027 | cze 2027 | lip 2027 | sie 2027 | Po projekcie (od wrz 2027) | Razem
Nr miesiąca | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
WYDATKI (wypływy gotówki, brutto)
Wynagrodzenia – Zadanie 1 | 28524 | 28524 | 24324 | 24324 | 24324 | 24324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154344
Wynagrodzenia – Zadanie 2 | 0 | 0 | 25200 | 25200 | 25200 | 25200 | 26600 | 26600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154000
Wynagrodzenia – Zadanie 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22924 | 22924 | 49524 | 49524 | 44524 | 44524 | 0 | 233944
Wynagrodzenia razem | 28524 | 28524 | 49524 | 49524 | 49524 | 49524 | 49524 | 49524 | 49524 | 49524 | 44524 | 44524 | 0 | 542288
Materiały do budowy modułów (brutto) | 0 | 44874.5 | 44874.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89749
Zapora sieciowa NGFW (brutto) | 0 | 0 | 0 | 11246.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11246.3
Koszty pośrednie (ryczałt 15%) | 4278.6 | 4278.6 | 7428.6 | 7428.6 | 7428.6 | 7428.6 | 7428.6 | 7428.6 | 7428.6 | 7428.6 | 6678.6 | 6678.6 | 0 | 81343.2
WYDATKI RAZEM | 32802.6 | 77677.1 | 101827.1 | 68198.9 | 56952.6 | 56952.6 | 56952.6 | 56952.6 | 56952.6 | 56952.6 | 51202.6 | 51202.6 | 0 | 724626.5
w tym wydatki kwalifikowalne | 32802.6 | 69285.935 | 93435.935 | 66095.94 | 56952.6 | 56952.6 | 56952.6 | 56952.6 | 56952.6 | 56952.6 | 51202.6 | 51202.6 | 0 | 705741.21
w tym VAT (niekwalifikowalny – wnioskodawca nie odzyskuje VAT) | 0 | 8391.165 | 8391.165 | 2102.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18885.29
WPŁYWY
Dofinansowanie (wg wybranego scenariusza) | 0 | 0 | 239952.01 | 0 | 239952.01 | 0 | 0 | 29994.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89982 | 599880.03
Przychody ze sprzedaży | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Pożyczka właścicielska (wkład własny) – uruchamiana przy niedoborze | 32802.6 | 77677.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1843.57 | 12423.2 | 0 | 0 | 124746.47
WPŁYWY RAZEM | 32802.6 | 77677.1 | 239952.01 | 0 | 239952.01 | 0 | 0 | 29994.01 | 0 | 1843.57 | 12423.2 | 0 | 89982 | 724626.5
SALDO GOTÓWKI
Saldo początkowe | 0 | 0 | 0 | 138124.91 | 69926.01 | 252925.42 | 195972.82 | 139020.22 | 112061.63 | 55109.03 | 0 | -38779.4 | -89982 | 0
Przepływ netto w miesiącu | 0 | 0 | 138124.91 | -68198.9 | 182999.41 | -56952.6 | -56952.6 | -26958.59 | -56952.6 | -55109.03 | -38779.4 | -51202.6 | 89982 | 0
Saldo końcowe | 0 | 0 | 138124.91 | 69926.01 | 252925.42 | 195972.82 | 139020.22 | 112061.63 | 55109.03 | 0 | -38779.4 | -89982 | 0 | 0
Niedobór względem bufora (limit pożyczki wyczerpany) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38779.4 | 89982 | 0 | 89982
Pożyczka – wykorzystanie narastająco | 32802.6 | 110479.7 | 110479.7 | 110479.7 | 110479.7 | 110479.7 | 110479.7 | 110479.7 | 110479.7 | 112323.27 | 124746.47 | 124746.47 | 124746.47 | 124746.47
OBLICZENIA POMOCNICZE – porównanie scenariuszy dofinansowania
Zaliczki (scenariusz 1) – wpływ | 166195.8 | 0 | 0 | 153000.97 | 0 | 0 | 145229.13 | 0 | 0 | 135454.13 | 0 | 0 | 0 | 599880.03
Refundacja (scenariusz 2) – wpływ | 0 | 0 | 0 | 0 | 166195.8 | 0 | 0 | 153000.97 | 0 | 0 | 145229.13 | 0 | 135454.13 | 599880.03
Skumulowany przepływ netto BEZ pożyczki – scen. 1 | 133393.2 | 55716.1 | -46111 | 38691.07 | -18261.53 | -75214.13 | 13062.4 | -43890.2 | -100842.8 | -22341.27 | -73543.87 | -124746.47 | -124746.47
Skumulowany przepływ netto BEZ pożyczki – scen. 2 | -32802.6 | -110479.7 | -212306.8 | -280505.7 | -171262.5 | -228215.1 | -285167.7 | -189119.33 | -246071.93 | -303024.53 | -208998 | -260200.6 | -124746.47
Wg umowy (scenariusz 3) – wpływ: zaliczki + płatność końcowa | 0 | 0 | 239952.01 | 0 | 239952.01 | 0 | 0 | 29994.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89982 | 599880.03
Skumulowany przepływ netto BEZ pożyczki – scen. 3 | -32802.6 | -110479.7 | 27645.21 | -40553.69 | 142445.72 | 85493.12 | 28540.52 | 1581.93 | -55370.67 | -112323.27 | -163525.87 | -214728.47 | -124746.47
Niewykorzystana zaliczka po wypłacie (scen. 3) | 0 | 0 | 239952.01 | 73756.2105 | 257526.6715 | 209116.9615 | 160707.2515 | 142291.5515 | 93881.8415 | 45472.1315 | 0 | 0 | 0
Wydatki kwalifikowalne narastająco | 32802.6 | 102088.535 | 195524.47 | 261620.41 | 318573.01 | 375525.61 | 432478.21 | 489430.81 | 546383.41 | 603336.01 | 654538.61 | 705741.21 | 705741.21
Wpłaty dofinansowania narastająco (scen. 3) | 0 | 0 | 239952.01 | 239952.01 | 479904.02 | 479904.02 | 479904.02 | 509898.03 | 509898.03 | 509898.03 | 509898.03 | 509898.03 | 599880.03
Niewykorzystana zaliczka na początek miesiąca (scen. 3) | 0 | 0 | 0 | 73756.2105 | 17574.6615 | 209116.9615 | 160707.2515 | 112297.5415 | 93881.8415 | 45472.1315 | 0 | 0 | 0
Nr zaliczki (scen. 3) | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
Dofinansowanie ogółem (zaokrąglone) | 599880.03
Pożyczka właścicielska jest uruchamiana automatycznie tylko do poziomu niedoboru gotówki (do limitu z Założeń); spłata pożyczek wspólnikom nie jest w modelu (brak informacji we wniosku). Kolumna „Po projekcie” to wpływy po 31.08.2027 (np. rozliczenie ostatniej transzy).

## HP – wzór PARP
Dane do Harmonogramu nr 1 (wzór PARP) – wartości z modelu, scenariusz 3
Numer Projektu | Nazwa realizatora | Rok | Kwartał | Miesiąc | Wydatki kwalifikowalne | Dofinansowanie - zaliczka | Dofinansowanie - refundacja
FEPW.01.01-IP.01-0825/26 | SMART-ELIT SP. Z O.O. | 2026 | 4 | listopad | 195524.47 | 239952.01 | 0
FEPW.01.01-IP.01-0825/26 | SMART-ELIT SP. Z O.O. | 2026 | 4 | grudzień | 66095.94 | 0 | 0
FEPW.01.01-IP.01-0825/26 | SMART-ELIT SP. Z O.O. | 2027 | 1 | styczeń | 56952.6 | 239952.01 | 0
FEPW.01.01-IP.01-0825/26 | SMART-ELIT SP. Z O.O. | 2027 | 1 | luty | 56952.6 | 0 | 0
FEPW.01.01-IP.01-0825/26 | SMART-ELIT SP. Z O.O. | 2027 | 1 | marzec | 56952.6 | 0 | 0
FEPW.01.01-IP.01-0825/26 | SMART-ELIT SP. Z O.O. | 2027 | 2 | kwiecień | 56952.6 | 29994.01 | 0
FEPW.01.01-IP.01-0825/26 | SMART-ELIT SP. Z O.O. | 2027 | 2 | maj | 56952.6 | 0 | 0
FEPW.01.01-IP.01-0825/26 | SMART-ELIT SP. Z O.O. | 2027 | 2 | czerwiec | 56952.6 | 0 | 0
FEPW.01.01-IP.01-0825/26 | SMART-ELIT SP. Z O.O. | 2027 | 3 | lipiec | 51202.6 | 0 | 0
FEPW.01.01-IP.01-0825/26 | SMART-ELIT SP. Z O.O. | 2027 | 3 | sierpień | 51202.6 | 0 | 0
FEPW.01.01-IP.01-0825/26 | SMART-ELIT SP. Z O.O. | 2027 | 3 | wrzesień | 0 | 0 | 0
FEPW.01.01-IP.01-0825/26 | SMART-ELIT SP. Z O.O. | 2027 | 4 | październik | 0 | 0 | 89982
|  |  |  | RAZEM | 705741.21 | 509898.03 | 89982
Kontrola: wydatki kwalifikowalne |  |  |  |  | 0 | OK
Kontrola: zaliczki + refundacja = dofinansowanie |  |  |  |  | 0 | OK
Wzór PARP zaczyna się od listopada 2026 – wydatki z wrz–paź 2026 ujęto w wierszu „listopad”. Płatność końcowa w „wrzesień/październik 2027” zależy od Założenia!B10 (1 lub 2). Wartości zostały przeniesione do osobnego pliku według wzoru.