## hrf
Załącznik 1
Beneficjent: MEGALOG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Harmonogram rzeczowo - finansowy dla inwestycji Budowa stacji ładowania dla pojazdów kat. N2/N3 w bazie eksploatacyjnej MEGALOG sp. z o.o. w Ciechanowie przy ul. Tysiąclecia 1.
Numer wniosku o dofinansowanie nr 1099/2025
Numer umowy 393/2026/Wn7/OA-IN-FM/D
Należy podać kwoty w zaokrągleniu do pełnego zł
Lp. | Wyszczególnienie (obiekty, czynności, prace, dostawy, zakupy, kontrakty) | Jednostki miary | Ilość, liczba | Rodzaj pozycji (koszty całkowite/kwalifikowane) | Wartość pozycji | Dofinansowanie kosztów kwalifikowanych ze środków NFOŚiGW* | Udział dofinansowania NFOŚiGW w kosztach kwalifikowanych | Koszty poniesione do dnia… | Planowane koszty do poniesienia [w zł]
[5 empty] | [w zł] | [w zł] | [%] | [w zł] | 2026 rok finansowania (kwartały) |  |  |  | Razem rok 2026 | 2027 rok finansowania (kwartały) |  |  |  | Razem rok 2027
[9 empty] | I | II | III | IV |  | I | II | III | IV
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | … | … | … | n
1 | Dokumentacja techniczna dla inwestycji (dokumentacja projektowa) | kpl. | 1 | całkowite | 24600 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 24600 | 24600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | kwalifikowane | 20000 | 20000 | 100% |  | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Nadzór inwestorski | kpl. | 1 | całkowite | 30750 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 6150 | 6150 | 8610 | 8610 | 4920 | 2460 | 24600
|  |  |  | kwalifikowane | 25000 | 25000 | 100% |  | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 7000 | 7000 | 4000 | 2000 | 20000
3 | Przyłącze i infrastruktura | kpl. | 1 | całkowite | 1488300 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 833809 | 654491 | 0 | 0 | 1488300
|  |  |  | kwalifikowane | 1210000 | 1210000 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 677894 | 532106 | 0 | 0 | 1210000
3.1 | Budowa linii zasilającej SN (WLZ, kabel, osprzęt) / Zakup linii zasilającej SN (WLZ, kabel, osprzęt) | mb | 103 | całkowite | 63345 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63345 | 0 | 0 | 0 | 63345
|  |  |  | kwalifikowane | 51500 | 51500 | 100% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51500 | 0 | 0 | 0 | 51500
3.2 | Posadowienie stacji kontenerowej SN/nN (15/0,4 kV) wraz z niezbędnym osprzętem | kpl. | 1 | całkowite | 164465 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164465 | 0 | 0 | 0 | 164465
|  |  |  | kwalifikowane | 133712 | 133712 | 100% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133712 | 0 | 0 | 0 | 133712
3.3 | Budowa rozdzielni SN 3-polowej zawierającej pole zasilające, pomiarowe, transformatorowe | kpl. | 1 | całkowite | 471360 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235680 | 235680 | 0 | 0 | 471360
|  |  |  | kwalifikowane | 383220 | 383220 | 100% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191610 | 191610 | 0 | 0 | 383220
3.4 | Posadowienie i podłączenie transformatora suchego żywicznego o mocy 2,5 MVA | szt. | 1 | całkowite | 311424 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155712 | 155712 | 0 | 0 | 311424
|  |  |  | kwalifikowane | 253190 | 253190 | 100% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126595 | 126595 | 0 | 0 | 253190
3.5 | Budowa rozdzielni nN z 6 szt. zabezpieczeń odpływowych | kpl. | 1 | całkowite | 429213 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214607 | 214606 | 0 | 0 | 429213
|  |  |  | kwalifikowane | 348953 | 348953 | 100% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174477 | 174476 | 0 | 0 | 348953
3.6 | Pozostałe wyposażenie | kpl. | 1 | całkowite | 48493 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48493 | 0 | 0 | 48493
|  |  |  | kwalifikowane | 39425 | 39425 | 100% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39425 | 0 | 0 | 39425
4 | Roboty budowlane | kpl. | 1 | całkowite | 238005 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127305 | 110700 | 0 | 0 | 238005
|  |  |  | kwalifikowane | 193500 | 193500 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103500 | 90000 | 0 | 0 | 193500
4.1 | Roboty ziemne (wykop, podsypki, zasypki) - cena jednostkowa za m3: 250 PLN | m3 | 18 | całkowite | 5535 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5535 | 0 | 0 | 0 | 5535
|  |  |  | kwalifikowane | 4500 | 4500 | 100% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4500 | 0 | 0 | 0 | 4500
4.2 | Fundamenty pod stacje HPC - cena jednostkowa 3 000 PLN | kpl. | 12 | całkowite | 44280 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44280 | 0 | 0 | 0 | 44280
|  |  |  | kwalifikowane | 36000 | 36000 | 100% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36000 | 0 | 0 | 0 | 36000
4.3 | Place manewrowe, malowanie miejsc ładowania - cena jednostkowa 350 PLN | m2 | 360 | całkowite | 154980 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77490 | 77490 | 0 | 0 | 154980
|  |  |  | kwalifikowane | 126000 | 126000 | 100% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63000 | 63000 | 0 | 0 | 126000
4.4 | Oświetlenie terenu - cena jednostkowa 4 500 PLN | kpl. | 6 | całkowite | 33210 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33210 | 0 | 0 | 33210
|  |  |  | kwalifikowane | 27000 | 27000 | 100% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27000 | 0 | 0 | 27000
5 | Stacje ładowania i osprzęt | kpl. | 1 | całkowite | 2975493 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2452798 | 2452798 | 86100 | 307500 | 129095 | 0 | 522695
|  |  |  | kwalifikowane | 2419100 | 2419100 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1994145 | 1994145 | 70000 | 250000 | 104955 | 0 | 424955
5.1 | Zakup stacji HPC 360 kW - cena jednostkowa 349 850 PLN | szt. | 6 | całkowite | 2581893 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2452798 | 2452798 | 0 | 0 | 129095 | 0 | 129095
|  |  |  | kwalifikowane | 2099100 | 2099100 | 100% |  | 0 | 0 | 0 | 1994145 | 1994145 | 0 | 0 | 104955 | 0 | 104955
5.2 | Montaż stacji (ustawienie, podłączenie) - cena jednostkowa 10 000 PLN | szt. | 6 | całkowite | 73800 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73800 | 0 | 0 | 73800
|  |  |  | kwalifikowane | 60000 | 60000 | 100% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 0 | 0 | 60000
5.3 | Kable AC nN (4×1×240 mm² Cu, XLPE, ekranowane) - cena jednostkowa 200 PLN | mb | 700 | całkowite | 172200 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86100 | 86100 | 0 | 0 | 172200
|  |  |  | kwalifikowane | 140000 | 140000 | 100% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70000 | 70000 | 0 | 0 | 140000
5.4 | Kable DC (1×300 mm² Cu, XLPE, koryta kablowe, osprzęt) - cena jednostkowa 375 PLN | mb | 320 | całkowite | 147600 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147600 | 0 | 0 | 147600
|  |  |  | kwalifikowane | 120000 | 120000 | 100% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120000 | 0 | 0 | 120000
6 | Systemy teleinformatyczne | kpl. | 1 | całkowite | 156210 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 139359 | 139359 | 0 | 9840 | 7011 | 0 | 16851
|  |  |  | kwalifikowane | 127000 | 127000 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 113300 | 113300 | 0 | 8000 | 5700 | 0 | 13700
6.1 | Łącza światłowodowe (trasa + osprzęt pasywny) | kpl. | 1 | całkowite | 6150 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6150 | 0 | 0 | 6150
|  |  |  | kwalifikowane | 5000 | 5000 | 100% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 5000
6.2 | Osprzęt aktywny (przełączniki, routery) | kpl. | 1 | całkowite | 3690 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3690 | 0 | 0 | 3690
|  |  |  | kwalifikowane | 3000 | 3000 | 100% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 3000
6.3 | OCPP/billing (oprogramowanie, licencje) | kpl. | 1 | całkowite | 6150 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 6150 | 6150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | kwalifikowane | 5000 | 5000 | 100% |  | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.4 | Monitoring i system zarządzania | kpl. | 6 | całkowite | 140220 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 133209 | 133209 | 0 | 0 | 7011 | 0 | 7011
|  |  |  | kwalifikowane | 114000 | 114000 | 100% |  | 0 | 0 | 0 | 108300 | 108300 | 0 | 0 | 5700 | 0 | 5700
7 | Testy i odbiory techniczne - cena jednostkowa 8 000 PLN | szt. | 6 | całkowite | 59040 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29520 | 14760 | 14760 | 59040
|  |  |  | kwalifikowane | 48000 | 48000 | 100% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24000 | 12000 | 12000 | 48000
RAZEM - koszt całkowity |  |  |  |  | 4972398 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2622907 | 2622907 | 1055824 | 1120661 | 155786 | 17220 | 2349491
| RAZEM - koszty kwalifikowane |  |  |  | 4042600 | 4042600 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2132445 | 2132445 | 858394 | 911106 | 126655 | 14000 | 1910155
w tym koszty bieżące-nieinwestycyjne |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| RAZEM - koszty niekwalifikowane |  |  |  | 929798 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 490462 | 490462 | 197430 | 209555 | 29131 | 3220 | 439336
RAZEM - koszty kwalifikowane
Wyjaśnienia, uwagi do hrf
Zmiana HRF polega na przesunięciu środków między pozycjami przy niezmienionej łącznej kwocie kosztów całkowitych (4 972 398 zł), kosztów kwalifikowanych (4 042 600 zł) i dofinansowania. Poz. 3.1: ograniczenie zakresu linii SN do 103 mb zgodnie z warunkami przyłączenia określonymi przez OSD; poz. 3.6: wykonanie linii SN w technologii kablowej zamiast napowietrznej; poz. 3.2–3.6: doprecyzowanie wyposażenia (m.in. kompensatory mocy, przekładniki, zabezpieczenia różnicowoprądowe) i aktualizacja cen; poz. 5.3: 700 mb po 200 zł, poz. 5.4: 320 mb po 375 zł (dwa przewody równoległe na każdy biegun). Zmiana rozkładu wydatków w czasie wynika z wydłużenia terminu realizacji do 31.12.2027 r.
UWAGA!!! Wiersz "w tym koszty bieżące-nieinwestycyjne" należy wypełnić w przypadku ubiegania się o dofinansowanie w formie dotacji, w innym przypadku należy wiersz pozostawić niewypełniony Wyszarzone pola z udziałem dofinansowania NFOŚiGW w kosztach kwalifikowanych są polami informacyjnymi. Intensywność dofinansowania, o której mowa w programie priorytetowym liczona jest jako udział dofinansowania ze środków NFOŚiGW w kosztach kwalifikowanych ogółem.
* Dofinansowanie kosztów kwalifikowanych ze środków NFOŚiGW, zgromadzonych na rachunku Funduszu Modernizacyjnego
Podpis osoby/osób upoważnionych do reprezentowania Wnioskodawcy