# Obowiązki Beneficjenta – Umowa nr 393/2026/Wn7/OA-IN-FM/D

Beneficjent: MEGALOG sp. z o.o., Ciechanów Instytucja: NFOŚiGW (Fundusz Modernizacyjny) Inwestycja: „Budowa stacji ładowania dla pojazdów kat. N2/N3 w bazie eksploatacyjnej MEGALOG sp. z o.o. w Ciechanowie przy ul. Tysiąclecia 1" Data zawarcia umowy: 30.09.2026 r. (obie strony podpisały tego dnia; § 19 ust. 11 – dzień ostatniego podpisu)

Oznaczenia: WO = Warunki Ogólne (§), WS = Warunki Szczególne (pkt), OŚ = Oświadczenia Beneficjenta (rozdz. I), DEF = Definicje (rozdz. II).

Zastrzeżenie. W pliku PDF nie ma załączników 1–10 (m.in. Harmonogramu rzeczowo-finansowego, Opisu Inwestycji, wzorów wniosku, rozliczenia, raportu, oświadczeń, DNSH). Umowa odsyła do nich, a one mogą zawierać dalsze obowiązki. Należy je sprawdzić osobno. Poniższe zestawienie obejmuje wyłącznie treść 30 stron umowy. To analiza treści, nie porada prawna.

## 0. Dane kluczowe

| Parametr | Wartość | Źródło |
| --- | --- | --- |
| Koszt całkowity | 4 972 398,00 zł | WS 2 |
| Koszty kwalifikowane | 4 042 600,00 zł (w całości inwestycyjne, zadań bieżących 0 zł) | WS 2 |
| Koszty niekwalifikowane (= wkład własny) | 929 798,00 zł | WS 2, OŚ 1e |
| Dotacja | do 4 042 600,00 zł, nie więcej niż 100% kosztów kwalifikowanych | WS 12a |
| Zwiększenie dotacji przy wyższych kosztach | niemożliwe | WS 2 |
| Początek realizacji | 01.07.2026 | WS 3 |
| Koniec realizacji | 31.12.2026 | WS 4 |
| Efekt rzeczowy | 6 szt. wybudowanych ogólnodostępnych stacji ładowania DC ≥ 350 kW (N2/N3), 0 szt. rozbudowanych; termin 31.12.2026; tolerancja −5% | WS 6 |
| Efekt ekologiczny | redukcja CO2 6 840 Mg/rok; termin 31.12.2026 | WS 7 |
| Okres trwałości | 5 lat | WS 8 |
| Przewidywany okres istnienia inwestycji | 15 lat | WS 5 |
| Kara umowna (wysokość) | 404 260,00 zł | WS 12d |
| Płatność końcowa | 5% dotacji = 202 130,00 zł | WS 12c, 14 |
| Forma wypłat | refundacja (zaliczek brak) | WS 13–14 |

## 1. Kalendarz terminów

| Termin | Obowiązek | Źródło |
| --- | --- | --- |
| 14.10.2026 (10 dni roboczych od 30.09.2026; do potwierdzenia) | Przekazać osobom fizycznym (reprezentantom, pracownikom, współpracownikom) klauzulę informacyjną RODO NFOŚiGW (zał. 7). Na żądanie NFOŚiGW potwierdzić to w ciągu 5 dni roboczych | WO § 18 ust. 4–5 |
| Przed pierwszą wypłatą (grudzień 2026) | Ustanowić zabezpieczenie (weksel in blanco + deklaracja wekslowa) i przekazać dokumenty NFOŚiGW | WO § 2 ust. 4, § 3 ust. 1, § 13 ust. 2; WS 16–17 |
| Co najmniej 14 dni przed terminem wypłaty transzy (przy transzy 1 okno 01–20.12.2026 – konserwatywnie ok. 17.11.2026) | Złożyć wniosek o wypłatę (refundacja) z załącznikami, warunki przyłączenia do sieci, dokumenty o prawie do nieruchomości | WS 15 |
| 01.07.2026 – 31.12.2026 | Zrealizować inwestycję, odebrać ją, uzyskać dopuszczenie UDT/pozwolenie na użytkowanie. Osiągnąć efekt rzeczowy i ekologiczny | WS 3, 4, 6, 7; WO § 9 ust. 1 |
| ok. 30.03.2027 (6 miesięcy od 30.09.2026) | Uzyskać warunki przyłączeniowe od OSD (patrz uwaga w pkt 8) | WS 18a |
| 45 dni od zakończenia realizacji (przy zakończeniu 31.12.2026 ok. 14.02.2027, a ponieważ to niedziela, wg § 16 ust. 6 WO ok. 15.02.2027) | Rozliczenie końcowe wykorzystania dotacji | WO § 3 ust. 13 |
| 60 dni od zakończenia realizacji (przy 31.12.2026 ok. 01.03.2027) | Komplet dokumentów potwierdzających efekt rzeczowy i ekologiczny (WS 9 a–m) | WS 9, 10; WO § 9 ust. 2 |
| Okno 01–28.02.2027 | Płatność końcowa 5% (po akceptacji dokumentów, najpóźniej 14 dni od akceptacji) | WS 14 |
| Do 30 dni od końca każdego roku kalendarzowego okresu trwałości (np. do 30.01) | Dokumenty trwałości (WS 11 a–d) i roczny raport (zał. 5) | WS 11; WO § 10 ust. 3 |
| Na koniec 5-letniego okresu trwałości | Raport końcowy weryfikacji zasady DNSH | WS 11e |
| Cały okres trwałości | Przechowywanie dokumentów księgowych, płatności i protokołów | WO § 6 ust. 5, § 10 ust. 9 |

## 2. Oświadczenia Beneficjenta (rozdz. I) – utrzymanie ich prawdziwości

Beneficjent oświadczył i zapewnił, że:

- 1a – zawarcie umowy nie narusza aktów założycielskich ani regulacji dotyczących działania spółki.

- 1b – nie toczy się wobec niego postępowanie upadłościowe, naprawcze, egzekucyjne ani restrukturyzacyjne. Nie ma przesłanek do ich wszczęcia.

- 1c – wszystkie dokumenty, dane, informacje i oświadczenia przekazane NFOŚiGW są prawdziwe i kompletne. Nieprawdziwe lub niepełne dane we wniosku lub dokumentach rozliczeniowych dają podstawę do wypowiedzenia (WO § 12 ust. 1e).

- 1d – zawarcie umowy i dotacja nie naruszają przepisów o pomocy publicznej.

- 1e – dysponuje wkładem własnym (różnica między kosztem całkowitym a dotacją, tu 929 798 zł).

- 1f – status prawny: N, jednostka spoza finansów publicznych.

- 1g – te same koszty nie zostały i nie zostaną sfinansowane z innych środków publicznych krajowych lub zagranicznych, w tym z budżetu UE (patrz też WS 21 pkt 3).

- 1h – jest podatnikiem VAT.

- 1i – VAT nie stanowi kosztu inwestycji. Wszystkie kwoty w Harmonogramie rzeczowo-finansowym są netto. W konsekwencji: koszt VAT jest niekwalifikowany, a w razie wątpliwości co do możliwości odliczenia trzeba złożyć właściwe oświadczenie VAT (WO § 2 ust. 5).

Dokumentacja fotograficzna (OŚ 2):

- Na każde wezwanie NFOŚiGW, w trakcie realizacji i po jej zakończeniu, przesłać dokumentację fotograficzną (min. 5 zdjęć) na adres media@nfosigw.gov.pl.

- Wymogi (2.1.1–2.1.2): plik jpg, min. 4 megapiksele, pełny kolor, krótki opis zdjęcia, wskazanie autora, bez wizerunków ludzi.

- Licencja (2.2–2.4): nieodpłatna, bezterminowa, bez ograniczeń terytorialnych, niewyłączna, na pola eksploatacji z pkt 2.3. Obejmuje prawo do opracowań, zmian i skrótów. Beneficjent musi mieć uprawnienie do udzielania dalszych licencji.

- 2.5 – zapewnić, że korzystanie ze zdjęć nie naruszy praw osób trzecich.

- 2.6 – przenieść na NFOŚiGW własność nośników ze zdjęciami.

## 3. Warunki Ogólne – obowiązki według paragrafów

### § 2 – Postanowienia ogólne

- W razie niezgodności pierwszeństwo mają Warunki Szczególne (ust. 2).

- Składać prawidłowo sporządzone i kompletne dokumenty wskazane w umowie, w szczególności potwierdzające ustanowienie zabezpieczeń. Sankcją jest zawieszenie wypłaty i wypowiedzenie umowy (ust. 3).

- Dokumenty z ust. 3 złożyć w terminach z WS, najpóźniej przed terminem przekazania pierwszej transzy (ust. 4).

- Złożyć właściwe oświadczenie, czy w związku z inwestycją będzie miał możliwość odliczenia VAT. VAT jest kosztem kwalifikowanym tylko wtedy, gdy jest faktycznie i ostatecznie poniesiony i nie ma prawnej możliwości jego odliczenia w jakiejkolwiek części. VAT możliwy do odliczenia nie jest kwalifikowany, nawet jeśli Beneficjent z odliczenia zrezygnował (ust. 5).

- Dotacja nie podlega waloryzacji inflacyjnej (ust. 6).

- Wszelkie koszty zawarcia i realizacji umowy ponosi Beneficjent (ust. 7).

### § 3 – Warunki wypłaty dotacji

- Warunek wypłaty: ustanowienie zabezpieczeń z WS i zaakceptowanie przez NFOŚiGW dokumentów je potwierdzających (ust. 1).

- Wniosek o wypłatę środków składać na wzorze z załącznika do umowy, z opisem inwestycji i Harmonogramem rzeczowo-finansowym. Wniosek jest jednocześnie potwierdzeniem realizacji inwestycji (w całości lub części). Wypełniać go w Generatorze Wniosków i złożyć jedną z form (ust. 2):

  - a) wydruk z kodem kreskowym (sumą kontrolną), podpisany zgodnie z reprezentacją, złożony pocztą, kurierem lub osobiście,

  - b) PDF z kodem kreskowym, podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym, przez ePUAP lub adres do doręczeń elektronicznych,

  - c) wniosek elektroniczny z sumą kontrolną, podpisany kwalifikowanym podpisem, przez mechanizmy Generatora.

- Brak dostępu do Generatora z przyczyn technicznych: wniosek można złożyć tylko pisemnie, podpisany przez osobę upoważnioną. Po przywróceniu dostępu trzeba niezwłocznie, nie później niż w 3 dni, złożyć wniosek przez Generator, nawet jeśli wniosek papierowy już złożono (ust. 3).

- Przed złożeniem wniosku w trybie awaryjnym uzyskać potwierdzenie braku dostępu od pracownika NFOŚiGW właściwego ds. informatyki (ust. 4).

- Opis faktur i dokumentów księgowych (ust. 5):

  - oryginały faktur wyszczególnione w zestawieniu muszą być zatwierdzone do wypłaty zgodnie z reprezentacją i zawierać stwierdzenie: „dofinansowano ze środków NFOŚiGW zgromadzonych na rachunku Funduszu Modernizacyjnego na podstawie umowy nr [...] w kwocie ogółem [...], w tym: – wysokość środków na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych w kwocie [...] – wysokość środków na realizację zadań bieżących w kwocie [...]",

  - jeśli faktura dotyczy w całości kosztów kwalifikowanych, opis ma wskazywać rozbicie inwestycje/zadania bieżące,

  - jeśli dotyczy też kosztów niekwalifikowanych, opis ma wskazywać wysokość kosztów kwalifikowanych.

- Do każdego wniosku o wypłatę dołączyć poświadczone za zgodność z oryginałem kserokopie faktur o najwyższej wartości kosztów kwalifikowanych spośród wskazanych w zestawieniu, opiewające na sumę min. 10% kosztów kwalifikowanych rozliczanych w danym wniosku. Dołączyć też poświadczone kopie protokołów odbioru. Poświadczają osoby uprawnione do reprezentacji. Przy wnioskach elektronicznych (ust. 2 lit. c) skany wykonać z oryginałów i zaznaczyć we wniosku właściwe oświadczenie.

- Przy pozostałych oryginałach faktur muszą być załączone oryginały lub poświadczone kopie protokołów odbioru. Powinny one zawierać szczegółowy opis zrealizowanego zakresu rzeczowego i być podpisane przez uprawnionego inspektora nadzoru lub inne osoby upoważnione przez Beneficjenta.

- Oświadczenia wymagane w WS składać w oryginałach podpisanych przez osoby upoważnione do reprezentacji. Pozostałe dokumenty z WS składać w oryginale, jeśli WS tak stanowią (ust. 6).

- NFOŚiGW kontroluje prawidłowość dokumentów rozliczeniowych. W razie braków lub zastrzeżeń Beneficjent przedkłada żądane dokumenty w formie i zakresie wskazanym przez NFOŚiGW, w terminie nie krótszym niż 14 dni (ust. 7). NFOŚiGW może zawiesić wypłatę lub wypłacić część uznaną za uzasadnioną (ust. 8).

- Na każde żądanie NFOŚiGW okazać (ust. 9): a) poświadczone kopie lub oryginały faktur i dokumentów księgowych, prawidłowo opisanych, wraz z protokołami odbioru, b) wyciągi bankowe potwierdzające zapłatę, c) protokoły odbioru robót/dostaw/usług podpisane przez wykonawcę, przedstawiciela Beneficjenta i Inspektora Nadzoru (jeśli dotyczy). Dokumenty (poza lit. b i c) opisać zgodnie z ust. 5.

- Rozliczenie końcowe dotacji w terminie 45 dni od zakończenia realizacji inwestycji (ust. 13). Wypłata transzy nastąpi w ciągu 15 dni od wpływu prawidłowych dokumentów (ust. 10). Opóźnienie wynikające z zawieszenia wypłaty z przyczyn po stronie Beneficjenta nie rodzi odsetek (ust. 12).

### § 4 i § 5 – Zaliczki i zwrot pożytków

Przypis 4 i 5: przepisy mają zastosowanie tylko, gdy Strony przewidziały wypłaty zaliczkowe. W tej umowie przewidziano wyłącznie refundację (WS 13–14). Zaliczek i pożytków nie dotyczy. Przy ewentualnym aneksie wprowadzającym zaliczki pojawią się dodatkowe obowiązki: wyodrębniony rachunek, lokaty typu overnight, kwartalne rozliczenia pożytków w 30 dni, zwrot w 7 dni i zwrot niewykorzystanej zaliczki.

### § 6 – Realizacja inwestycji

- Realizować inwestycję zgodnie z Harmonogramem rzeczowo-finansowym, w terminie z WS, osiągnąć efekt rzeczowy i ekologiczny w terminach z WS i zapewnić trwałość (ust. 1).

- Jeśli harmonogram dzieli inwestycję na etapy, zapewnić terminowy odbiór każdego etapu (ust. 2).

- Stosować ustawę Prawo zamówień publicznych (wg wersji z dnia wszczęcia postępowania), jeśli wymóg wynika z ustawy (ust. 3).

- Jeśli Beneficjent nie jest zamawiającym stosującym PZP (ust. 4):

  - a) prowadzić i dokumentować postępowanie przejrzyście, proporcjonalnie, z zachowaniem uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców,

  - b) udzielać zamówień tak, by uzyskać najlepsze efekty w stosunku do nakładów,

  - c) zawierać umowy w formie pisemnej,

  - d) zapewnić, że czynności przygotowania i przeprowadzenia postępowania wykonują osoby zapewniające bezstronność i obiektywizm.

- Prowadzić dokumentację przygotowania, przebiegu inwestycji i płatności tak, by można ją było zweryfikować w każdej chwili. Przechowywać do końca okresu trwałości (ust. 5).

- Jeśli roboty lub usługi mają charakter utworów (prawo autorskie): zapewnić w umowach z wykonawcami przejście na Beneficjenta całości majątkowych praw autorskich do wyników prac na wszystkich polach eksploatacji. Prawa muszą być wolne od obciążeń na rzecz osób trzecich, a osoby uprawnione z praw osobistych nie mogą ich wykonywać wobec Beneficjenta ani jego następców (ust. 6).

### § 7 – Zmiana Harmonogramu rzeczowo-finansowego

- Każda zmiana Harmonogramu wymaga pisemnej zgody NFOŚiGW (ust. 1).

- Zgoda nie jest wymagana przy zmianach: a) do 1 000 zł między kwartałami w ramach tego samego działania/poddziałania, jeśli nie obniża to efektu ekologicznego, albo b) przesunięciach kwot między działaniami lub poddziałaniami w danym kwartale, jeśli nie zmienia to łącznej kwoty kosztów kwalifikowanych w kwartale ani dla poszczególnych działań/poddziałań (ust. 2).

- Wniosek o zmianę musi zawierać uzasadnienie oraz wpływ zmiany na realizację (rzeczową i finansową) oraz osiągnięcie efektów (ust. 3).

- W razie zmiany Harmonogramu Strony mogą odpowiednio zmienić harmonogramy wypłat (ust. 4). Zmiana Harmonogramu rzeczowo-finansowego nie wymaga aneksu (§ 19 ust. 2).

### § 8 – Obowiązki sprawozdawcze i kontrola

- Gdy inwestycja realizowana jest niezgodnie z umową: złożyć wniosek o zmianę Harmonogramu, aktualny opis inwestycji lub informację uzasadniającą powody odstępstw (zwłaszcza takich, które mogą wpłynąć na efekt rzeczowy lub ekologiczny) przy składaniu dokumentów rozliczeniowych (ust. 1).

- Informować NFOŚiGW o wszelkich okolicznościach dotyczących Beneficjenta lub inwestycji, które mogą skutkować naruszeniem umowy, Harmonogramu lub obowiązku osiągnięcia efektów. W szczególności: zmniejszenie wkładu własnego i przekroczenie dopuszczalnego udziału dotacji (ust. 2). Termin: 14 dni od uzyskania informacji (ust. 3).

- Umożliwić kontrole (ust. 4): w każdej chwili przedstawić informacje i dokumenty, udostępnić miejsce realizacji do oględzin, kontroli i wizyt monitoringowych. NFOŚiGW może kontrolować dokumenty i prace wykonawców oraz podwykonawców.

- Na żądanie dostarczyć informacje o efekcie rzeczowym i ekologicznym: oszczędności energii (MWh), skumulowane oszczędności do końca okresu istnienia, redukcja emisji CO2 i skumulowana redukcja, w stosownych przypadkach dodatkowa moc OZE (ust. 5).

- Współpracować z NFOŚiGW przy kontroli (ust. 6).

- Na żądanie NFOŚiGW cyklicznie przysyłać sprawozdania finansowe i inne dokumenty o postępie inwestycji (ust. 7).

- Gdy koszty okażą się niższe, dotacja może zostać obniżona proporcjonalnie, z zachowaniem udziału procentowego. Nadwyżkę zwrócić w 14 dni od wezwania (ust. 8; WS 12).

### § 9 – Potwierdzenie realizacji inwestycji

- Zakończyć realizację w terminie z WS (ust. 1).

- Po zakończeniu przedłożyć (ust. 2):

  - a) poświadczoną kopię protokołu odbioru ostatecznego ze szczegółowym opisem, charakterystyką techniczną i przekazaniem do eksploatacji,

  - b) poświadczoną kopię pozwolenia na użytkowanie albo zgłoszenie zakończenia z oświadczeniem inwestora, że organ nie wniósł sprzeciwu (jeśli wymagane. Pozwolenie uzyskać najpóźniej w terminie zakończenia realizacji),

  - c) dokumenty potwierdzające efekt rzeczowy (WS 9),

  - d) dokumenty potwierdzające efekt ekologiczny (WS 10),

  - e) rozliczenie końcowe dotacji wg wzoru,

  - f) inne dokumenty wskazane w WS.

- Wraz z nimi złożyć oświadczenie o potwierdzeniu realizacji płatności wg wzoru (zał. 6) (ust. 3).

- W razie braków lub niespójności uzupełnić dokumenty w formie, zakresie i terminie wyznaczonym przez NFOŚiGW (ust. 6).

- W umowach z klauzulą płatności końcowej dokumenty z ust. 2 składa się wraz z wnioskiem o płatność końcową (ust. 5).

### § 10 – Trwałość inwestycji

- Zapewnić trwałość efektu rzeczowego i ekologicznego przez 5 lat od zakończenia realizacji (ust. 1; WS 8).

- Składać roczne raporty z utrzymania trwałości (zał. 5), z efektami osiągniętymi w roku poprzednim i skumulowanymi do końca istnienia inwestycji (ust. 3).

- Na bieżąco informować NFOŚiGW o wszelkich informacjach powodujących lub mogących powodować trwałe zmiany parametrów efektu (poprawa, pogorszenie, utrata), z podaniem przyczyn (ust. 4). Termin: 21 dni od stwierdzenia możliwości pogorszenia lub utraty trwałości (ust. 5).

- Udostępniać miejsce inwestycji do oględzin i kontroli (ust. 6).

- Po wezwaniu przywrócić efekt w wyznaczonym terminie. Jeśli tego nie zrobi, NFOŚiGW może rozwiązać umowę, a Beneficjent zwraca dotację (ust. 7–8).

- Przechowywać do końca okresu trwałości (ust. 9): oryginały faktur i dokumentów księgowych, dokumenty potwierdzające płatności, protokoły odbioru podpisane przez wykonawcę, przedstawiciela Beneficjenta i inspektora nadzoru.

### § 11 – Zawieszenie wypłaty (czego unikać i co robić)

- NFOŚiGW może zawiesić wypłatę przy: realizacji niezgodnej z umową (opóźnienia zagrażające terminowi efektu), niespełnieniu warunków wypłat (§ 3, § 4) lub zasad realizacji (§ 6, § 7), wygaśnięciu lub zmniejszeniu wartości zabezpieczeń, niewypełnieniu obowiązków sprawozdawczych lub z § 15 ust. 2–3, utrudnianiu kontroli, informacji o naruszeniu warunków pomocy publicznej (ust. 2).

- Obowiązkowo zawiesza wypłatę, gdy Beneficjent wykorzystał środki niezgodnie z umową lub pobrał je nienależnie albo w nadmiernej wysokości (ust. 3).

- Po zawiadomieniu o zawieszeniu Beneficjent ma podjąć wskazane działania usuwające przyczynę (ust. 5). Po ich zrealizowaniu i weryfikacji dokumentów wypłata zostanie wznowiona (ust. 6–7). Zawieszenie z przyczyn po stronie Beneficjenta nie rodzi odsetek (ust. 8).

### § 12 – Wypowiedzenie i rozwiązanie umowy, zwrot dotacji, kara umowna

Podstawy wypowiedzenia przez NFOŚiGW (14 dni), ust. 1 – unikać:

- nieustanowienia zabezpieczeń lub niezłożenia dokumentów w terminie (odesłanie do „ust. 19 pkt 1)" WS jest błędne, właściwe są WS 16–17),

- niewniesienia dodatkowych zabezpieczeń po wezwaniu (§ 13 ust. 6),

- zawieszenia wypłaty dłużej niż 3 miesiące,

- opóźnień zagrażających terminowej realizacji,

- podania we wniosku lub dokumentach nieprawdziwych lub niepełnych danych, utrudniania kontroli,

- niezłożenia dokumentów rozliczeniowych w terminie lub na żądanie,

- niewykonania obowiązków z § 3 ust. 1 lub § 15 ust. 2–3,

- nieprzesłania w terminie dokumentów potwierdzających efekt rzeczowy lub ekologiczny albo nieuzupełnienia ich,

- naruszenia innych istotnych warunków umowy.

Podstawy rozwiązania bez wypowiedzenia, ust. 2: naruszenie warunków pomocy publicznej, niezakończenie inwestycji w terminie, nieosiągnięcie efektu rzeczowego i ekologicznego w terminie, pogorszenie lub utrata trwałości, likwidacja Beneficjenta, wszczęcie egzekucji (zwłaszcza z mienia stanowiącego zabezpieczenie), siła wyższa uniemożliwiająca efekt. Natychmiastowe rozwiązanie, ust. 3: wykorzystanie dotacji na inny cel.

Skutki (ust. 4): na żądanie zwrócić środki z odsetkami jak od zaległości podatkowych od dnia po wypłacie, a także inne należności, w tym karę umowną. Termin zwrotu: 14 dni (WS 20). Zwrot na rachunek NFOŚiGW (BGK) 15 1130 1017 0000 0109 9520 0115.

- Ust. 5: w uzasadnionych przypadkach NFOŚiGW może na wniosek odstąpić od wypowiedzenia i ustalić nowe WS.

- Ust. 6 – wypowiedzenie przez Beneficjenta: 30 dni, przed upływem okresu zwrot dotacji z odsetkami i innych należności. Jeśli wypowiedzenie następuje z przyczyn leżących po stronie Beneficjenta, to niezależnie od zwrotu zapłacić karę umowną 404 260 zł (WS 12d). Kary nie ma, jeśli Beneficjent mimo wypowiedzenia osiągnął efekt, zachował trwałość i udokumentował to przed końcem okresu wypowiedzenia. Wyjątek w WS 18c (brak możliwości realizacji przyłącza z przyczyn po stronie OSD).

- Ust. 7: kara umowna może być naliczona także przy rozwiązaniu z powodu niezakończenia inwestycji w terminie (ust. 2 lit. b) lub nieosiągnięcia efektów (lit. c). Sam tekst ust. 7 mówi o „ust. 2 lit. c) lub d)". Wskazanie wymaga potwierdzenia, więc w praktyce traktować jako zagrożenie karą w obu przypadkach: nieosiągnięcia efektów i utraty trwałości.

- Ust. 9: NFOŚiGW może dochodzić odszkodowania ponad karę. Ust. 10: Beneficjentowi nie przysługuje odszkodowanie.

### § 13 – Zabezpieczenia

- Ustanowić zabezpieczenia wskazane w WS (weksel) przed rozpoczęciem przekazywania środków i na cały okres obowiązywania umowy (ust. 1–2).

- Dobrowolnie spełnić świadczenie po wezwaniu NFOŚiGW przed wszczęciem egzekucji (ust. 3). Wybór zabezpieczenia do zaspokojenia należy do NFOŚiGW (ust. 4).

- Wszystkie koszty ustanowienia, zmiany i zwolnienia zabezpieczeń ponosi Beneficjent (ust. 5).

- Przy zmniejszeniu realnej wartości zabezpieczeń ustanowić dodatkowe w wyznaczonym terminie (ust. 6). Zwolnienie zabezpieczeń najwcześniej po całkowitym rozliczeniu i po okresie trwałości (ust. 7).

### § 14 – Siła wyższa

- Strona dotknięta siłą wyższą ma niezwłocznie powiadomić pisemnie drugą stronę, wskazując przewidywany czas trwania przeszkody (ust. 3).

- Ryzyko: jeśli siła wyższa uniemożliwi realizację, NFOŚiGW może rozwiązać umowę bez kary umownej (ust. 4). Beneficjent może wnioskować o umorzenie odsetek (ust. 5).

### § 15 – Informacja i promocja

- Umieszczać we wszystkich materiałach informacyjnych i promocyjnych, także kierowanych do mediów i opinii publicznej, informację o dofinansowaniu ze środków NFOŚiGW z Funduszu Modernizacyjnego, logo NFOŚiGW i oznaczenie Funduszu Modernizacyjnego (ust. 2).

- Informować NFOŚiGW o istotnych działaniach w trakcie realizacji, które mogą zostać przekazane opinii publicznej i mediom (ust. 2).

- Stosować „Instrukcję oznakowania przedsięwzięć dofinansowanych ze środków NFOŚiGW oraz obowiązków informacyjno-promocyjnych Beneficjentów NFOŚiGW" (wersja z dnia podpisania umowy) z adnotacją: „(współ)finansowane z unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji (Funduszu Modernizacyjnego)" (ust. 3).

- Po wezwaniu NFOŚiGW usunąć naruszenia, pod rygorem zawieszenia wypłaty lub wypowiedzenia (ust. 4).

- NFOŚiGW może publikować informacje o dofinansowaniu (nr wniosku, nazwa, kwota, opis) (ust. 1). Beneficjent to akceptuje.

### § 16 – Kontakty, doręczenia

- Pisma doręczane za pokwitowaniem przez pocztę, kuriera lub osobiście. Dokumenty podpisane kwalifikowanym podpisem lub profilem zaufanym przez e-PUAP (ust. 1).

- Terminy Beneficjenta są zachowane, jeśli pismo złożono najpóźniej w ostatnim dniu terminu: bezpośrednio, przez e-PUAP/adres do doręczeń, lub nadano listem poleconym albo kurierem (ust. 2).

- Odmowa przyjęcia pisma = skuteczne doręczenie (ust. 3). Doręczenie elektroniczne: z otrzymaniem na serwerze, a przy braku potwierdzenia po 2 dniach od nadania (ust. 4).

- Terminy w dniach: nie liczy się dnia zdarzenia. Gdy koniec terminu wypada w dzień wolny lub sobotę, termin upływa następnego dnia roboczego (ust. 5–6).

- Niezwłocznie, wzajemnie informować o zmianie danych ewidencyjnych i adresowych, pod rygorem uznania korespondencji za doręczoną na ostatni wskazany adres (ust. 7). Dotyczy też zmiany osób kontaktowych (WS 22).

### § 17 – Pomoc publiczna

Gdyby dotacja spełniała kryteria pomocy publicznej, zastosowanie mają warunki z WS. WS 19 stwierdza, że pomoc publiczna „nie dotyczy". Jednocześnie OŚ 1d oraz WS 21 pkt 6 i 10 odwołują się do przepisów o pomocy publicznej (patrz uwagi końcowe).

### § 18 – RODO

- Obie strony są odrębnymi administratorami (ust. 1) i udostępniają sobie dane reprezentantów, pracowników i innych osób wykonujących umowę w niezbędnym zakresie (ust. 2).

- Beneficjent wykonuje obowiązek informacyjny z art. 14 RODO wobec swoich osób, przekazując im treść klauzuli NFOŚiGW (zał. 7), nie później niż w 10 dni roboczych od podpisania umowy (ust. 4, 6), czyli ok. 14.10.2026.

- Na żądanie NFOŚiGW w ciągu 5 dni roboczych przedstawić potwierdzenie wykonania obowiązku (ust. 5).

### § 19 – Postanowienia końcowe

- Zmiany i uzupełnienia umowy tylko w formie pisemnej lub elektronicznej z kwalifikowanym podpisem, pod rygorem nieważności (ust. 1). Wyjątek: zmiana Harmonogramu rzeczowo-finansowego wg § 7 (ust. 2).

- Nie przenosić na inny podmiot praw i obowiązków z umowy bez uprzedniej, pisemnej zgody NFOŚiGW (ust. 4). Dotyczy to też np. sprzedaży lub wniesienia do innej spółki stacji.

- Spory rozwiązywać polubownie, a w razie braku porozumienia przed sądem właściwym dla siedziby NFOŚiGW (ust. 5).

- Oświadczenie o zrozumieniu postanowień, akceptacji i zobowiązaniu do stosowania (ust. 7). Umowa w formie elektronicznej, podpisana kwalifikowanymi podpisami (ust. 9–10).

## 4. Warunki Szczególne – obowiązki według punktów

| Pkt | Obowiązek |
| --- | --- |
| 2 | Poniesienie kosztów wyższych niż wskazane nie zwiększa dotacji. Koszty niekwalifikowane (929 798 zł) pokrywa Beneficjent. |
| 3–4 | Realizacja w terminach 01.07.2026 – 31.12.2026. |
| 5 | Utrzymanie infrastruktury przez przewidywany okres istnienia 15 lat (raport trwałości, zał. 5). Zobowiązanie prawnie wiążące to 5 lat trwałości (pkt 8, 11). |
| 6 | Efekt rzeczowy: 6 ogólnodostępnych stacji DC ≥ 350 kW dla N2/N3 do 31.12.2026. Dopuszczalne odchylenie liczby jednostek to −5%, tylko bez obniżenia efektu ekologicznego i bez celowego działania Beneficjenta. |
| 7 | Efekt ekologiczny: redukcja CO2 o 6 840 Mg/rok do 31.12.2026. |
| 8 | Trwałość 5 lat od zakończenia realizacji (31.12.2026) lub od roku następnego po roku akceptacji dokumentów potwierdzających efekt ekologiczny. Wybór między tymi dwiema datami jest niejasny, dlatego należy go potwierdzić z NFOŚiGW. |
| 9 | Dokumenty potwierdzające efekt rzeczowy, termin 60 dni od zakończenia realizacji. Każdy dokument z podziałem na koszty kwalifikowane (inwestycje / zadania bieżące) i niekwalifikowane (dotyczy dokumentów z lit. e): |
| 9a | rozliczenie końcowe wg wzoru (zał. 4); |
| 9b | dokument, że stacja ma punkty ładowania DC wyposażone w interoperacyjne złącze Combo 2 wg EN 62196-3:2014; |
| 9c | dopuszczenie każdej stacji do eksploatacji przez UDT; |
| 9d | zdjęcie tabliczki znamionowej każdej stacji ładowania i każdej stacji transformatorowej objętej inwestycją; |
| 9e | zestawienie zrealizowanych obiektów/urządzeń zgodnie z Harmonogramem (przy robotach budowlanych akceptuje inspektor nadzoru); |
| 9f | skan dokumentów potwierdzających przyjęcie infrastruktury ładowania do ewidencji środków trwałych; |
| 9g | oświadczenie o stosowaniu ustawy PZP (jeżeli dotyczy); |
| 9h | oświadczenie o stosowaniu ustawy o umowie koncesji (jeżeli dotyczy); |
| 9i | oświadczenie o posiadanym ubezpieczeniu od szkód, zniszczeń i utraty (zdarzenia losowe, szkody osób trzecich, kradzież infrastruktury), najpóźniej od dnia protokołu UDT do końca okresu trwałości; |
| 9j | oświadczenie o zastosowaniu Instrukcji oznakowania (Program Priorytetowy „Wsparcie budowy lub rozbudowy ogólnodostępnej stacji ładowania dla transportu ciężkiego"), wg wzoru ze strony NFOŚiGW; |
| 9k | skan pozwolenia na użytkowanie (jeśli dotyczy) albo zgłoszenie zakończenia z oświadczeniem inwestora, że organ nie wniósł zastrzeżeń; |
| 9l | umowa lub wyciąg z umowy o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej; |
| 9m | oświadczenie, że inwestycja jest zgodna z zasadą DNSH („nie wyrządzaj poważnych szkód"). |
| 10 | Dokumenty potwierdzające efekt ekologiczny to dokumenty z pkt 9. |
| 11 | Dokumenty trwałości, składane w ciągu 30 dni od końca każdego roku kalendarzowego okresu trwałości: |
| 11a | oświadczenie o trwałości efektów: elementy z harmonogramu są utrzymane w stanie spełniającym funkcje, w tym potwierdzenie, że infrastruktura nie została i nie będzie zbyta przez 5 lat (zbycie to każde rozporządzenie powodujące trwałe zaprzestanie posługiwania się nią w celu świadczenia usługi ładowania), oraz że jest i będzie użytkowana na terytorium RP; |
| 11b | dokument potwierdzający ubezpieczenie (od momentu nabycia do końca okresu trwałości, w każdym roku sprawozdawczym); |
| 11c | oświadczenie, że każda stacja eksploatowana była zgodnie z przepisami, w tym miała aktualne badania techniczne dopuszczające do eksploatacji; |
| 11d | oświadczenie o zgodności z DNSH; |
| 11e | raport końcowy weryfikacji zasady DNSH na zakończenie 5-letniego okresu trwałości. |
| 12 | Dotacja ≤ 100% kosztów kwalifikowanych zrealizowanej inwestycji. Dotacja nie może pokryć kosztów poniesionych przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie. Płatność końcowa 5% po akceptacji dokumentów z pkt 9. Kara umowna 404 260 zł. Przy niższych kosztach dotacja jest obniżana proporcjonalnie, a nadwyżkę zwraca się w 14 dni od wezwania. |
| 13 | Rachunek bankowy Beneficjenta do wypłat (refundacja): 63 1050 1139 1000 0090 8713 6769. Zmiana rachunku wymaga aneksu (§ 19 ust. 1). |
| 14 | Harmonogram wypłat: transza 1: 3 840 470,00 zł w oknie 01–20.12.2026. Płatność końcowa 202 130,00 zł w oknie 01–28.02.2027 po akceptacji dokumentów (wypłata w terminie nie dłuższym niż 14 dni od akceptacji). |
| 15 | Dokumenty do wniosku o wypłatę (refundacja) każdorazowo najpóźniej 14 dni przed terminem wypłaty transzy: a) wniosek wraz z załącznikami wg „Instrukcji wypełniania wniosku o wypłatę środków", b) warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej, c) dokumenty o prawie do dysponowania nieruchomością, na której wybudowano stację, wykazujące dotrzymanie okresu trwałości (jeśli dotyczy). Do wniosku dołączyć poświadczone kopie faktur o sumie min. 10% kosztów kwalifikowanych (zgodnie z § 3 ust. 7 WO). Na żądanie okazać dokumenty z § 3 ust. 10 WO. |
| 16–17 | Zabezpieczenie: weksel własny in blanco z klauzulą „bez protestu" wraz z deklaracją wekslową, podpisany przez osoby upoważnione do reprezentacji. Podpisy na wekslu i deklaracji poświadczone notarialnie albo złożone w obecności pracownika NFOŚiGW. Termin: nie później niż przed datą pierwszej wypłaty. |
| 18a | W ciągu 6 miesięcy od podpisania umowy uzyskać warunki przyłączeniowe wydane przez OSD. Brak to naruszenie istotnych warunków umowy uprawniające do wypowiedzenia (§ 12 ust. 1 lit. i). |
| 18b | Terminy z pkt 4, 6, 7 można na wniosek przedłużyć o maks. 12 miesięcy względem terminów z wniosku o dofinansowanie. Przed ich upływem można raz wnioskować o dalsze przedłużenie o maks. 6 miesięcy (od terminów po uwzględnieniu pierwszego wniosku). Granicą jest termin z pkt 6 ust. 1 programu priorytetowego. Bez uwzględnienia wniosku obowiązują dotychczasowe terminy. |
| 18c | Wypowiedzenie umowy przez Beneficjenta bez kary umownej, jeśli przyczyną jest brak możliwości realizacji przyłącza w terminach po stronie OSD (zmiana terminów przez OSD itp.) i wypowiedzenie nastąpi nie później niż w terminie z pkt 6 ust. 1 programu priorytetowego. Pozostałe obowiązki z § 12 ust. 6 WO (zwrot dotacji z odsetkami) pozostają. |
| 19 | Pomoc publiczna: nie dotyczy. |
| 20 | Zwrot środków w razie rozwiązania lub wypowiedzenia: 14 dni od otrzymania oświadczenia NFOŚiGW, a przy wypowiedzeniu przez Beneficjenta bez wezwania w 14 dni od otrzymania przez NFOŚiGW oświadczenia Beneficjenta. Rachunek: BGK 15 1130 1017 0000 0109 9520 0115. |
| 21.1 | Beneficjent wyraża zgodę na przesunięcie środków na kolejny rok kalendarzowy w razie wyczerpania limitu środków Funduszu Modernizacyjnego (wypłata może się przesunąć). |
| 21.2 | Oznakowanie infrastruktury ładowania logo wg wzoru ze strony naboru i utrzymywanie go przez cały okres obowiązywania umowy (od rejestracji każdej stacji lub podpisania protokołu odbioru), zgodnie z Instrukcją oznakowania. |
| 21.3 | Koszty sfinansowane z publicznych środków krajowych lub zagranicznych (zwłaszcza z budżetu UE) nie mogą być pokryte z dotacji (zakaz podwójnego finansowania). |
| 21.4 | Opłaty od użytkowników za korzystanie ze stacji muszą odpowiadać cenom rynkowym. |
| 21.5 | Powierzenie osobie trzeciej obsługi infrastruktury lub uzupełniania paliwa musi nastąpić na zasadach konkurencyjnych, przejrzystych i niedyskryminacyjnych, z uwzględnieniem PZP lub ustawy o koncesji. |
| 21.6 | Informacje o inwestycji (w tym nazwa Beneficjenta i kwota) zostaną opublikowane na stronie Komisji Europejskiej (transparentność, rozporządzenie 2015/1589). |
| 21.7 | Jeśli Beneficjent zawiera umowę koncesji na roboty budowlane i usługi, stosuje ustawę z 21.10.2016 o umowie koncesji (uczciwa konkurencja, równe traktowanie, proporcjonalność, przejrzystość). |
| 21.8 | Data zakończenia realizacji = data uzyskania pozwolenia na użytkowanie stacji (po badaniu technicznym UDT) albo, gdy pozwolenie nie jest wymagane, data protokołu z badania technicznego dopuszczającego do eksploatacji. |
| 21.9 | Przy więcej niż jednej stacji za zakończenie inwestycji uznaje się datę ostatniego protokołu UDT lub pozwolenia na użytkowanie. Wszystkie 6 stacji musi więc mieć dopuszczenie UDT do 31.12.2026. |
| 21.10 | Beneficjent oświadcza, że zna rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z 24.11.2021 (Dz.U. 2021 poz. 2247) w sprawie warunków udzielania pomocy publicznej na infrastrukturę ładowania i tankowania wodoru i będzie przestrzegał jego postanowień. |
| 22 | Osoby odpowiedzialne po stronie Beneficjenta: Ewa Retajczyk (retajczyke@gmail.com, 601 130 273) i Piotr Kaźmierczak (piotr@balticspedition.com, 888 880 801). Zmiany kontaktu zgłaszać zgodnie z § 16 ust. 7 WO. |

## 5. Zestawienie obowiązków wg etapu

A. Od podpisania do pierwszej wypłaty

- Rozesłać klauzulę RODO NFOŚiGW (zał. 7) osobom fizycznym działającym w imieniu spółki (ok. 14.10.2026).

- Ustanowić zabezpieczenie: weksel in blanco i deklaracja wekslowa z poświadczeniem notarialnym lub w obecności pracownika NFOŚiGW, przed pierwszą wypłatą.

- Uzyskać warunki przyłączeniowe od OSD i przekazać (WS 15b, 18a).

- Oświadczenie VAT (WO § 2 ust. 5).

- Złożyć wniosek o wypłatę transzy 1 z załącznikami co najmniej 14 dni przed terminem wypłaty. Do wniosku kopie faktur ≥ 10% kosztów i protokoły odbioru, opisane zgodnie z § 3 ust. 5.

B. W trakcie realizacji

- Stosować PZP albo zasady konkurencyjności (§ 6).

- Zapewnić przeniesienie majątkowych praw autorskich w umowach z wykonawcami (§ 6 ust. 6).

- Oznaczać materiały i infrastrukturę logo NFOŚiGW i adnotacją o Funduszu Modernizacyjnym (§ 15; WS 21.2).

- Zmiany harmonogramu tylko za zgodą NFOŚiGW, z uzasadnieniem (§ 7).

- W 14 dni informować o okolicznościach grożących naruszeniem umowy (§ 8 ust. 2–3).

- Wniosek o przedłużenie terminów przed upływem terminów (WS 18b).

- Dokumentację fotograficzną przekazać na żądanie.

- Dopuścić do kontroli (§ 8 ust. 4–6).

C. Zakończenie realizacji (do 31.12.2026)

- Wszystkie 6 stacji: odbiór, dopuszczenie UDT (Combo 2), przyłączenie do sieci, wpis do ewidencji środków trwałych, ubezpieczenie, oznakowanie, tabliczki znamionowe.

- Rozliczenie końcowe do 45 dni, dokumenty WS 9 do 60 dni, oświadczenie o płatnościach (zał. 6).

D. Okres trwałości (5 lat)

- Roczne raporty i oświadczenia do 30 dni po końcu roku (WS 11, zał. 5).

- Brak zbycia, użytkowanie w Polsce, ubezpieczenie, aktualne badania techniczne.

- Informacja w 21 dni o zagrożeniu trwałości (§ 10 ust. 5).

- Ceny rynkowe opłat, konkurencyjne powierzenie obsługi, oznakowanie.

- Przechowywanie dokumentów do końca trwałości. Raport końcowy DNSH po 5 latach.

## 6. Niejasności i punkty do wyjaśnienia z NFOŚiGW

- Termin rozliczenia końcowego: WO § 3 ust. 13 mówi o 45 dniach, a WS 9 o 60 dniach. Zakres dokumentów jest częściowo wspólny. Bezpieczniej przyjąć 45 dni.

- Płatność końcowa a termin dokumentów: okno płatności końcowej (WS 14) to 01–28.02.2027, a dokumenty WS 9 można złożyć do ok. 01.03.2027. Aby płatność końcowa zmieściła się w oknie, dokumenty trzeba złożyć wcześniej.

- Warunki przyłączeniowe: WS 18a daje 6 miesięcy od podpisania (ok. 30.03.2027), ale WS 15b wymaga ich już we wniosku o wypłatę transzy 1 (grudzień 2026), a inwestycja ma być ukończona do 31.12.2026. W praktyce warunki przyłączenia muszą być w ręku znacznie wcześniej.

- Początek terminu trwałości (WS 8): od zakończenia realizacji czy od roku następującego po roku akceptacji dokumentów. Od tego zależy pierwszy raport.

- Pomoc publiczna: WS 19 mówi „nie dotyczy", a OŚ 1d i WS 21.6, 21.10 odwołują się do przepisów o pomocy publicznej. Dobrze potwierdzić, czy jest jakikolwiek obowiązek w tym zakresie.

- Odesłania w § 12: ust. 1 lit. a odsyła do „ust. 19 pkt 1) WS", a zabezpieczenia są w WS 16–17. Ust. 7 mówi o „ust. 2 lit. c) lub d)", a ust. 2 lit. b i c dotyczą niezakończenia w terminie i nieosiągnięcia efektów.

- Data rozpoczęcia realizacji (01.07.2026) jest przed podpisaniem umowy (30.09.2026). Koszty poniesione przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie są niekwalifikowane (WS 12b).

- Załączniki 1–10 do umowy nie zostały dołączone do przekazanego pliku. Obowiązki z nich wynikające trzeba zweryfikować osobno (w szczególności Harmonogram rzeczowo-finansowy, wzór wniosku o wypłatę, zał. 4, 5, 6, 9, 10).