Evorain Sp. z o.o.							Częstochowa, [data]

ul. Śląska 15

42-217 Częstochowa

NIP: 5732910678

[imię i nazwisko opiekuna projektu w PARP]

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

ul. Pańska 81/83

00-834 Warszawa

Dotyczy: Umowy o dofinansowanie: FENG.01.01-IP.02-4417/23 projekt pt. „Narzędzie do modelowania spersonalizowanej ścieżki kariery zawodowej w oparciu o nową metodę pomiaru potrzeb wewnętrznych człowieka, bazującą na obrazach i modelach sztucznej inteligencji”.

Szanowni Państwo,

Zwracam się z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na wprowadzenie zmian do projektu w zakresie:

- zmiany terminów realizacji projektu oraz zadań, w szczególności:

- realizacja projektu z 2025-10-01 - 2027-06-30 na 2025-10-01 - 2027-08-31

- zadania 3: z 01.09.2026 – 28.02.2027 na okres 01.09.2026 – 30.04.2027 (wydłużenie o 2 miesiące, z 6 do 8 miesięcy);

- zadania 4: z okresu 01.03.2027 – 30.06.2027 na okres 01.05.2027 – 31.08.2027

2.	przesunięcia do zadania 3 oszczędności powstałych w zadaniach 1 i 2 w związku z ich zakończeniem (wydatki w tych zadaniach rozliczono na poziomie wykonania);

3.	rezygnacji z jednego Grafika-Ilustratora – obecnie zaangażowane zasoby realizują obowiązki zaplanowane dla tego stanowiska;

4.	zmiany wymiaru zaangażowania Eksperta ds. psychometrii z 1 etatu na 0,5 etatu od 4. miesiąca realizacji projektu oraz jego ponownego zaangażowania w pełnym wymiarze od listopada 2026 r.

5.	korekty pozycji budżetowych wynikających z powyższych zmian oraz z aktualnych kosztów (licencje, amortyzacja laptopów, koszty pośrednie).

Powyższe zmiany niosą za sobą następujące zmiany w budżecie projektu (w zł):

| Zadanie | Wydatki kwalifikowalne |  |  | Dofinansowanie |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | dotychczas | po zmianie | różnica | dotychczas | po zmianie | różnica |
| Zadanie 1 | 868 383,93 | 807 424,87 | −60 959,06 | 694 707,14 | 645 939,90 | −48 767,24 |
| Zadanie 2 | 1 203 935,71 | 1 010 537,41 | −193 398,30 | 963 148,56 | 808 429,91 | −154 718,65 |
| Zadanie 3 | 1 103 935,71 | 1 384 363,85 | +280 428,14 | 883 148,56 | 1 107 491,08 | +224 342,52 |
| Zadanie 4 | 698 237,14 | 663 476,08 | −34 761,06 | 418 942,28 | 398 085,65 | −20 856,63 |
| Koszty pośrednie (25%) | 968 623,12 | 966 450,55 | −2 172,57 | 739 986,63 | 739 986,63 | 0,00 |
| Razem | 4 843 115,61 | 4 832 252,76 | −10 862,85 | 3 699 933,17 | 3 699 933,17 | 0,00 |

Łączna wartość wydatków kwalifikowalnych ulega zmniejszeniu o 10 862,85 zł (z 4 843 115,61 zł do 4 832 252,76 zł). Kwota dofinansowania (3 699 933,17 zł) nie ulega zmianie. Wydatki ogółem zmniejszają się z 4 866 115,61 zł do 4 832 397,68 zł, a wkład własny z 1 166 182,44 zł do 1 132 464,51 zł. Szczegółowe zestawienie zmian w pozycjach budżetowych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego pisma.

Uzasadnienie:

Zadania 1 i 2. Zadania 1 i 2 zostały zakończone, a wydatki w ich ramach rozliczono na poziomie rzeczywistego wykonania. Powstałe oszczędności (60 959,06 zł w zadaniu 1 i 193 398,30 zł w zadaniu 2, łącznie 254 357,36 zł wydatków kwalifikowalnych) zostały przesunięte do zadania 3. Wraz z oszczędnościami w zadaniu 4 (34 761,06 zł) i w kosztach pośrednich (2 172,57 zł) umożliwiły one zwiększenie budżetu zadania 3 o 280 428,14 zł; różnica 10 862,85 zł pozostaje niewykorzystana.

Zadanie 3. Zadanie 3 jest dłuższe o 2 miesiące w stosunku do pierwotnego budżetu (8 zamiast 6 miesięcy); przyczyny wydłużenia przedstawiono w uzasadnieniu poniżej. Wydłużenie wymaga zapewnienia zaangażowania zespołu projektowego w zadaniu (pozycje 3.1–3.9, w tym amortyzacja sprzętu) przez dodatkowe 2 miesiące, co zwiększa budżet zadania z 1 103 935,71 zł do 1 384 363,85 zł wydatków kwalifikowalnych.

Uzasadnienie wydłużenia zadania 3 o 2 miesiące (do 30.04.2027 r.)

Wydłużenie wynika bezpośrednio z rezultatów zadania 2. Zestawienie opracowanej w projekcie metody Profilowania przez Obraz (PPO) z metodą referencyjną NEO-PI-R (wprowadzoną wnioskiem o zmiany z 21 kwietnia 2026 r. w miejsce metody RMP) zmieniło charakter walidacji z jednopoziomowej na wielopoziomową i otworzyło istotnie więcej ścieżek badawczych, niż zakładał pierwotny plan. Zgromadzony zbiór bodźców (406 obrazów, 1218 adnotacji eksperckich, 28 potencjałów) stanowi materiał wyjściowy dla prac zadania 3. Wydłużenie wynika z trzech zależności, których nie można skrócić przez równoległe prowadzenie prac:

1. Tempo badań z udziałem osób badanych. Zadanie 3 wymaga indywidualnych wywiadów pogłębionych prowadzonych przez psychologów (analiza profilu obrazowego i profilu NEO-PI-R, rozmowa oraz opracowanie oceny eksperckiej, będącej punktem odniesienia dla parametru P1). Jest to praca o charakterze jakościowym – jej tempa nie można zwiększyć bez obniżenia rzetelności ocen, a terminy zależą od dostępności uczestników.

2. Kolejność prac. Modele analizy sentymentu i głęboka sieć neuronowa mogą być trenowane dopiero na danych z wywiadów, a walidacja parametrów P1 i P2 – dopiero na wytrenowanych modelach. Nowe obrazy przygotowane przez grafików muszą zostać sparametryzowane przez ekspertów i pokazane odpowiedniej liczbie osób, zanim zostaną włączone do modelu. W harmonogramie 6-miesięcznym etapy te nakładałyby się, a trenowanie i walidacja odbywałyby się na niepełnych danych.

3. Większy zakres analiz. Walidacja wobec 30 faset i 5 domen NEO-PI-R (980 zależności zamiast 448 przy 16 motywatorach RMP) jest istotnie bardziej pracochłonna, ale dostarcza znacznie silniejszego dowodu trafności i umożliwia diagnozę błędów modelu na poziomie poszczególnych potencjałów.

Harmonogram zadania 3 (8 miesięcy). Miesiące 1–2: protokół i organizacja wywiadów, moduł wywiadu, definicja parametrów sentymentu; 2–5: wywiady pogłębione, oceny eksperckie, nowe obrazy i ich parametryzacja; 3–6: algorytmy analizy sentymentu i model podobieństwa profili (DBN); 5–7: trenowanie głębokiej sieci neuronowej na pełnych danych, dobór hiperparametrów; 7–8: walidacja P1 i P2, analiza zbieżności na poziomie profilu, domen i faset, raport. Miesiące 7–8 stanowią okres objęty wnioskiem – bez niego walidacja kamienia milowego pokrywałaby się w czasie z trenowaniem modeli i gromadzeniem danych, co obniżyłoby wiarygodność wyniku.

Ryzyko pozostania przy terminie 6-miesięcznym: walidacja przed zakończeniem wywiadów (bez kompletu ocen eksperckich dla parametru P1), trenowanie sieci na danych nieobejmujących pełnej zmienności badanej grupy, włączenie do modelu obrazów nieskalibrowanych oraz pominięcie analizy fasetowej, a tym samym utrata głównej korzyści z zastosowania NEO-PI-R. Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie nieosiągnięcie parametrów kamienia milowego zadania 3 skutkuje przerwaniem projektu, dlatego dwa dodatkowe miesiące są proporcjonalnym środkiem ograniczenia ryzyka dla przedsięwzięcia i zaangażowanych środków publicznych.

Wpływ na projekt. Wydłużenie nie zmienia celu projektu, zakresu rzeczowego (cztery podzadania zadania 3), kamieni milowych (korelacja Pearsona dla P1 i P2 co najmniej 0,85) ani wskaźników. Stanowiska zadania 3 są zaangażowane przez dodatkowe 2 miesiące (wymiary zaangażowania i budżet opisano w niniejszym piśmie). Zadanie 4 (4 miesiące) zostaje przesunięte na okres 01.05.2027 – 31.08.2027, a projekt kończy się 31.08.2027 r.

Zadanie 4. W związku z wydłużeniem zadania 3 zadanie 4 rozpoczyna się 01.05.2027 r. i trwa 4 miesiące, tym samym projekt kończy się dwa miesiące później (31.08.2027 r.). Zakres zadania oraz zaangażowanie zespołu w zadaniu 4 nie ulegają zmianie, z wyjątkiem pozycji 4.7 (amortyzacja laptopów) i 4.9 (Grafik-Ilustrator), w których budżet został zmniejszony w związku ze zmianami opisanymi poniżej.

Grafik-Ilustrator - rezygnacja z zaangażowania jednego Grafika-Ilustratora (stanowisko nie zostało obsadzone od początku realizacji projektu). Obowiązki zaplanowane dla tego stanowiska są realizowane przez dotychczas zaangażowane zasoby w pełnym zakresie przewidzianym w projekcie. Zmiana powoduje zmniejszenie budżetu w pozycjach 1.6, 2.7, 3.7 i 4.9 łącznie o 169 607,21 zł wydatków kwalifikowalnych (z 282 765,00 zł do 113 157,79 zł).

Ekspert ds. psychometrii – w  trakcie realizacji projektu zaistniała konieczność zmiany wymiaru zaangażowania jednego z dwóch ekspertów ds. psychometrii z 1 etatu na 0,5 etatu od 4. miesiąca realizacji projektu (od stycznia 2026 r.). Po kilku miesiącach poszukiwań Beneficjentowi udało się znaleźć osobę z odpowiednimi kompetencjami, nie niższymi niż ekspert ds. psychometrii wskazany we wniosku o dofinansowanie. Ponowne zaangażowanie w projekcie jest możliwe od listopada 2026 r. (14. miesiąc realizacji projektu). W rezultacie łączne zaangażowanie ekspertów ds. psychometrii wynosi: w miesiącach 1–3 – 2 etaty, w miesiącach 4–13 (styczeń–październik 2026 r.) – 1,5 etatu, od miesiąca 14 (listopad 2026 r.) do zakończenia projektu – 2 etaty, zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie.

Licencje, amortyzacja i koszty pośrednie. Oszczędności w pozycji 2.8 „Licencje psychometrycznego narzędzia referencyjnego” (z 100 000,00 zł do 630,08 zł wydatków kwalifikowalnych) wynikają ze zmiany metody referencyjnej (wniosek o zmiany zatwierdzony Aneksem nr 3). Skorygowano ponadto miesięczny koszt amortyzacji laptopów dla inżynierów AI do 569,02 zł (pozycje 1.8, 2.9, 3.8 i 4.7). Koszty pośrednie (stawka ryczałtowa 25%) przeliczono od zmienionych kosztów bezpośrednich kwalifikowalnych (z 968 623,12 zł do 966 450,55 zł).

Wprowadzenie przedmiotowych zmian ma na celu zabezpieczenie prawidłowej realizacji projektu i osiągnięcia zakładanych rezultatów. Zmiany nie wpłyną na zakres merytoryczny projektu ani na wysokość dofinansowania (3 699 933,17 zł).

Mając na uwadze powyższe oraz w celu zagwarantowania realizacji projektu z sukcesem wprowadzenie wyżej uzasadnionych zmian jest niezbędne.

……………………………………………

[imię i nazwisko osoby upoważnionej]

Załączniki:

1. Zestawienie zmian w pozycjach budżetowych.

Załącznik nr 1 – Zestawienie zmian w pozycjach budżetowych (w zł)

| Poz. | Nazwa pozycji | Wydatki kwalifikowalne |  | Dofinansowanie |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | dotychczas | po zmianie | dotychczas | po zmianie |
| 1.3 | Ekspert ds. psychometrii | 135 550,00 | 121 994,98 | 108 440,00 | 97 595,98 |
| 1.4 | Senior Developer | 51 562,50 | 50 828,54 | 41 250,00 | 40 662,83 |
| 1.5 | Automation QA Engineer | 37 200,00 | 34 550,27 | 29 760,00 | 27 640,23 |
| 1.6 | Grafik-Ilustrator | 67 325,00 | 24 600,00 | 53 860,00 | 19 680,00 |
| 1.8 | Amortyzacja – Laptopy dla inżynierów AI | 3 571,43 | 2 276,08 | 2 857,14 | 1 820,86 |
| 2.2 | Big Data Engineer | 113 160,00 | 113 168,16 | 90 528,00 | 90 534,53 |
| 2.3 | Ekspert ds. psychometrii | 162 660,00 | 121 024,78 | 130 128,00 | 96 819,80 |
| 2.5 | Automation QA Engineer | 44 640,00 | 44 388,77 | 35 712,00 | 35 511,02 |
| 2.7 | Grafik-Ilustrator | 80 790,00 | 29 517,79 | 64 632,00 | 23 614,23 |
| 2.8 | Licencje psychometrycznego narzędzia referencyjnego | 100 000,00 | 630,08 | 80 000,00 | 504,06 |
| 2.9 | Amortyzacja – Laptopy dla inżynierów AI | 4 285,71 | 3 414,12 | 3 428,56 | 2 731,30 |
| 2.10 | Architekt rozwiązań chmurowych | 118 500,00 | 118 493,71 | 94 800,00 | 94 794,97 |
| 3.1 | Ekspert AI | 332 400,00 | 443 200,00 | 265 920,00 | 354 560,00 |
| 3.2 | Big Data Engineer | 113 160,00 | 150 880,00 | 90 528,00 | 120 704,00 |
| 3.3 | Ekspert ds. psychometrii | 162 660,00 | 201 199,15 | 130 128,00 | 160 959,32 |
| 3.4 | Senior Developer | 123 750,00 | 163 274,85 | 99 000,00 | 130 619,88 |
| 3.5 | Automation QA Engineer | 44 640,00 | 58 897,69 | 35 712,00 | 47 118,15 |
| 3.6 | Analityk danych | 123 750,00 | 165 000,00 | 99 000,00 | 132 000,00 |
| 3.7 | Grafik-Ilustrator | 80 790,00 | 39 360,00 | 64 632,00 | 31 488,00 |
| 3.8 | Amortyzacja – Laptopy dla inżynierów AI | 4 285,71 | 4 552,16 | 3 428,56 | 3 641,73 |
| 3.9 | Architekt rozwiązań chmurowych | 118 500,00 | 158 000,00 | 94 800,00 | 126 400,00 |
| 4.7 | Amortyzacja – Laptopy dla inżynierów AI | 2 857,14 | 2 276,08 | 1 714,28 | 1 365,65 |
| 4.9 | Grafik-Ilustrator | 53 860,00 | 19 680,00 | 32 316,00 | 11 808,00 |
|  | Koszty pośrednie (25%) | 968 623,12 | 966 450,55 | 739 986,63 | 739 986,63 |

Pozostałe pozycje budżetowe nie ulegają zmianie.