# CargoDT: poprawki do wklejenia do LSI

Pakiety WP01 (opisy zadań, K3-01..K3-13), WP02 (kamienie milowe, K3-14..K3-22), WP03 (ryzyka, K3-25..K3-32). Stan na 01.10.2026. Termin korekty w LSI: 06.10.2026.

# Jak korzystać

Każdy blok „do wklejenia” ma podany limit pola z Instrukcji wniosku i liczbę znaków. Tekst na szarym tle wklejasz do odpowiedniego pola LSI.

Żółte podświetlenie oznacza wartość liczbową, którą ZESPÓŁ TECHNICZNY musi potwierdzić przed wklejeniem (to moje propozycje progów, nie ustalone fakty). Po potwierdzeniu usuń podświetlenie, a w razie zmiany wartości popraw ją we WSZYSTKICH wskazanych miejscach (lista w sekcji 1).

Nazwy zadań, daty, personel i budżet nie zmieniają się w tym dokumencie (budżet i personel: pakiety WP06–WP09).

Zadania Z5, Z7 i Z8 mają zmiany punktowe: pokazuję pełny poprawiony tekst, zmiany są podświetlone tylko tam, gdzie wymagają potwierdzenia.

Obowiązuje zasada jeden kamień milowy na zadanie (Instrukcja). Dlatego punkt kontrolny M10 jest częścią KM-Z3.

# 1. Wartości do potwierdzenia przez zespół techniczny (podświetlone na żółto)

Są to moje propozycje progów i założeń. Każda powinna zostać potwierdzona lub zmieniona przed wklejeniem do LSI.

Z1 Szczegółowy opis pla: ≥ 200 serii

Z2 Szczegółowy opis pla: 8

Z2 Szczegółowy opis pla: 5–10%

Z2 Szczegółowy opis pla: 20–40

Z5 Zakres planowanych p: 3 cm

Z5 Zakres planowanych p: 5 cm

Z9 Zakres planowanych p: 60

Z9 Zakres planowanych p: 30

Z9 Zakres planowanych p: 0,72

Z9 Zakres planowanych p: 0,70

Z9 Zakres planowanych p: 0,80

KM-Z1 Parametry: 10%

KM-Z1 Opis sposobu weryfik: 200

KM-Z1 Opis wpływu nieosiąg: 85%

KM-Z2 Opis wpływu nieosiąg: 30

KM-Z2 Opis wpływu nieosiąg: 0,70

KM-Z3 Opis wpływu nieosiąg: 0,70

KM-Z3 Opis wpływu nieosiąg: 0,60

KM-Z3 Opis wpływu nieosiąg: 0,50

KM-Z4 Opis wpływu nieosiąg: 0,75

KM-Z4 Opis wpływu nieosiąg: 0,05

KM-Z5 Parametry: 0,03 m

KM-Z5 Parametry: 0,05 m

KM-Z5 Opis wpływu nieosiąg: 0,50 m

KM-Z5 Opis wpływu nieosiąg: 30%

KM-Z6 Parametry: 90%

KM-Z6 Opis wpływu nieosiąg: 85%

KM-Z6 Opis wpływu nieosiąg: 60 s

KM-Z6 Opis wpływu nieosiąg: 80%

KM-Z7 Opis wpływu nieosiąg: 2 s

KM-Z7 Opis wpływu nieosiąg: 6 pp

KM-Z7 Opis wpływu nieosiąg: 2 Hz

KM-Z8 Parametry: mAP ≥ 0,70

KM-Z8 Opis wpływu nieosiąg: 0,60

KM-Z8 Opis wpływu nieosiąg: 0,70

KM-Z9 Parametry: 0,72

KM-Z9 Parametry: 0,70

KM-Z9 Parametry: 0,80

KM-Z9 Opis wpływu nieosiąg: 8 tygodni

KM-Z9 Opis wpływu nieosiąg: 0,70

KM-Z9 Opis wpływu nieosiąg: 0,60

R1 opis: 0,03 m

R1 zap: 85%

R1 zap: 0,50 m

R1 zap: 30%

R2 opis: 20–40

R2 opis: 8

R2 opis: 5–10%

R2 zap: 0,75

R2 zap: 0,05

R2 zap: 30

R3 zap: 0,60

R3 zap: 0,70

R4 zap: 2 s

R4 zap: 6 pp

R4 zap: 2 Hz

R5 zap: 8 tygodni

R9 opis: 0,75

R9 opis: 0,70

R9 opis: 0,50 m

R11 opis: 6–10 tygodni

# 2. Nowe decyzje i zmiany względem Rejestru, wymagające zatwierdzenia

D21 (K3-05): drugim anotatorem próby κ nie jest specjalista PRz. Zgodnie z Przewodnikiem i Instrukcją członkowie konsorcjum nie mogą zlecać sobie wykonywania zadań przez swój personel; kontrola κ jest wykonywana przez trzech anotatorów Everest11, a PRz tylko odbiera dataset.

D22 (K3-15): spójność mAP z AUC: w KM-Z7 degradacja ≤ 3 pp (0,75 → 0,72), więc w KM-Z9 próg mAP po kompresji wynosi 0,72 (jak AUC 0,82). Wskaźnik innowacyjności mAP ≥ 0,75 dotyczy modelu FP32 (KM-Z8).

D23 (K3-22): Instrukcja dopuszcza jeden kamień milowy na zadanie, więc nie dodajemy „KM-Z3b”. Punkt M10 jest elementem KM-Z3.

D24 (K3-08): z Z6 usunięte jako prace nie-B+R: integracje Trans.eu/TimoCom/e-CMR, produkcyjny dashboard i utrzymanie. Koszty bez zmian (wcześniejsza decyzja o utrzymaniu budżetu). RYZYKO: ekspert może uznać, że pozostały zakres B+R nie uzasadnia 9 miesięcy 7 stanowisk; wariant zapasowy to zmniejszenie kosztu IT Specialist i Backend (WP06).

D25 (K3-11): wcześniejsza decyzja „PRz ocenia Z9 w pełnym zakresie” jest zastąpiona ścieżką audytu (D05).

D26: uwaga o konfiguracji kamer (D06): opisy Z1, Z5, Z7 używają liczb kamer z obecnego budżetu (typ 1: 4 szt., typ 2: 3 szt.). Po konsultacji technicznej należy zaktualizować Z1 (plan eksperymentu), Z2 i Z5/Z7 (3–4 kamery na naczepę).

Zasady „no-go” (2 iteracje po 4–6 tygodni; komitet sterujący) wymagają potwierdzenia, że komitet sterujący istnieje w umowie konsorcjum i we wniosku (K5-05).

# 3. Opisy zadań (K3-01..K3-13)

## Z1 (PRz, badania przemysłowe, M1–M9)

Zakres planowanych prac B+R  [2369 znaków / limit 4000 - OK]

Zadanie realizuje PRz (badania przemysłowe, M1–M9). Rozwiązuje pierwszą część problemu badawczego 1: nie jest znana ilościowa zależność błędu pomiaru głębi kamer ToF od liczby jednocześnie pracujących kamer, geometrii zamkniętej metalowej przestrzeni ładunkowej (13,6 × 2,4 × 2,7 m) i refleksyjności ładunków. Literatura opisuje zakłócenia wielokamerowe (MCI) i wielościeżkowe (MPI) wyłącznie w środowiskach laboratoryjnych lub otwartych (Volak i in. 2020; Li i in. 2015; Pribanic i in. 2020; Naik i in. 2015).

Nowa wiedza, która powstanie w zadaniu: (1) ilościowy model degradacji dokładności głębi (RMSE) w funkcji liczby kamer N ≤ 4, odległości od ściany metalowej, trybu pracy kamery i klasy optycznej ładunku, wyznaczony eksperymentalnie; (2) rozstrzygnięcie, czy metody mitygacji MCI znane z literatury wystarczają w tym środowisku, czy konieczny jest algorytm adaptacyjny rozwijany w Z5; (3) konfiguracja sensoryczna spełniająca jednocześnie cztery wymagania środowiskowe (zasięg 0,3–5 m, praca w ciemności, drgania ISO 8608 kl. D, temperatura od −25 do +70°C), potwierdzona pomiarem, a nie danymi katalogowymi.

Zakres prac to jeden program badawczy:

1. Projekt eksperymentu na podstawie przeglądu literatury (protokół zbliżony do PRISMA: bazy, zapytania, kryteria, karta ekstrakcji). Przegląd służy sformułowaniu hipotez i doborowi czynników, nie jest samodzielnym wynikiem.

2. Seria eksperymentów MCI/MPI na stanowisku z panelami metalowymi i ładunkami testowymi (folia stretch, karton, stal, drewno): kamery ToF tego samego typu w konfiguracjach N = 1–4, trzy odległości od ściany, co najmniej dwa tryby pracy kamery, powtórzenia; pomiar RMSE głębi względem referencji.

3. Pomiary porównawcze modalności (kamery ToF dwóch klas, kamery EO z oświetleniem IR i modułem światła strukturalnego, radar mmWave FMCW) w tych samych warunkach: jakość mapy głębi, podatność na refleksy NIR, praca przy 0 lx; po kilka egzemplarzy na klasę dla oceny rozrzutu między egzemplarzami.

4. Symulacja geometryczna pokrycia kubatury naczepy (pola widzenia, pozycje montażowe) dla konfiguracji ≤ 4 kamer.

5. Specyfikacja architektury wielokamerowej (liczba i rozmieszczenie kamer, interfejsy USB3/MIPI/SPI, wymagania termiczne i wibracyjne).

Wyniki zasilają: Z2 (specyfikacja sensorów do M6), Z3 i Z5 (wartość bazowa błędu głębi bez mitygacji). Everest11 nie wykonuje prac zadania.

Szczegółowy opis planowanych prac wraz z uzasadnieniem (w tym opis metody badawczej)  [2933 znaków / limit 4000 - OK]

Problem badawczy. W zamkniętej, metalowej przestrzeni naczepy kamery ToF odbierają impulsy NIR innych kamer (MCI), a wielokrotne odbicia od ścian dają błędy wielościeżkowe (MPI). Opublikowane metody mitygacji (multipleksowanie czasowe, separacja częstotliwości modulacji, model transportu światła, filtr obwiedni amplitudy) walidowano w laboratoriach lub w otwartych scenach, przy ≤ 3 kamerach i znanej, stałej geometrii. Nie wiadomo, czy wyniki te przenoszą się na przestrzeń z ładunkami o zmiennej geometrii i refleksyjności. Tej niepewności nie rozstrzygnie analiza danych katalogowych.

Hipotezy. H1: RMSE głębi rośnie z liczbą jednocześnie pracujących kamer N i maleje z odległością od ściany metalowej, a efekt jest większy niż raportowany dla scen otwartych. H2: istnieje konfiguracja N ≤ 4, dla której RMSE głębi pozwala utrzymać błąd pozycji ładunku ≤ 30 cm bez dedykowanego algorytmu mitygacji. Odrzucenie H2 uzasadnia algorytm adaptacyjny z Z5.

Metoda: eksperyment kontrolowany. Czynniki: liczba kamer N = 1–4, odległość od ściany metalowej (3 poziomy z zakresu 0,3–5 m), tryb pracy kamery (≥ 2, jeśli model je udostępnia), klasa optyczna ładunku (folia, karton, stal, drewno), ≥ 5 powtórzeń na punkt planu (plan częściowy czynnikowy, ≥ 200 serii). Zmienna odpowiedzi: RMSE głębi względem referencji (płaski cel pomiarowy i dalmierz laserowy), udział pikseli odrzuconych oraz błąd MCI jako różnica względem N = 1. Analiza: regresja i ANOVA z przedziałami ufności 95%. Wynik negatywny (brak efektu) także rozstrzyga niepewność.

Liczba kupowanego sprzętu wynika z planu eksperymentu: 4 kamery ToF typu 1 odtwarzają konfigurację 4-kamerową, 3 kamery typu 2 (klasa przemysłowa) pozwalają powtórzyć eksperyment dla N = 1–3, a po 3 egzemplarze EO i radaru na klasę umożliwiają oszacowanie rozrzutu między egzemplarzami.

Pomiary porównawcze modalności: te same panele i ładunki; metryki: RMSE, wrażliwość na refleksy NIR, praca przy 0 lx. Karta parametryczna zawiera wyniki własnych pomiarów, nie dane katalogowe.

Symulacja pokrycia: model geometryczny naczepy, pola widzenia i pozycje kamer; wynik: udział pokrytej kubatury i stref martwych (cel ≥ 95% i ≤ 5% przy ≤ 4 kamerach).

Dlaczego badania przemysłowe: zadanie dostarcza nowej wiedzy (model degradacji, rozstrzygnięcie H1/H2) niezbędnej do opracowania produktu, a stanowisko jest prototypem laboratoryjnym w rozumieniu art. 2 pkt 85 rozporządzenia 651/2014. Przegląd literatury projektuje eksperyment i nie zastępuje pomiaru.

Uzasadnienie metody: eksperyment kontrolowany z referencją i powtórzeniami jest jedynym sposobem oddzielenia wpływu MCI od MPI i cech ładunku (celowość, skuteczność); przedziały ufności zapewniają obiektywność (niezawodność); to samo stanowisko służy w Z3 i Z5 (ekonomiczność).

Powiązania: Z1 dostarcza specyfikację sensorów dla Z2 (do M6), wartość bazową błędu głębi bez mitygacji dla KM-Z5 (redukcja RMSE ≥ 50%) oraz wymagania dla algorytmów Z5.

## Z2 (Everest11, badania przemysłowe, M1–M18)

Zakres planowanych prac B+R  [2119 znaków / limit 4000 - OK]

Zadanie realizuje Everest11 (badania przemysłowe, M1–M18). Jego wynikiem jest pierwszy wielomodalny dataset in-transit przestrzeni ładunkowej naczepy TIR, niezbędny do trenowania modeli ML (Z4) i CV (Z8) oraz walidacji algorytmów 3D (Z5) w środowisku docelowym. Zadanie ma dwa rodzaje prac, rozdzielone poniżej.

A. Prace badawcze (badania przemysłowe):

a) metoda wielomodalnej akwizycji: unifikacja znaczników czasu ≤ 1 ms dla strumieni o skrajnie różnych częstotliwościach (kamery ≥ 30 Hz, radar ok. 10 Hz, akcelerometr 1 kHz, temperatura ok. 0,017 Hz) wraz z algorytmem wykrywania i korekcji utraty synchronizacji w drganiach (widmo 5–150 Hz, amplitudy do 4,9 m/s²);

b) framework kontroli jakości i integralności strumieni (kompletność, ciągłość, koherencja czasowa, sumy kontrolne);

c) kalibracja intrinsic/extrinsic kamer z automatyczną weryfikacją;

d) metoda pozyskiwania i potwierdzania zdarzeń ryzyka (ZR): inspekcja fizyczna według protokołu Z3, ślepa względem sygnałów modelu. ZR to uszkodzenie ładunku stwierdzone po dostawie albo przemieszczenie o ≥ 10 cm (0,10 m) lub poluzowanie zabezpieczenia; etykieta pochodzi wyłącznie z inspekcji;

e) struktura datasetu dla niezależnej walidacji w Z4, Z8 i Z9: podział po kursach i zasady użycia danych naturalnych, kontrolowanych i syntetycznych.

B. Czynności techniczne i pomocnicze (nie są badaniami, lecz warunkiem ich prowadzenia; wykonuje je personel techniczno-pomocniczy B+R oraz podwykonawca montażu): montaż i demontaż sensorów, rejestracja danych w kampanii, organizacja przejazdów, techniczne przygotowanie anotacji, samo etykietowanie klatek.

Parametry datasetu: ≥ 500 h danych, ≥ 50 kursów, ≥ 3 pojazdy, ≥ 15 000 klatek RGB, ≥ 5 klas ładunku i ≥ 5 klas zabezpieczeń, ≥ 500 rekordów na klasę ładunku, ≥ 50 ZR na klasę (łącznie ≥ 250).

Pomocnicze zasady: scenariusze kontrolowane i dane syntetyczne trafiają wyłącznie do treningu; osobny, jawnie oznaczony test kontrolowany jest raportowany oddzielnie; test naturalny i walidacja terenowa Z9 używają wyłącznie danych naturalnych. Plan zbierania danych określa protokół Z3. Do zadania nie włączamy prac PRz.

Szczegółowy opis planowanych prac wraz z uzasadnieniem (w tym opis metody badawczej)  [2868 znaków / limit 4000 - OK]

Problem badawczy. Brak publicznie dostępnego zbioru danych łączącego sygnały środowiskowe in-transit z potwierdzonymi inspekcją zdarzeniami ryzyka; brak metod synchronizacji strumieni o skrajnie różnych częstotliwościach w drganiach naczepy oraz brak procedury pozyskania wystarczającej liczby rzadkich zdarzeń (1–3% przesyłek) przy zachowaniu niezależności walidacji. To niepewności badawcze, a nie rutyna gromadzenia danych.

1. Metoda akwizycji (badania przemysłowe). Zbudujemy tor pomiarowy według specyfikacji Z1 i zbadamy eksperymentalnie jakość synchronizacji (test stacjonarny ≥ 24 h, test drogowy ≥ 500 km). Mierzone: odchylenie znaczników czasu ≤ 1 ms, udział poprawnie zarejestrowanych danych ≥ 95%. Algorytm wykrywania i korekcji utraty synchronizacji oraz framework metryk jakości są opracowywane iteracyjnie na danych z tych testów.

2. Struktura datasetu i niezależna walidacja. Jednostką analizy jest przesyłka (ładunek jednego zlecenia na naczepie). Oczekiwana liczba zdarzeń = liczba kursów × przesyłki na kurs × częstość ZR. Dla ≥ 50 kursów, ok. 8 przesyłek na kurs i częstości ZR 5–10% spodziewamy się ok. 20–40 ZR naturalnych, więc pozostałe do progu ≥ 50 ZR na klasę (≥ 250) pochodzą ze scenariuszy kontrolowanych (celowe poluzowanie zabezpieczeń, kontrolowane przesunięcie, ekspozycja sub-progowa). Podział danych: kursy dzielone na trening (≥ 80%) i test naturalny (≥ 20%, zwiększany do ≥ 30 ZR naturalnych, w tym ≥ 10 w każdej z min. 3 klas); dane kontrolowane i syntetyczne wyłącznie w treningu i w osobnym teście kontrolowanym raportowanym oddzielnie; walidacja Z9 wyłącznie na nowych kursach naturalnych. Zapobiega to przeciekowi danych i chroni niezależność Z9.

3. Etykietowanie. Specjalista ds. logistyki TSL prowadzi inspekcję ładunku przy załadunku i rozładunku wg protokołu Z3, w trybie ślepym względem modelu, ze zdjęciami ze znacznikiem czasu.

4. Kontrola zgodności anotacji (Cohen's κ ≥ 0,80). Trzech anotatorów Everest11 (umowa zlecenie) niezależnie anotuje próbę ≥ 10% klatek, wybraną losowo warstwowo po klasach (ziarno losowania zapisane w protokole). Rozbieżności rozstrzyga konsensus anotatorów z udziałem specjalisty ds. logistyki TSL (autorytet merytoryczny co do poprawności mocowania wg EN 12195), który zatwierdza etykietę referencyjną. Przy κ < 0,80 reanotowana jest cała próba i klasy o skupionych rozbieżnościach, a kryteria klas są doprecyzowywane z PRz (sprzężenie z Z3). κ liczymy dwukrotnie: na próbie pilotażowej (M10, wejście do KM-Z3) i na pełnym datasecie (KM-Z2).

5. Dlaczego badania przemysłowe: zadanie tworzy nową metodę akwizycji i zbiór referencyjny, czego wymaga rozwiązanie problemów badawczych 1–3. Montaż, rejestracja, organizacja przejazdów i techniczne etykietowanie są czynnościami pomocniczymi i nie stanowią wyniku badawczego.

Logika: Z1 (specyfikacja) → Z2 → Z3 (walidacja taksonomii) → Z4/Z5/Z8.

## Z3 (PRz, badania przemysłowe, M6–M18)

Zakres planowanych prac B+R  [1555 znaków / limit 4000 - OK]

Zadanie realizuje PRz (badania przemysłowe, M6–M18). Wyniki są specyfikacjami wejściowymi dla Z2 (do M10) oraz Z4, Z5 i Z8. Trzy powiązane prace badawcze:

1. Protokół datasetu środowiskowego: definicja ≥ 5 klas ładunku z progami narażenia, parametrów sensorycznych (akcelerometr 1 kHz, okna FFT 10 s z 50% nakładaniem), definicja zdarzenia ryzyka (ZR: uszkodzenie po dostawie albo przemieszczenie ≥ 10 cm lub poluzowanie zabezpieczenia, potwierdzone inspekcją), wymagań liczności (≥ 500 rekordów na klasę, ≥ 50 ZR na klasę), zasad podziału danych (naturalne/kontrolowane/syntetyczne) oraz procedury inspekcji.

2. Taksonomia klas zabezpieczeń TSL: pierwsza ontologia klas (pasy, kliny, siatki, separatory, blokady, podkładki antypoślizgowe wg EN 12195) z binarnymi kryteriami poprawności mocowania; wersja 1.0 do M10, walidacja κ ≥ 0,80 na próbie pilotażowej anotacji z Z2.

3. Benchmarking architektur: ML ryzyka (LSTM, 1D-CNN, TCN, Transformer; metody imbalanced learning przy niezbalansowaniu 1:30–1:100) oraz CV (YOLOv8, Deformable DETR, SAM2; okluzje, oświetlenie NIR, kompromis dokładność–latencja na platformie embedded).

Stanowisko laboratoryjne PRz (kamery, IMU, jednostka edge AI, zasilanie PoE z UPS, synchronizacja czasu) jest narzędziem tych badań (art. 2 pkt 85 rozporządzenia 651/2014: prototypy w środowisku laboratoryjnym, gdy są konieczne do badań przemysłowych). Wyniki stanowią także wejście do Z5.

Wiedza ekspercka TSL Lidera ma charakter konsultacji merytorycznych; Everest11 nie wykonuje prac zadania. Zadanie realizuje wyłącznie PRz.

Szczegółowy opis planowanych prac wraz z uzasadnieniem (w tym opis metody badawczej)  [2540 znaków / limit 4000 - OK]

Problem badawczy. Nie istnieje taksonomia klas zabezpieczeń transportowych użyteczna jako ontologia dla detekcji obiektów ani zunifikowana metodyka uczenia przy niezbalansowaniu wynikającym z heterogeniczności klas ładunku (Neupane i in. 2025). Bez jednoznacznych etykiet i zasad podziału danych modele z Z4 i Z8 byłyby trenowane i oceniane nierzetelnie.

Nowa wiedza z zadania: (1) pierwsza zwalidowana ilościowo (Cohen's κ) taksonomia klas zabezpieczeń zgodna z EN 12195; (2) protokół datasetu rozstrzygający definicję zdarzenia ryzyka, liczność i podział danych bez przecieku do walidacji terenowej; (3) wynik benchmarkingu architektur w warunkach niezbalansowania 1:30–1:100 i okluzji NIR, jako podstawa wyboru dla Z4 i Z8.

Metoda. (1) Taksonomia: analiza normy EN 12195 i ustrukturyzowane pozyskiwanie wiedzy ekspertów TSL Lidera (konsultacje); formalizacja jako ontologia z kryteriami binarnymi (kąt pasa, napięcie, pozycja klina, kompletność); walidacja zgodnością międzyekspercką (κ) na próbie pilotażowej ≥ 10% klatek z Z2 w M10. Przy κ < 0,80 kryteria są doprecyzowywane i walidowane ponownie (do 2 iteracji, 4–6 tygodni). (2) Protokół: projekt planu zbierania danych na podstawie analizy statystycznej wymaganej liczności; operacjonalizacja krzywej Wöhlera jako skumulowanej sumy amplitud poniżej progu per klasa. (3) Benchmarking: porównanie architektur na danych publicznych, syntetycznych, laboratoryjnych (stanowisko PRz, kontrolowane konfiguracje zabezpieczeń ze znanym ground truth, pomiary latencji end-to-end) i pilotażowych z Z2; metryki AUC-ROC, AUC-PR, mAP i latencja; metody imbalanced learning (Borderline-SMOTE, ADASYN, cost-sensitive loss, ensemble).

Konieczność stanowiska: umożliwia powtarzalne warunki, których nie dają dane publiczne ani pilotażowe: kontrolowaną ekspozycję i znany ground truth oraz pomiar latencji na docelowej klasie sprzętu. Zakup komponentów katalogowych nie jest wynikiem badawczym, lecz warunkiem koniecznym eksperymentów.

Dlaczego badania przemysłowe: zadanie wytwarza nową wiedzę (taksonomia, protokół, wyniki porównawcze), a nie wdraża znane rozwiązania. Punkt kontrolny M10 jest elementem KM-Z3 (jeden kamień milowy na zadanie), z odrębnym protokołem walidacji pilotażowej.

Uzasadnienie metody: zgodność międzyekspercka i benchmarking pod KPI dają weryfikowalny wynik (skuteczność); protokół i IAA zapewniają powtarzalność (niezawodność); jedno stanowisko służy Z3 i Z5 (ekonomiczność).

Powiązania: protokół i taksonomia v1.0 (M10) wiążą Z2; architektury z Z3 są wejściem dla Z4 i Z8.

## Z4 (PRz, prace rozwojowe, M19–M27)

Zakres planowanych prac B+R  [2052 znaków / limit 4000 - OK]

Zadanie realizuje PRz (prace rozwojowe, M19–M27). Rozstrzyga niepewność techniczną: czy model uczenia maszynowego, który wykorzystuje klasę ładunku i skumulowane narażenie zmęczeniowe (reprezentacja oparta na krzywej Wöhlera) jako cechy wejściowe, osiąga AUC-ROC ≥ 0,85 dla zdarzenia ryzyka (ZR) przy niezbalansowaniu klas 1:30–1:100. Przeszukanie IEEE Xplore, Scopus i Google Scholar (maj 2026) nie wykazało takiego modelu dla transportu drogowego, a przegląd Neupane i in. (2025) wskazuje brak zunifikowanej metodyki dla niezbalansowania wynikającego z heterogeniczności klas obiektów.

Zakres prac:

1) Inżynieria cech z trzech strumieni: drgania (FFT w oknach 10 s z 50% nakładaniem, pasma 0–5, 5–25, 25–80 i 80–150 Hz, RMS, kurtoza, skumulowana miara zmęczeniowa per klasa ładunku), temperatura (trajektoria multi-point, gradienty, zdarzenia kondensacji, czas ekspozycji poza progami), wilgotność (gradienty, korelacja z temperaturą). Klasa ładunku jest zmienną warunkującą interpretację sygnałów.

2) Eksperyment imbalanced learning na architekturze wybranej w Z3: SMOTE/ADASYN, cost-sensitive loss z label smoothing, ensemble (EasyEnsemble), kalibracja progu pod recall ≥ 0,80; 5-krotna walidacja krzyżowa stratyfikowana po kursach. Badanie ablacyjne oddziela wkład klasy ładunku i miary zmęczeniowej od wkładu technik imbalanced learning.

3) Wyjaśnialność (SHAP/LIME): top-10 cech per klasa; warunek akceptacji modelu przez dyspozytora.

4) Walidacja: test naturalny z Z2 (kursy nieużyte w treningu, zwiększany do ≥ 30 ZR naturalnych, w tym ≥ 10 w każdej z ≥ 3 klas), osobno raportowany test kontrolowany; AUC-ROC i AUC-PR per klasa z 95% przedziałem ufności (bootstrap po kursach). Dane kontrolowane i syntetyczne wyłącznie w treningu.

5) Metoda referencyjna: detektor progowy przeciążeń wg EN 12195-1 oceniony na tym samym teście; jego AUC jest wartością bazową wskaźnika innowacyjności.

Wynik: model referencyjny FP32 przekazany Everest11 do kompresji (Z7). Niezależna walidacja terenowa należy do Z9 (Everest11) i nie jest częścią tego zadania.

Szczegółowy opis planowanych prac wraz z uzasadnieniem (w tym opis metody badawczej)  [2524 znaków / limit 4000 - OK]

Problem technologiczny. Gotowe metody predykcji uszkodzeń z sygnałów drgań dotyczą maszyn wirujących (łożyska, 10–30% zdarzeń). W transporcie zdarzenia występują w 1–3% przesyłek, klasy ładunku mają odmienne progi uszkodzeń, a narażenie ma charakter kumulacyjny. Nie wiadomo, jak zachowają się znane techniki przy takiej rzadkości, ani czy cechy fizyczne (skumulowane narażenie zmęczeniowe) i klasa ładunku istotnie poprawiają dyskryminację.

Dlaczego prace rozwojowe (a nie rutyna IT). Zadanie nie polega na trenowaniu gotowej sieci na danych, lecz na opracowaniu nowego rozwiązania z udokumentowaną niepewnością: (a) reprezentacja skumulowanego narażenia i klasy ładunku jest nowa dla tej domeny; (b) skuteczność technik imbalanced learning przy rzadkości 1–3% i małej liczności klasy pozytywnej jest nieznana; (c) wybór progu pod recall ≥ 0,80 przy użytecznej precyzji wymaga eksperymentalnej kalibracji. Wynik nie jest przesądzony; wykorzystujemy istniejącą wiedzę (FFT, SHAP, SMOTE, cost-sensitive) do opracowania nowego modelu, a nie zmieniamy działającego produktu.

Metoda. (1) Inżynieria cech z uzasadnieniem fizycznym (patrz zakres). (2) Plan eksperymentu: porównanie wariantów: baza bez technik imbalanced learning, SMOTE/ADASYN, cost-sensitive loss, ensemble, każdy z trzema reprezentacjami cech (bez klasy i miary zmęczeniowej, tylko klasa, pełna). Walidacja krzyżowa stratyfikowana po kursach, aby uniknąć przecieku między oknami tego samego przejazdu. (3) Ocena: AUC-ROC i AUC-PR per klasa (AUC-PR uzupełnia AUC-ROC, który przy 1:30–1:100 bywa zbyt optymistyczny), recall przy wybranym progu, macierz pomyłek, 95% przedział ufności (bootstrap po kursach). (4) Metoda referencyjna: detektor progowy wg EN 12195-1 na tym samym teście, jako uczciwa wartość bazowa zamiast klasyfikatora losowego (AUC = 0,50). (5) Wyjaśnialność SHAP/LIME jako warunek akceptacji (AI Act) i materiał do planowanego zgłoszenia patentowego.

Zasady podziału danych: zgodne z protokołem Z3: dane kontrolowane i syntetyczne tylko w treningu; test naturalny zwiększany do ≥ 30 ZR naturalnych (≥ 10 w każdej z ≥ 3 klas); raportowany osobny test kontrolowany.

Uzasadnienie metody: walidacja po kursach i odrębny test zapewniają obiektywność (niezawodność); badanie ablacyjne wskazuje, co faktycznie powoduje poprawę (skuteczność); wykorzystanie datasetu Z2 i środowiska PRz ogranicza koszty (ekonomiczność).

Powiązania: Z4 korzysta z architektury Z3 i danych Z2; model FP32 jest wejściem do kompresji w Z7; skuteczność w ruchu potwierdza Z9.

## Z5 (PRz, prace rozwojowe, M19–M27): zmiany punktowe

Zakres planowanych prac B+R (tekst obecny ze zmianami)  [3764 znaków / limit 4000 - OK]

Zadanie stanowić będzie fazę prac rozwojowych dla Problemu Badawczego 1 projektu CargoDT. PRz będzie implementować, testować i walidować dwa wzajemnie powiązane moduły algorytmiczne stanowiące rdzeń funkcji 3D state estimation systemu, korzystając z wyników Z1 (specyfikacja architektoniczna) i danych z Z2 (dataset wielomodalny z instrumentowanych pojazdów Natanek Logistics). Moduł 1 - Mitigacja zakłóceń wielokamerowych MCI w metalicznej przestrzeni naczepy TIR: PRz zaadaptuje i rozbuduje istniejące metody smart time-multiplexing o mechanizm adaptacyjny uwzględniający specyfikę metalicznego zamkniętego środowiska naczepy: losowe zakłócenia fazowe wynikające ze zmiennej geometrii i refleksyjności ładunków (folia stretch, kartony, stal, drewno - każdy materiał o odmiennych właściwościach optycznych w zakresie NIR 850-940 nm) oraz metalowych ścian i podłogi naczepy generujących wielokrotne odbicia sygnałów IR o nieprzewidywalnej fazie. PRz opracuje algorytm adaptacyjny, który w czasie rzeczywistym estymuje i kompensuje zakłócenia MCI bez założenia stałej geometrii sceny - w odróżnieniu od istniejących metod zakładających znane i niezmienne otoczenie. Moduł testowany w konfiguracji 3-4 kamer ToF RGB-D lub EO/IR ze światłem strukturalnym na stanowisku laboratoryjnym PRz, zbudowanym i skalibrowanym w zadaniu Z3, z metalowymi panelami symulującymi ściany naczepy i zestawem ładunków testowych różnych klas optycznych (foliowane palety, kartony, stal, drewno). Metryka walidacji: redukcja RMSE błędu estymacji głębokości o ≥50% względem wartości bazowej bez mitigacji wyznaczonej w Z1, mierzony na zbiorze min. 200 par map głębokości (z mitigacją vs bez). Moduł 2 - IMU-aided depth map registration z kompensacją drgań naczepy: PRz opracuje dedykowane algorytmy kompensacji drgań dla łączenia (stitching) map głębokości z 3-4 kamer ToF lub EO/IR ze światłem strukturalnym pracujących jednocześnie w warunkach ciągłych mikroprzemieszczeń i mikroobrotów wywoływanych drganiami naczepy. Algorytm zintegruje dane z czujników IMU (3-osiowy akcelerometr + 3-osiowy żyroskop) zamontowanych przy każdej kamerze z danymi z map głębokości w tightly-coupled fusion framework. Kluczowe elementy nowości do środowiska naczepy TIR względem istniejących metod Visual-Inertial SLAM: a) zastąpienie feature-based odometry metodą opartą na geometric consistency z wykorzystaniem znanych stałych elementów sceny (metalowe ściany, podłoga, sufit naczepy - znana geometria bazowa), co wyeliminuje zależność od cech wizualnych na powierzchniach ładunku; b) dedykowana kalibracja filtra Kalmana dla widma drgań naczepy z dominantami 8-25 Hz od układu jezdnego (odmiennymi od drgań UAV >100 Hz i robotów mobilnych <5 Hz). Moduł testowany na rig wibracyjnym laboratorium PRz symulującym profil drgań naczepy TIR zgodnie z ISO 8608 klasa D (amplitudy do 4,9 m/s², zakres 5-150 Hz, czas trwania sesji testowej: min. 30 min ciągłej pracy systemu). Integracja i walidacja końcowa: PRz zintegruje moduł mitigacji MCI i moduł IMU-aided registration w jednolity pipeline 3D state estimation realizujący aktualizację modelu 3D przestrzeni ładunkowej z częstotliwością ≥5 Hz. Walidacja na rig wibracyjnym PRz: pomiar błędu estymacji pozycji ładunku metodą fotogrametrii referencyjnej przy symulowanych drganiach. Wymagana liczność: min. 100 sekwencji testowych (różne amplitudy i częstotliwości z zakresu 5-150 Hz), zapis mediany i percentyla 95 błędu pozycji. Cel: mediana błędu pozycji bezwzględnej ≤30 cm, P95 ≤35 cm. Mierzony jest także błąd przemieszczenia względnego (ten sam sensor, kolejne klatki): mediana ≤ 3 cm, P95 ≤ 5 cm; to on decyduje o detekcji przemieszczeń ≥10 cm w Z8. Moduł programowy przekazany Everest11 do optymalizacji i kwantyzacji na platformie embedded (Z7).

Szczegółowy opis planowanych prac wraz z uzasadnieniem (w tym opis metody badawczej) (tekst obecny ze zmianami)  [2047 znaków / limit 4000 - OK]

Metoda badawcza ma charakter prac rozwojowych: iteracyjna implementacja i walidacja prototypu algorytmicznego w kontrolowanych eksperymentach laboratoryjnych, podnosząca gotowość technologiczną do poziomu modułu przekazywanego do integracji embedded (Z7). 1) Eksperyment kontrolowany MCI: budowa stanowiska z metalowymi panelami odwzorowującymi ściany naczepy i zestawem ładunków o różnych klasach optycznych (folia, karton, stal, drewno); pomiar błędu głębokości z mitygacją i bez (badanie ablacyjne) na ≥200 parach map głębokości - co izoluje wpływ opracowanego algorytmu i stanowi dowód jego skuteczności. 2) Eksperyment wibracyjny: rig odwzorowujący profil drgań naczepy wg ISO 8608 kl. D (5-150 Hz, amplitudy do 4,9 m/s²) z referencją fotogrametryczną; tightly-coupled fusion danych ToF lub EO/IR ze światłem strukturalnym i IMU (akcelerometr + żyroskop przy każdej kamerze) z dedykowanym strojeniem filtra Kalmana dla widma drgań naczepy (dominanty 8-25 Hz). 3) Weryfikacja realistyczna: na podzbiorze rzeczywistych sekwencji ToF lub EO/IR ze światłem strukturalnym z datasetu Z2, by potwierdzić działanie poza warunkami czysto laboratoryjnymi. Walidacja statystyczna: mediana i P95 błędu pozycji na ≥100 sekwencjach; częstotliwość aktualizacji modelu 3D ≥5 Hz. Uzasadnienie doboru metody: badanie ablacyjne jest jedynym sposobem rozdzielenia wkładu algorytmu mitygacji od baseline (celowość, skuteczność); rig wibracyjny z referencją fotogrametryczną zapewnia obiektywny, powtarzalny pomiar błędu (niezawodność); wykorzystanie istniejącego stanowiska PRz i danych Z2 minimalizuje koszty (ekonomiczność). Logika i powiązania: Z5 korzystać będzie ze specyfikacji architektury z Z1 i danych z Z2, a wynikowy moduł programowy będzie wejściem do optymalizacji i kwantyzacji embedded w Z7 oraz podstawą wskaźnika błędu pozycji walidowanego w Z9 i progu detekcji przemieszczeń (>30 cm) w module change detection Z8. Charakter prac rozwojowych wynika z budowy i walidacji działającego prototypu algorytmicznego w środowisku zbliżonym do docelowego.

## Z6 (Everest11, prace rozwojowe, M19–M27)

Zakres planowanych prac B+R  [2241 znaków / limit 4000 - OK]

Zadanie realizuje Everest11 (prace rozwojowe, M19–M27), równolegle z Z7. Rozwiązuje problem opracowania pipeline'u, który z fuzji heterogenicznych źródeł (model 3D z Z5, raport CV i change detection z Z8, klasyfikator ML z Z4, historia sygnałów środowiskowych) generuje dokument stanu ładunku (Proof of Loading – PoL, Proof of Condition – PoC) o wartości dowodowej, w czasie ≤ 30 s i także przy utracie łączności. Odpowiednik nie istnieje na rynku.

A. Prace rozwojowe (rdzeń niepewności):

1) Pipeline PoL/PoC: fuzja źródeł i generacja dokumentu ≤ 30 s (mediana) po zamknięciu drzwi; łańcuch integralności danych od sensora do dokumentu (podpis kryptograficzny, znacznik czasu GPS zsynchronizowany z zegarem embedded); praca przy przerywanej łączności (bufor do 72 h) bez utraty spójności.

2) Reguły transformacji zdarzeń sensorycznych na pola eFTI (np. ZR → status ładunku): opracowanie i walidacja pokrycia ≥ 95% WSZYSTKICH obligatoryjnych pól eFTI (rozporządzenie UE 2020/1056); część pól pochodzi z TMS Everest11, część z sensorów CargoDT; pola poza zakresem są oznaczone z uzasadnieniem.

3) Walidacja merytoryczna: zgodność kluczowych pól PoL/PoC (klasa uszkodzenia, lokalizacja 3D, znacznik czasu) z ground truth na próbie ≥ 10% dokumentów (nie mniej niż 50) oraz pomiar czasu na ≥ 50 cyklach załadunek–rozładunek.

B. Czynności standardowe, poza pracami B+R i poza kosztami projektu: standardowe API TMS, integracje z platformami zewnętrznymi (Trans.eu, TimoCom, e-CMR), produkcyjny dashboard TMS, utrzymanie, przygotowanie do wdrożenia operacyjnego. Zadanie korzysta z interfejsu testowego do istniejącego TMS wyłącznie do pomiarów czasu i kompletności.

Role: AI Lead (architektura i fuzja), AI Senior Engineer (change detection, raport ML), IoT Specialist (czujnik drzwi, synchronizacja czasu, agregacja historii), IT Specialist (implementacja pipeline'u, łańcuch integralności, podpis, interfejs testowy), Backend/Full-Stack Developer (strumieniowy potok danych embedded→pipeline, kolejkowanie i spójność przy utracie łączności, walidacja zgodności eFTI wg implementacji referencyjnej KE; M19–M27), specjalista ds. logistyki TSL (interpretacja operacyjna pól).

Pełna walidacja terenowa PoC i finalizacja warstwy change detection: Z9.

Szczegółowy opis planowanych prac wraz z uzasadnieniem (w tym opis metody badawczej)  [2261 znaków / limit 4000 - OK]

Problem technologiczny. Istniejące systemy telematyczne rejestrują lokalizację i progowe zdarzenia, ale nie generują dokumentu stanu ładunku łączącego model 3D, detekcję zabezpieczeń, ocenę ryzyka ML i historię narażenia z podpisem i znacznikiem czasu. Nie wiadomo, czy da się to zrobić w ≤ 30 s na platformie embedded, utrzymując spójność dowodową przy przerywanej łączności.

Dlaczego prace rozwojowe (a nie standardowa integracja IT). Praca dotyczy trzech niepewności: (1) czas generowania ≤ 30 s przy równoczesnej fuzji snapshotu 3D, raportu CV, osi narażenia ML, historii sygnałów i wizualizacji 3D; (2) pokrycie ≥ 95% obligatoryjnych pól eFTI, gdy część pól wymaga danych spoza sensorów; (3) zgodność treści dokumentu z rzeczywistym stanem ładunku. Standardowe czynności (API TMS, integracje z Trans.eu/TimoCom/e-CMR, produkcyjny dashboard, utrzymanie) są poza zakresem prac B+R i poza kosztami projektu.

Metoda. (1) Pipeline: profilowanie per etap, identyfikacja wąskich gardeł, przetwarzanie przyrostowe, cache modelu 3D; pomiar czasu na ≥ 50 cyklach (mediana ≤ 30 s, opóźnienie zdarzenia do interfejsu testowego TMS ≤ 2 s). Łańcuch integralności: podpisany pakiet z hashem źródeł i znacznikiem czasu; test odporności na utratę łączności. (2) eFTI: analiza pól obligatoryjnych, formalna reguła transformacji zdarzeń na pola, walidacja schematem XSD i implementacją referencyjną KE jako narzędzia testowe; mianownik pokrycia = wszystkie pola obligatoryjne. (3) Walidacja merytoryczna: próba ≥ 10% dokumentów (nie mniej niż 50) porównana z dokumentacją ground truth z Z2 (klasa uszkodzenia, lokalizacja 3D, czas zdarzenia), wymagana zgodność kluczowych pól ≥ 90%; operacyjna przydatność (obrona reklamacji, wymagania ubezpieczyciela) oceniana na scenariuszach mieszanych, ADR i LTL.

Uzasadnienie metody: testy na rzeczywistych cyklach są jedynym wiarygodnym sprawdzianem wykonalności (adekwatność); walidacja formalna i porównanie z ground truth zapewniają rzetelność (niezawodność); równoległość z Z7 i interfejs testowy do istniejącego TMS ograniczają koszty (ekonomiczność).

Powiązania: Z6 korzysta z modeli Z4, Z5, Z8 (w wersjach release candidate do M26) i z platformy Z7; pełna walidacja terenowa PoC jest w Z9. Zadanie realizuje wyłącznie Everest11.

## Z7 (Everest11, prace rozwojowe, M19–M27): zmiany punktowe

Zakres planowanych prac B+R (tekst obecny ze zmianami)  [3972 znaków / limit 4000 - OK]

Przedmiotem zadania jest opracowanie i walidacja środowiskowa wbudowanego (embedded) systemu CargoDT realizującego w czasie rzeczywistym i bez łączności internetowej inferencję skompresowanych modeli AI (3D state estimation z Z5, ML predykcji ryzyka z Z4, CV weryfikacji zabezpieczeń z Z8) - systemu, którego odpowiednik nie istnieje aktualnie na rynku. Zadanie stanowić będzie fazę prac rozwojowych zrealizowaną przez Everest11 (M19-M27). Walidacja skompresowanych modeli w warunkach środowiskowych naczepy przeprowadzona zostanie z wykorzystaniem infrastruktury badawczej PRz (rig wibracyjny, komora termiczna, EMC) udostępnionej w ramach konsorcjum. KM-Z7 będzie kamieniem milowym krytycznym dla Z9. Zakres 1 - kompresja modeli AI. Zastosowany zostanie wieloetapowy pipeline kompresji dla trzech typów modeli: a) post-training quantization INT8 (z FP32 do INT8; osiągalna 4-8× redukcja rozmiaru) oraz quantization-aware training (QAT) dla modeli wrażliwych na kwantyzację; b) structured pruning - eliminacja redundantnych filtrów/neuronów wg metryki czułości (Fisher Information Matrix); c) knowledge distillation (teacher-student) dla modeli CV, z projektem architektury sieci student pod platformę embedded. Strategię kompresji per model (INT8 vs QAT vs mixed precision per warstwa), kolejność etapów (kwantyzacja -> pruning -> distillation) i budżet degradacji ≤3 pp per model wyznaczy stanowisko AI Lead; implementację z profilowaniem per warstwa - stanowisko AI Senior Engineer. Twardym warunkiem akceptacji będzie degradacja ≤3 pp względem FP32 (≤3 pp AUC-ROC dla modelu ML, ≤3 pp mAP dla modeli CV), weryfikowana na zbiorach holdout z Z4 i Z8. Zakres 2 - architektura embedded hardware. Zaprojektowana i wdrożona zostanie kompletna architektura sprzętowa: jednostka obliczeniowa AI ≥40 TOPS INT8 (parametry odpowiadające NVIDIA Jetson Orin NX 16 GB lub równoważnej) umożliwiająca jednoczesne przetwarzanie 3-4 kamer ToF lub EO/IR ze światłem strukturalnym i radaru mmWave; integracja interfejsów USB3/MIPI CSI-2 (ToF), SPI (radar FMCW 77 GHz), UART/I2C (MEMS) i Ethernet/WiFi (TMS); zasilanie 12/24 V DC z buforem UPS (≥30 min po odcięciu zasilania - wystarczające do wygenerowania PoC po wyłączeniu silnika); obudowa przemysłowa IP67, zakres −25…+70°C, chłodzenie pasywne, odporność na drgania ISO 8608 kl. D, montaż w przestrzeni ładunkowej bez modyfikacji homologacji. Architekturę i obudowę zaprojektuje stanowisko IoT Specialist. Zakres 3 - pipeline inferencji edge. Zaimplementowany zostanie kompletny potok obliczeniowy: strumień kamer ToF lub EO/IR ze światłem strukturalnym -> skompresowane modele 3D (Z5) i CV (Z8); równoległy strumień MEMS -> skompresowany model ML ryzyka (Z4); generator alertu lokalnego (dźwięk, 3 poziomy ryzyka, logika eskalacji) + bufor danych do transmisji GSM. Cel: latencja alertu ≤1000 ms od zdarzenia sensorycznego do powiadomienia kierowcy bez łączności internetowej (edge computing); częstotliwość aktualizacji modelu 3D ≥5 Hz na platformie embedded, mierzona w testach stanowiskowych (rig wibracyjny, komora termiczna) tą samą metodą co w Z9; autonomiczna praca bez GSM przez pełny kurs (do 72 h) z buforowaniem do transmisji przy następnym połączeniu. Software embedded (system czasu rzeczywistego, sterowniki sensorów, generator alertów, buforowanie GSM, OTA update) oraz moduł komunikacji embedded↔TMS (priorytetyzacja alertów względem danych historycznych) zaimplementuje stanowisko IT Specialist. Walidacja środowiskowa. Przeprowadzone zostaną testy na infrastrukturze badawczej PRz (w ramach konsorcjum): rig wibracyjny (ISO 8608 kl. D, ≥4 h ciągłej pracy), komora termiczna (−25…+70°C, cykl 24 h), testy EMC oraz ≥1 000 pomiarów latencji bez łączności. Scenariusze walidacji alertów i progi ryzyka niski/średni/wysoki per klasa ładunku zdefiniuje stanowisko specjalisty ds. logistyki TSL po stronie Lidera, weryfikując zgodność progów modelu z rzeczywistymi ryzykami operacyjnymi oraz UX alertu w warunkach kabiny.

Szczegółowy opis planowanych prac wraz z uzasadnieniem (w tym opis metody badawczej) (tekst obecny ze zmianami)  [3479 znaków / limit 4000 - OK]

Metoda ma charakter eksperymentalnych prac rozwojowych: doprowadzenie modeli badawczych PRz (3D z Z5, ML ryzyka z Z4, CV z Z8, rozwiązujących odpowiednio problemy badawcze PB1-PB3) do działającego systemu wbudowanego pracującego w czasie rzeczywistym w warunkach naczepy, z walidacją w otoczeniu stanowiącym model warunków rzeczywistego funkcjonowania. Charakter prac rozwojowych wynika z budowy i walidacji działającego prototypu, nie z badań poznawczych; rdzeniem niepewności jest pogodzenie latencji alertu ≤1000 ms z degradacją dokładności skompresowanych modeli ≤3 pp - osiągalność tego kompromisu na docelowej platformie embedded nie jest znana przed realizacją. 1. Kompresja modeli. Eksperymentalnie dobrane zostaną techniki (post-training quantization INT8 z profilowaniem per warstwa, QAT dla modeli wrażliwych na kwantyzację, structured pruning wg czułości Fisher Information Matrix, knowledge distillation dla CV z projektem sieci student pod embedded) z pomiarem kompromisu rozmiar-latencja-dokładność na holdout z Z4/Z8 i pomiarami pośrednimi po każdym etapie (kolejność: kwantyzacja -> pruning -> distillation). Zachowanie dokładności weryfikowane będzie porównaniem FP32 vs INT8 per metryka (AUC-ROC dla ML, mAP dla CV); granica degradacji ≤3 pp jest twardym warunkiem akceptacji. Gdy pojedyncze warstwy/moduły nie utrzymają progu, dopuszczalne będzie mixed precision per warstwa - kosztem latencji, co domyka eksperymentalną przestrzeń decyzyjną kompromisu. 2. Architektura sprzętowa. Zaprojektowana zostanie jednostka AI (≥40 TOPS INT8) z integracją interfejsów sensorycznych (USB3/MIPI, SPI, UART/I2C) i zasilania 12/24 V DC z buforem UPS (≥30 min, umożliwiającym wygenerowanie PoC po wyłączeniu silnika) oraz obudowa IP67 odporna na drgania (ISO 8608 kl. D) i temperaturę (−25…+70°C) - element systemu złożonego warunkujący pracę modeli w środowisku docelowym. 3. Pipeline inferencji edge i alert. Skompresowane modele 3D (Z5), CV (Z8) i ML ryzyka (Z4) zintegrowane zostaną w jeden potok generujący alert lokalnie (dźwięk, 3 poziomy ryzyka, logika eskalacji), bez łączności, z autonomicznym buforowaniem do transmisji GSM przez pełny kurs (do 72 h). Optymalizacja latencji obejmie profilowanie per moduł, batching i TensorRT, a pomiar latencji (mediana, P95) wykonany zostanie na ≥1 000 przebiegach na docelowej platformie, a częstotliwość aktualizacji modelu 3D (≥5 Hz) zmierzona zostanie z logów znaczników czasu na rigu wibracyjnym i w komorze termicznej. Walidacja środowiskowa z wykorzystaniem infrastruktury badawczej PRz obejmie rig wibracyjny (≥4 h), komorę termiczną (cykl 24 h) i testy EMC. Trafność progów alertu (niski/średni/wysoki) per klasa ładunku oraz UX powiadomienia w warunkach kabiny zweryfikuje stanowisko specjalisty ds. logistyki TSL po stronie Lidera, - tak, by progi modelu odpowiadały rzeczywistym ryzykom operacyjnym. Uzasadnienie doboru metody: pomiar latencji na docelowej platformie jest jedynym wiarygodnym testem wykonalności edge (adekwatność, skuteczność); testy w komorze i na rigu odwzorowują warunki docelowe (niezawodność); współdzielona w ramach konsorcjum infrastruktura PRz ogranicza koszty (ekonomiczność). Logika i powiązania: Z7 przyjmie modele z Z5/Z4/Z8 (w wersjach release candidate dostarczanych przed końcem tych zadań) i dostarczy zintegrowany system embedded do instalacji i testów terenowych w Z9. Bez zwalidowanego systemu embedded testy terenowe Z9 nie mogą się rozpocząć - stąd krytyczny charakter KM-Z7.

## Z8 (PRz, prace rozwojowe, M22–M30): zmiany punktowe

Zakres planowanych prac B+R (tekst obecny ze zmianami)  [3698 znaków / limit 4000 - OK]

Zadanie stanowić będzie fazę prac rozwojowych dla problemu badawczego 3 projektu CargoDT, realizowane jako ostatnie zadanie PRz obejmujące końcowy okres projektu (M22-M30) - zapewniając ciągłość aktywności PRz do ostatniego miesiąca realizacji. Etap 1 - Finalizacja taksonomii TSL v2.0: PRz sfinalizuje taksonomię klas elementów zabezpieczeń transportowych (taksonomia v2.0) na podstawie obserwacji z fazy zbierania datasetu Z2 i konsultacji ze specjalistą ds. logistyki TSL po stronie Lidera. Obserwacje operacyjne z Z2 mogą ujawnić klasy zabezpieczeń nieuwzględnione w taksonomii v1.0 (Z3) lub wymagać modyfikacji kryteriów poprawności per klasa, dotknięte zmianami klasy podlegają reanotacji w datasecie Z2. Taksonomia v2.0 zdefiniuje ostateczną ontologię klas dla Instance Segmentation: hierarchię klas z podklasami (min. 5 klas głównych × 2-4 podklasy), kryteria poprawności mocowania per klasa jako warunek klasyfikacji binarnej (poprawne/niepoprawne) i relacje przestrzenne między klasami (np. klin boczny musi przylegać do krawędzi ładunku). PRz udokumentuje taksonomię w formacie umożliwiającym jej wykorzystanie jako standard branżowy po zakończeniu projektu. Etap 2 - Trenowanie modeli CV: PRz trenować będzie modele detekcji obiektów (Instance Segmentation) na datasecie obrazowym zebranym przez Everest11 w Z2 (min. 15 000 anotowanych klatek, min. 5 klas zabezpieczeń z min. 2 000 klatek na holdout test set). Architektura: YOLOv8 lub Deformable DETR lub SAM2 (selekcja na podstawie benchmarkingu w Z3). Techniki augmentacji danych dostosowane zostaną do specyfiki środowiska naczepy TIR: motion blur augmentation (symulacja wpływu drgań ISO 8608 kl. D na ostrość obrazu z kamer ToF RGB-D lub EO/IR ze światłem strukturalnym), IR-domain augmentation (symulacja oświetlenia NIR 850-940 nm w warunkach metalicznych refleksów), synthetic occlusion augmentation (generowanie syntetycznych okluzji ładunków zasłaniających elementy zabezpieczeń - jedno z kluczowych wyzwań zidentyfikowanych w analizie SOTA Z1), color jitter i geometric transforms standardowe. PRz stosować będzie transfer learning z pretrenowanych modeli na dużych zbiorach danych (COCO, ADE20K) z fine-tuningiem na datasecie TSL z Z2. Etap 3 - Moduł change detection: PRz opracuje algorytm porównania stanu przestrzeni ładunkowej między załadunkiem a rozładunkiem integrujący dane z dwóch źródeł: model 3D z algorytmów Z5 (identyfikacja przemieszczeń jednostek ładunkowych ≥10 cm na podstawie błędu przemieszczenia względnego z Z5; próg 10 cm odpowiada przemieszczeniu istotnemu operacyjnie i jest ponad trzykrotnie większy niż mediana tego błędu) oraz modele CV (identyfikacja zmian w konfiguracji zabezpieczeń: brakujące elementy, poluzowane pasy, przemieszczone kliny). Algorytm generować będzie mapę anomalii z estymacją prawdopodobieństwa uszkodzenia per pozycja ładunkowa. Walidacja modułu change detection: porównanie z etykietami referencyjnymi z inspekcji wykonanych w Z2 na min. 50 rzeczywistych cyklach załadunek-rozładunek z datasetu Z2. Etap 4 - Walidacja na holdout test set: Holdout test set min. 2 000 obrazów niebiorących udziału w trenowaniu modelu. Metryka: mAP@IoU=0,50 per klasa zabezpieczenia (cel ≥0,75). Moduł change detection: F1 ≥0,85 (zgodność z oceną eksperta TSL). Wykonane zostaną raporty z wynikami per klasa. Modele CV przekazane zostaną Everest11 w wersji release candidate do ok. M26 (umożliwiając kompresję w Z7 i integrację Proof of Loading w Z6 do M27 oraz wdrożenie w Z9). Moduł change detection - wymagający modelu 3D z Z5 gotowego w M27 - finalizowany jest w okresie M27-M30 i integrowany w ramach walidacji terenowej Z9 oraz pełnego Proof of Condition. Walidacja końcowa Z8 do M30.

Szczegółowy opis planowanych prac wraz z uzasadnieniem (w tym opis metody badawczej) (tekst obecny ze zmianami)  [1813 znaków / limit 4000 - OK]

Metoda badawcza ma charakter prac rozwojowych: budowa, trenowanie i walidacja działających modeli widzenia maszynowego oraz modułu change detection w środowisku zbliżonym do docelowego, z dostarczeniem komponentów do integracji embedded (Z7) i pipeline'u PoC (Z6). 1) Konsolidacja taksonomii v2.0: rewizja taksonomii v1.0 (Z3) w oparciu o obserwacje z Z2 i konsultacje ze specjalistą ds. logistyki TSL po stronie Lidera; zmiany kryteriów klas pociągają reanotację dotkniętych klas, by zachować spójność etykiet z modelem. 2) Trenowanie CV: transfer learning z modeli pretrenowanych (COCO, ADE20K) i fine-tuning na datasecie TSL z Z2, z augmentacją dedykowaną środowisku naczepy - motion blur (drgania ISO 8608 kl. D), domena NIR 850-940 nm, syntetyczne okluzje (wyzwanie z SOTA Z1); architektura wybrana w benchmarkingu Z3. 3) Change detection: fuzja modelu 3D z Z5 (próg przemieszczeń ≥10 cm) i detekcji CV w algorytm generujący mapę anomalii z prawdopodobieństwem uszkodzenia per pozycja. (4) Walidacja: mAP@IoU=0,50 per klasa na holdout ≥2 000 obrazów; change detection wobec etykiet referencyjnych z inspekcji w Z2 (F1) na ≥50 cyklach. Uzasadnienie doboru metody: augmentacje domenowe są konieczne, ponieważ modele pretrenowane na obrazach naturalnych nie generalizują na okluzje i oświetlenie NIR w metalicznej naczepie (adekwatność); odrębny holdout i ground truth ekspercki zapewniają obiektywną ocenę (niezawodność); transfer learning ogranicza zapotrzebowanie na dane i koszty (ekonomiczność). Logika i powiązania: Z8 korzysta z taksonomii i architektury z Z3, datasetu z Z2 i modelu 3D z Z5; komponenty zasilają kompresję w Z7, generację PoL/PoC w Z6 i walidację terenową w Z9. Charakter prac rozwojowych wynika z trenowania i walidacji działających modeli na danych docelowych, nie z badań poznawczych.

## Z9 (Everest11, prace rozwojowe, M22–M30)

Zakres planowanych prac B+R  [2041 znaków / limit 4000 - OK]

Zadanie realizuje Everest11 (prace rozwojowe, M22–M30): walidacja zintegrowanego prototypu CargoDT w eksploatacji (TRL 7→8) na min. 3 pojazdach floty Natanek Logistics. Sprawdza, czy parametry z Z4, Z5, Z7 i Z8 utrzymują się w ruchu (drgania, temperatura, zmienne ładunki, rzadkość zdarzeń). Takiej walidacji nie zastąpi laboratorium.

Harmonogram i okno korekt: Faza A (M22–M26): instalacja i kalibracja egzemplarzy release candidate, rejestracja ≥ 60 kursów, wczesna analiza domain shift. Faza B (M27–M29): wersja finalna, rejestracja do łącznie ≥ 180 kursów naturalnych, pełna walidacja KPI. M30: okno ≤ 4 tygodni na korektę (rekalibracja progów, fine-tuning) i walidacja potwierdzająca na ≥ 30 nowych kursach. Zmiany architektury i reanotacje (dłuższy cykl) wykonuje PRz w Z8 po dostarczeniu RC w M26.

KPI i minimalna liczebność prób: a) AUC-ROC modelu ML (po kompresji) ≥ 0,82 dla ≥ 3 klas ładunku, ≥ 180 kursów, ≥ 30 ZR naturalnych (≥ 10 na klasę), z 95% przedziałem ufności; b) mAP@IoU=0,50 ≥ 0,72 (model po kompresji) dla ≥ 5 klas zabezpieczeń na ≥ 200 obrazach terenowych; c) latencja alertu P95 ≤ 1000 ms na ≥ 500 zdarzeniach bez łączności; d) czas PoC (mediana) ≤ 30 s na ≥ 200 cyklach; e) błąd pozycji 3D: mediana ≤ 30 cm, P95 ≤ 35 cm (≥ 1 000 pomiarów fotogrametrycznych co ok. 500 km); f) częstotliwość aktualizacji modelu 3D ≥ 5 Hz (log znaczników czasu); g) uptime ≥ 95%; h) trafność alertów na poziomie kursu: precyzja ≥ 0,70 i czułość ≥ 0,80. Pełny PoC z change detection (Z8) jest domknięciem łańcucha Z5→Z8→Z9.

Instalację i kalibrację wykonuje IoT Specialist; szkolenie ≥ 2 kierowców i ≥ 2 dyspozytorów; badanie akceptacji UX. Backend/Full-Stack Developer (M28–M30) obsługuje walidację PoC i zgodności eFTI w terenie (≥ 200 cykli, analiza błędów, dostrojenie). Zestawy po walidacji są demontowane i likwidowane z protokołem (bez użycia komercyjnego i demonstracyjnego); wdrożenie komercyjne odbywa się na odrębnych egzemplarzach poza projektem.

Dane i wyniki stanowią podstawę planowanego zgłoszenia patentowego EPO (Z11).

Szczegółowy opis planowanych prac wraz z uzasadnieniem (w tym opis metody badawczej)  [2639 znaków / limit 4000 - OK]

Problem technologiczny. Wskaźniki uzyskane w laboratorium mogą się nie utrzymać w ruchu z powodu drgań, zmiennej temperatury, odmiennych ładunków i rzadkości zdarzeń (domain shift). Rozstrzygnięcie wymaga rejestracji w rzeczywistej eksploatacji ze zweryfikowanym ground truth.

Metoda. 1) Instalacja egzemplarzy na różnych typach naczep (standardowa 13,6 m, mega, platforma), kalibracja, szkolenie, monitoring niezawodności sprzętu. 2) Walidacja KPI na nowych kursach naturalnych, niezależnych od danych treningowych. AUC-ROC raportowany z 95% przedziałem ufności (bootstrap po kursach). Klasa jest raportowana jako wskaźnik wiążący przy ≥ 10 ZR naturalnych; w pozostałych przypadkach jako informacyjna, a pooled AUC dla ≥ 30 ZR. Gdy po M29 liczba ZR jest mniejsza niż 30, rejestrację przedłużamy do końca M30, a wynik raportujemy z ograniczeniem (zgodnie z procedurą ryzyka R2). 3) Analiza domain shift: identyfikacja scenariuszy o obniżonej dokładności, diagnoza przyczyn (nowe klasy ładunku, oświetlenie), korekty zależne od czasu (rekalibracja progów, fine-tuning, augmentacja terenowa) w oknie M30 oraz walidacja potwierdzająca.

Ścieżka audytu i niezależność wyników (zadanie ma jednego wykonawcę, a jakość wyniku zabezpieczają mechanizmy proceduralne):

(1) Inspekcję ground truth prowadzi specjalista ds. logistyki TSL w trybie ślepym względem predykcji, według protokołu Z3, ze zdjęciami ze znacznikiem czasu. (2) Alerty i predykcje zapisują się automatycznie w logu niemodyfikowalnym (append-only, podpis kryptograficzny). (3) Przed Fazą B wersje modeli i skrypt ewaluacyjny są zamrażane protokołem z sumą kontrolną. (4) Ewaluację uruchamia osoba bez powiązań z Natanek Logistics i bez udziału w modelowaniu (Cybersecurity/AI Act Specialist); wyniki powstają automatycznie ze skryptu. (5) Co najmniej 10% inspekcji powtórnie weryfikuje druga osoba Everest11 na podstawie zdjęć. (6) Protokół odbioru podpisują kierownik B+R i kierownik zarządzający; nie podpisuje go pracownik odbiorcy wdrożenia. (7) PRz weryfikuje metodykę walidacji i zamrożony skrypt w Z8 (odbiór metodyczny); nie wykonuje prac w Z9 i nie ma w niej kosztów.

Dlaczego prace rozwojowe: walidacja i dostrajanie działającego prototypu w środowisku bliskim docelowemu, z niepewnością przeniesienia wskaźników; zdarzenia rzadkie i domain shift nie pozwalają przesądzić wyniku.

Uzasadnienie metody: nowe kursy naturalne, zamrożony skrypt i log niemodyfikowalny zapewniają niezawodność; wykorzystanie floty partnera ogranicza koszty.

Powiązania: Z9 integruje wyniki Z4, Z5, Z6, Z7, Z8; potwierdzone KPI stanowią podstawę wskaźników rezultatu i planowanego zgłoszenia EPO.

# 4. Kamienie milowe (K3-14..K3-22)

## KM-Z1

Nazwa kamienia milowego  [290 znaków / limit 500 - OK]

Zwalidowana eksperymentalnie i symulacyjnie specyfikacja architektury wielokamerowego systemu percepcji 3D dla przestrzeni ładunkowej naczepy TIR: ilościowy model degradacji dokładności głębi (MCI/MPI) w środowisku metalowym, ranking modalności z pomiarów własnych i konfiguracja ≤ 4 kamer.

Parametry  [850 znaków / limit 1300 - OK]

Parametr główny (niepewny): pokrycie kubatury przestrzeni ładunkowej przez konfigurację ≤ 4 kamer ≥ 95% (100% = 88,1 m³, tj. 13,6 × 2,4 × 2,7 m) przy zasięgu sensora 0,3–5 m i strefach martwych ≤ 5% (symulacja geometryczna). Parametr eksperymentalny (niepewny): szerokość 95% przedziału ufności RMSE głębi dla każdej konfiguracji N = 1–4 kamer nie większa niż 10% wartości RMSE; wyniki rozstrzygają hipotezy H1 i H2 (potwierdzenie albo odrzucenie, p < 0,05). Parametr konfiguracji: istnienie jednej konfiguracji spełniającej łącznie zasięg 0,3–5 m, pracę przy 0 lx, odporność na drgania 5–150 Hz i zakres temperatury od −25 do +70°C. Kompletność (nie parametr): ≥ 3 luki walidacyjne mitygacji MCI potwierdzone przeszukaniem baz z datą; pomiary na 4 egzemplarzach ToF typu 1, 3 egzemplarzach ToF typu 2 oraz ≥ 3 egzemplarzach każdej klasy EO i radaru.

Opis sposobu weryfikacji osiągnięcia kamienia milowego  [616 znaków / limit 1300 - OK]

Protokół odbioru podpisany przez kierownika B+R. Weryfikacja: 1) pokrycie ≥ 95% i strefy martwe ≤ 5%: raport symulacji (model bryły naczepy, mapy pokrycia per wariant); 2) RMSE głębi: raport z ≥ 200 serii pomiarowych z przedziałami ufności 95%, surowe dane i skrypty analizy; 3) konfiguracja: tabela zgodności z czterema wymaganiami środowiskowymi i kosztorys jednostkowy zestawu; 4) kompletność: zestawienie zapytań i wyników baz (IEEE Xplore, Scopus, Google Scholar, Google Patents) z datą oraz protokoły pomiarowe egzemplarzy. Raport przekazany Everest11 jako specyfikacja sensorów dla Z2 (do M6) oraz PRz dla Z5.

Opis wpływu nieosiągnięcia kamienia milowego  [839 znaków / limit 1300 - OK]

Nieosiągnięcie KM-Z1 blokuje specyfikację sprzętu dla Z2 i algorytmy Z5. Jeśli pokrycie < 95%, wykonujemy do 2 iteracji korekcyjnych (rozmieszczenie, optyka; okno 4–6 tygodni przed M9). Pokrycie 85–95% akceptujemy w wariancie zawężonym z jawnym wyłączeniem stref niekrytycznych (narożniki o ograniczonym polu widzenia); wariant zachowuje cechy innowacyjności (model 3D z wielu kamer w czasie rzeczywistym), a wskaźnik pokrycia aktualizujemy w trybie zmiany projektu. Wartość minimalna no-go: pokrycie < 85% przy ≤ 4 kamerach w każdym wariancie po 2 iteracjach albo brak konfiguracji spełniającej cztery wymagania środowiskowe. Decyzja komitetu sterującego w M9: zmiana architektury sensorycznej (np. EO ze światłem strukturalnym) albo przerwanie zadania. Odrzucenie hipotezy H2 nie jest niepowodzeniem: uzasadnia algorytm adaptacyjny w Z5.

## KM-Z2

Nazwa kamienia milowego  [288 znaków / limit 500 - OK]

Zatwierdzony dataset in-transit gotowy do trenowania i niezależnej walidacji modeli Z4, Z5 i Z8, o wymaganej liczności i jakości anotacji, wraz ze skalibrowanym torem pomiarowym na min. 3 pojazdach floty partnera testowego oraz zwalidowaną metodą akwizycji i potwierdzania zdarzeń ryzyka.

Parametry  [981 znaków / limit 1300 - OK]

Parametr główny (niepewny): liczba zdarzeń ryzyka (ZR: uszkodzenie po dostawie albo przemieszczenie ≥ 0,10 m lub poluzowanie zabezpieczenia, potwierdzone inspekcją) ≥ 50 na każdą z 5 klas ładunku (łącznie ≥ 250), raportowana osobno jako naturalne i kontrolowane; przy częstości 1–3% przesyłek osiągnięcie jest niepewne. Parametr jakości (niepewny): zgodność anotacji Cohen's κ ≥ 0,80 na próbie ≥ 10% klatek, mierzona na pełnym datasecie (κ = 1,0 oznacza pełną zgodność); κ na próbie pilotażowej jest parametrem KM-Z3. Parametr toru (niepewny): udział poprawnie zarejestrowanych i zsynchronizowanych danych ≥ 95% czasu rejestracji przy odchyleniu znaczników czasu ≤ 1 ms. Kompletność: ≥ 500 h, ≥ 50 kursów, ≥ 3 pojazdy, ≥ 15 000 klatek RGB, ≥ 5 klas ładunku i zabezpieczeń, ≥ 500 rekordów na klasę, dwa sezony. Podział: kursy w treningu (≥ 80%) i teście naturalnym (≥ 20%, do ≥ 30 ZR naturalnych); dane kontrolowane i syntetyczne wyłącznie w treningu i osobnym teście kontrolowanym.

Opis sposobu weryfikacji osiągnięcia kamienia milowego  [605 znaków / limit 1300 - OK]

Protokół odbioru datasetu podpisany przez kierownika B+R; PRz jako odbiorca potwierdza zgodność ze specyfikacją Z3. Weryfikacja: 1) ZR: zestawienie zdarzeń z dokumentacją inspekcji i zdjęciami; 2) κ: raport zgodności trzech anotatorów (próba losowa warstwowa, ziarno w protokole) po rozstrzygnięciu rozbieżności konsensusem ze specjalistą ds. logistyki TSL; 3) tor: logi rejestracji i raport kalibracji; 4) podział: wykaz kursów w zbiorach (trening, test naturalny, test kontrolowany) z sumami kontrolnymi, zamrożony przed Z4; 5) kompletność: raport liczności i pokrycia klas, sezonów i typów nawierzchni.

Opis wpływu nieosiągnięcia kamienia milowego  [691 znaków / limit 1300 - OK]

Nieosiągnięcie KM-Z2 uniemożliwia trenowanie i walidację w Z4 i Z8. Jeśli ZR naturalnych jest za mało, uzupełniamy je scenariuszami kontrolowanymi (do 2 iteracji kampanii po ok. 4 tygodnie) i wydłużamy rejestrację w ramach okresu Z2. Wariant zawężony: modelowanie ML ograniczone do 3 klas (zachowuje wskaźnik AUC-ROC ≥ 0,85 dla min. 3 klas i funkcję predykcji ryzyka z klasą ładunku); klasy pominięte opisujemy w planie wdrożenia. Wartość minimalna no-go: ≥ 30 ZR łącznie w ≥ 3 klasach oraz κ ≥ 0,70 po 2 iteracjach reanotacji. Poniżej tych wartości komitet sterujący w M18 przerywa zadania modelowe (Z4) i modyfikuje zakres. Zadanie jest krytyczne: bez datasetu nie powstaną modele Z4 i Z8.

## KM-Z3

Nazwa kamienia milowego  [285 znaków / limit 500 - OK]

Zwalidowana taksonomia klas zabezpieczeń TSL zgodna z EN 12195 (wersja 1.0 do M10, walidacja pilotażowa κ) i protokół datasetu jako wiążące wejście do Z2 oraz, do M18, oparty na benchmarkingu wybór architektur bazowych modeli ML ryzyka i CV jako specyfikacja wejściowa dla Z4, Z5 i Z8.

Parametry  [775 znaków / limit 1300 - OK]

Parametr główny (niepewny): Cohen's κ ≥ 0,80 na próbie pilotażowej ≥ 10% klatek anotowanych w Z2, osiągnięty do M10 (decyzja o taksonomii v1.0 zapada przed pełną anotacją); κ = 1,0 oznacza pełną zgodność. Jakość pełnego datasetu jest parametrem KM-Z2. Parametr architektur (niepewny): wytypowana architektura ML osiąga na danych pilotażowych, przy niezbalansowaniu 1:30–1:100, AUC-ROC ≥ 0,70 (próg pośredni; docelowo ≥ 0,85 w Z4), a architektura CV mAP@IoU=0,50 ≥ 0,60 (docelowo ≥ 0,75 w Z8), z 95% przedziałami ufności. Kompletność (nie parametry): protokół (≥ 5 klas ładunku, definicja ZR, ≥ 50 ZR na klasę, ≥ 500 rekordów na klasę, zasady podziału danych); dataset obrazowy ≥ 15 000 klatek i ≥ 5 klas zabezpieczeń; taksonomia z pełną hierarchią klas i podklas wg EN 12195.

Opis sposobu weryfikacji osiągnięcia kamienia milowego  [634 znaków / limit 1300 - OK]

Dokumenty pakietu zatwierdza kierownik B+R; taksonomię dodatkowo specjalista ds. logistyki TSL (konsultacja). Weryfikacja: 1) punkt kontrolny M10: raport zgodności κ na próbie pilotażowej z Z2 oraz protokół przekazania taksonomii v1.0 i protokołu datasetu do Z2; 2) progi pośrednie: raporty benchmarkingu (AUC-ROC modelu ML na danych pilotażowych, mAP modelu CV na podzbiorze) z protokołem testowym; 3) kompletność: kontrola zgodności protokołu i taksonomii z wymaganą licznością, klasami i zasadami podziału danych. Instrukcja dopuszcza jeden kamień milowy na zadanie, dlatego M10 jest punktem kontrolnym KM-Z3 z odrębnym protokołem.

Opis wpływu nieosiągnięcia kamienia milowego  [706 znaków / limit 1300 - OK]

Nieosiągnięcie KM-Z3 wstrzymuje właściwą anotację w Z2 oraz wybór architektur w Z4 i Z8. Jeśli κ < 0,80, kryteria klas są doprecyzowywane i walidowane ponownie (do 2 iteracji po 4–6 tygodni); jeśli żadna architektura nie osiąga progów pośrednich, rozszerzamy przestrzeń architektur o kolejną iterację. Wartość minimalna no-go: κ < 0,70 po 2 iteracjach albo AUC-ROC < 0,60 lub mAP < 0,50 dla wszystkich architektur. Wówczas komitet sterujący w M18 zawęża zakres (taksonomia do pasów i klinów wg EN 12195, ML do 2–3 klas) albo przerywa zadanie. Zawężona taksonomia zachowuje funkcję automatycznej weryfikacji kluczowych zabezpieczeń; wskaźniki mAP dla pominiętych klas aktualizujemy w trybie zmiany projektu.

## KM-Z4

Nazwa kamienia milowego  [300 znaków / limit 500 - OK]

Model referencyjny FP32 predykcji ryzyka uszkodzenia ładunku z wielomodalnych sygnałów in-transit z modułem wyjaśnialności (SHAP/LIME), zwalidowany na teście naturalnym z Z2, z wartością bazową metody progowej i raportem per klasa ładunku, przekazany Everest11 do kompresji i wdrożenia embedded (Z7).

Parametry  [859 znaków / limit 1300 - OK]

Parametr główny (niepewny): AUC-ROC ≥ 0,85 dla ≥ 3 klas ładunku (kruchy, paletowy standard, wrażliwy temperaturowo) na teście naturalnym (kursy nieużyte w treningu, ≥ 30 ZR naturalnych, ≥ 10 w każdej z 3 klas), model FP32, z 95% przedziałem ufności (bootstrap po kursach); AUC = 1,0 oznacza klasyfikację idealną. Parametr uzupełniający (niepewny): recall ≥ 0,80 dla ZR przy użytecznej precyzji (AUC-PR, krzywa precision–recall). Wartość bazowa: AUC-ROC detektora progowego wg EN 12195-1 na tym samym teście, raportowane obok parametru głównego. Test kontrolowany jest raportowany osobno i nie wchodzi do parametru głównego. Kompletność (nie parametry): cechy z trzech strumieni; SHAP/LIME top-10 cech per klasa; walidacja krzyżowa stratyfikowana po kursach; macierz pomyłek per klasa. Wariant awaryjny: 2 klasy ładunku (ryzyko R2) jako udokumentowany wyjątek.

Opis sposobu weryfikacji osiągnięcia kamienia milowego  [537 znaków / limit 1300 - OK]

Protokół testowy PRz podpisany przez kierownika B+R: wyniki na teście naturalnym. Weryfikacja: 1) AUC-ROC ≥ 0,85: krzywe ROC per klasa z 95% przedziałem ufności i liczbą ZR w teście; 2) recall i AUC-PR: krzywa precision–recall i macierz pomyłek per klasa z wybranym progiem; 3) wartość bazowa: AUC detektora progowego na tym samym teście; 4) kompletność: raport SHAP/LIME, wynik walidacji krzyżowej, wykaz kursów w zbiorach. Model przekazany Everest11 protokołem zdawczo-odbiorczym jako wejście do Z7; potwierdzenie terenowe wykonuje Z9.

Opis wpływu nieosiągnięcia kamienia milowego  [822 znaków / limit 1300 - OK]

Nieosiągnięcie KM-Z4 eliminuje wskaźnik innowacyjności AUC-ROC ≥ 0,85 i walidację predykcji w Z9. Jeśli AUC-ROC < 0,85, PRz wykonuje do 2 iteracji (cechy, technika imbalanced learning, architektura z Z3, kalibracja progu) w oknie 4–6 tygodni przed M27; przy niedoborze zdarzeń uruchamiane są działania z Z2. Wariant zawężony: 2 klasy ładunku (kruchy, wrażliwy temperaturowo) z AUC-ROC ≥ 0,85, zachowuje cechy innowacyjności (predykcja ryzyka z klasą ładunku), a wskaźnik „min. 3 klasy” aktualizujemy w trybie zmiany projektu. Wartość minimalna no-go: AUC-ROC < 0,75 dla każdej klasy po 2 iteracjach albo brak przewagi nad detektorem progowym (przyrost AUC < 0,05). Wówczas komitet sterujący w M27 ogranicza zakres funkcji albo przerywa zadanie modelowe; Z7 przyjmuje wtedy model o obniżonych, lecz zmierzonych parametrach.

## KM-Z5

Nazwa kamienia milowego  [266 znaków / limit 500 - OK]

Zwalidowany na stanowisku wibracyjnym prototyp programowy algorytmów 3D state estimation (mitygacja MCI i IMU-aided registration) zintegrowany w jednolity pipeline aktualizacji modelu 3D przestrzeni ładunkowej naczepy TIR i przekazany do optymalizacji embedded (Z7).

Parametry  [825 znaków / limit 1300 - OK]

Parametr główny (niepewny): mediana błędu estymacji pozycji bezwzględnej ładunku ≤ 0,30 m oraz P95 ≤ 0,35 m na ≥ 100 sekwencjach na stanowisku wibracyjnym (ISO 8608 kl. D, 5–150 Hz, amplitudy do 4,9 m/s²) z referencją fotogrametryczną. Parametr przemieszczenia względnego (niepewny): błąd estymacji przemieszczenia względnego (ten sam sensor, kolejne klatki) mediana ≤ 0,03 m i P95 ≤ 0,05 m, decydujący o detekcji przemieszczeń ≥ 0,10 m w Z8. Parametr MCI (niepewny): redukcja RMSE głębi ≥ 50% względem wartości bazowej bez mitygacji wyznaczonej w Z1, na ≥ 200 parach map głębi (badanie ablacyjne). Parametr wydajnościowy: częstotliwość aktualizacji modelu 3D ≥ 5 Hz w konfiguracji kamer przyjętej w Z1. Kompletność (nie parametry): integracja modułów MCI i IMU-aided registration w pipeline; pokrycie zakresu drgań 5–150 Hz.

Opis sposobu weryfikacji osiągnięcia kamienia milowego  [569 znaków / limit 1300 - OK]

Protokół testów laboratoryjnych PRz podpisany przez kierownika B+R; moduł programowy przekazany Everest11 protokołem zdawczo-odbiorczym jako wejście do Z7. Weryfikacja: 1) błąd pozycji bezwzględnej: raport z pomiarów fotogrametrycznych (mediana, P95, ≥ 100 sekwencji); 2) przemieszczenie względne: raport z tych samych sekwencji (różnice kolejnych klatek względem referencji); 3) redukcja RMSE ≥ 50%: raport badania ablacyjnego (≥ 200 par map, z mitygacją i bez, wartość bazowa z Z1); 4) częstotliwość ≥ 5 Hz: logi znaczników czasu pipeline'u na docelowej konfiguracji.

Opis wpływu nieosiągnięcia kamienia milowego  [792 znaków / limit 1300 - OK]

Nieosiągnięcie KM-Z5 uniemożliwia optymalizację embedded w Z7 i blokuje test terenowy błędu pozycji w Z9. Jeśli mediana błędu pozycji > 0,30 m, PRz wykonuje do 2 iteracji (strojenie filtra Kalmana, model geometric-consistency, ewentualnie liczba kamer) w oknie 4–6 tygodni przed M27. Wariant zawężony: mediana 0,30–0,50 m daje lokalizację ładunku na poziomie strefy; zachowuje cechy innowacyjności (model 3D z wielu kamer, detekcja przemieszczeń względnych ≥ 0,10 m), a wskaźnik nr 1 (błąd pozycji) aktualizujemy w trybie zmiany projektu. Wartość minimalna no-go: mediana błędu pozycji > 0,50 m (ponad połowa szerokości europalety) w każdej konfiguracji po 2 iteracjach albo brak redukcji RMSE o co najmniej 30%. Wówczas komitet sterujący w M27 zawęża zakres funkcji 3D albo przerywa zadanie.

## KM-Z6

Nazwa kamienia milowego  [304 znaków / limit 500 - OK]

Działający pipeline Proof of Loading i Proof of Condition (fuzja modelu 3D, CV i ML) z podpisem kryptograficznym i mapowaniem na format eFTI, zwalidowany pod względem czasu generowania, pokrycia obligatoryjnych pól eFTI i zgodności treści z ground truth; pełna walidacja terenowa i change detection w Z9.

Parametry  [911 znaków / limit 1300 - OK]

Parametr główny (niepewny): pokrycie ≥ 95% WSZYSTKICH obligatoryjnych pól eFTI (rozporządzenie UE 2020/1056) danymi dokumentu (część pól z TMS Everest11, część z sensorów CargoDT), potwierdzone walidacją schematem XSD i porównaniem z listą pól rozporządzenia wykonawczego. Parametr jakości merytorycznej (niepewny): zgodność kluczowych pól stanu ładunku (klasa uszkodzenia, lokalizacja 3D, znacznik czasu zdarzenia) z ground truth ≥ 90% na próbie ≥ 10% dokumentów, nie mniej niż 50. Parametr wydajnościowy (niepewny): czas generowania PoL i PoC (każdy osobno, mediana) ≤ 30 s oraz opóźnienie przesłania zdarzenia do interfejsu testowego TMS ≤ 2 s, na ≥ 50 cyklach. Kompletność (nie parametry): PoL i PoC w dwóch fazach operacyjnych; eksport eFTI w XML/JSON z walidacją XSD; podpis kryptograficzny dokumentów; interfejs testowy do TMS. Standardowe integracje (Trans.eu, TimoCom, e-CMR) są poza zakresem prac B+R.

Opis sposobu weryfikacji osiągnięcia kamienia milowego  [541 znaków / limit 1300 - OK]

Protokół testów Everest11 podpisany przez kierownika B+R. Weryfikacja: 1) pokrycie eFTI: raport walidacji XSD i zestawienie pól wygenerowanych względem listy wszystkich pól obligatoryjnych, z oznaczeniem źródła pola (TMS lub sensory) i pól poza zakresem; 2) zgodność treści: porównanie próby dokumentów z dokumentacją ground truth z Z2 (zdjęcia, protokoły inspekcji), raport zgodności per pole; 3) czas i opóźnienie: logi systemowe z ≥ 50 cykli; 4) kompletność: demonstracja generacji PoL/PoC, podpisu i eksportu eFTI na środowisku testowym.

Opis wpływu nieosiągnięcia kamienia milowego  [772 znaków / limit 1300 - OK]

Nieosiągnięcie KM-Z6 uniemożliwia walidację PoC i pokrycia eFTI w Z9. Jeśli czas PoC > 30 s, Everest11 stosuje optymalizację (przetwarzanie przyrostowe, cache modelu 3D, równoległość) lub przenosi część obliczeń na mocniejszą platformę z Z7; jeśli pokrycie eFTI < 95%, rozszerzamy reguły transformacji; do 2 iteracji w oknie 4–6 tygodni przed M27. Wariant zawężony: pokrycie 85–95% z jawnym wykazem pól wymagających danych zewnętrznych; zachowuje funkcję dokumentacyjną (PoL/PoC z wartością dowodową), a wskaźnik pokrycia aktualizujemy w trybie zmiany projektu. Wartość minimalna no-go: pokrycie < 85% albo mediana czasu PoC > 60 s albo zgodność treści < 80% po 2 iteracjach. Wówczas komitet sterujący w M27 ogranicza zakres funkcji dokumentacyjnych albo przerywa zadanie.

## KM-Z7

Nazwa kamienia milowego  [328 znaków / limit 500 - OK]

Zintegrowany, zwalidowany środowiskowo system embedded CargoDT realizujący w czasie rzeczywistym i bez łączności internetowej inferencję skompresowanych modeli 3D, CV i ML oraz alert lokalny, z potwierdzoną latencją, częstotliwością aktualizacji modelu 3D i degradacją dokładności; gotowy do instalacji i testów terenowych w Z9.

Parametry  [896 znaków / limit 1300 - OK]

Parametr główny (niepewny): latencja alertu lokalnego ≤ 1 s (1000 ms), mediana i P95, od zdarzenia sensorycznego do powiadomienia, bez łączności, na ≥ 1000 pomiarów na docelowej platformie embedded, przy jednoczesnej inferencji modeli 3D, CV i ML. Parametr uzupełniający (niepewny): degradacja dokładności modeli skompresowanych ≤ 3 punkty procentowe względem FP32: AUC-ROC ≥ 0,82 dla modelu ML (przy 0,85 w KM-Z4) i mAP@IoU=0,50 ≥ 0,72 dla modeli CV (przy 0,75 w KM-Z8), na zbiorach testowych z Z4 i Z8. Parametr wydajnościowy (niepewny): częstotliwość aktualizacji modelu 3D ≥ 5 Hz na platformie embedded, mierzona w testach stanowiskowych (rig wibracyjny, komora termiczna). Kompletność (nie parametry): platforma ≥ 40 TOPS INT8 (TOPS: jednostka branżowa, brak odpowiednika SI), obudowa IP67, zakres od −25 do +70°C, drgania ISO 8608 kl. D, autonomia ≥ 72 h; testy termiczne, wibracyjne i EMC.

Opis sposobu weryfikacji osiągnięcia kamienia milowego  [645 znaków / limit 1300 - OK]

Protokół testów embedded opracowany przez Everest11 z wykorzystaniem infrastruktury PRz udostępnionej w ramach konsorcjum; podpisany przez kierownika B+R, a PRz potwierdza udostępnienie infrastruktury. Weryfikacja: 1) latencja: log z ≥ 1000 pomiarów bez łączności (mediana, P95); 2) degradacja: raport porównawczy FP32 i INT8 na zbiorach testowych z Z4 i Z8; 3) częstotliwość ≥ 5 Hz: logi znaczników czasu aktualizacji modelu 3D na rigu wibracyjnym i w komorze termicznej, tą samą metodą co w Z9; 4) kompletność: raporty z testów termicznych, wibracyjnych i EMC, karta zgodności platformy. Protokół zdawczo-odbiorczy systemu jest wejściem do Z9.

Opis wpływu nieosiągnięcia kamienia milowego  [788 znaków / limit 1300 - OK]

Nieosiągnięcie KM-Z7 uniemożliwia instalację systemu w Z9 i blokuje testy terenowe. Jeśli latencja > 1 s, Everest11 stosuje silniejszą kompresję, optymalizację potoku (batching, TensorRT) lub mocniejszą platformę i powtarza pomiary; jeśli degradacja > 3 pp, część modeli pozostaje w wyższej precyzji (kosztem latencji) albo wraca do douczenia w Z4/Z8. Do 2 iteracji w oknie 4–6 tygodni przed M27. Wariant zawężony: uruchomienie na edge wyłącznie modelu ML i alertu (bez CV), z CV po stronie TMS; zachowuje funkcję alertu offline, a wskaźnik latencji dotyczy wtedy ML. Wartość minimalna no-go: latencja P95 > 2 s albo degradacja > 6 pp po 2 iteracjach albo częstotliwość modelu 3D < 2 Hz. Wówczas komitet sterujący w M27 zmienia platformę lub zakres funkcji offline, albo przerywa zadanie.

## KM-Z8

Nazwa kamienia milowego  [363 znaków / limit 500 - OK]

Wytrenowane modele CV (Instance Segmentation) weryfikacji zabezpieczeń transportowych i zwalidowany moduł change detection (fuzja modelu 3D i CV) dla przestrzeni ładunkowej naczepy TIR, z finalną taksonomią TSL v2.0; modele w wersji release candidate w M26 przekazane Everest11 do kompresji (Z7) i generacji PoL/PoC (Z6), moduł change detection do walidacji w Z9.

Parametry  [780 znaków / limit 1300 - OK]

Parametr główny (niepewny): mAP@IoU=0,50 ≥ 0,75 dla każdej z ≥ 5 klas zabezpieczeń (model FP32) na zbiorze testowym ≥ 2000 obrazów, z 95% przedziałem ufności; mAP = 1,0 oznacza wynik idealny. Parametr change detection (niepewny): F1 ≥ 0,85 względem etykiet referencyjnych z inspekcji z Z2 na ≥ 50 cyklach załadunek–rozładunek, dla przemieszczeń ≥ 0,10 m, z podaniem precyzji i recall (próg 0,10 m jest ponad trzykrotnie większy niż mediana błędu przemieszczenia względnego z Z5). Kompletność (nie parametry): finalna taksonomia v2.0 (min. 5 klas głównych × 2–4 podklasy) z kryteriami poprawności i relacjami przestrzennymi; augmentacja domenowa (rozmycie od drgań, domena NIR, okluzje); macierz pomyłek per klasa. Wersja release candidate w M26 spełnia progi pośrednie mAP ≥ 0,70.

Opis sposobu weryfikacji osiągnięcia kamienia milowego  [611 znaków / limit 1300 - OK]

Protokół testowy PRz podpisany przez kierownika B+R. Weryfikacja: 1) mAP: raport per klasa na zbiorze testowym ≥ 2000 obrazów; 2) F1 change detection: porównanie z etykietami referencyjnymi z inspekcji z Z2 na ≥ 50 cyklach, z precyzją i recall; 3) kompletność: dokumentacja taksonomii v2.0 i macierz pomyłek. Modele CV przekazane Everest11 protokołem zdawczo-odbiorczym w wersji RC do M26 (wejście dla Z6 i Z7 oraz Z9); moduł change detection (zależny od modelu 3D z Z5) przekazany w M27–M29 do walidacji w Z9. Metodykę walidacji i zamrożony skrypt ewaluacyjny dla Z9 zatwierdza protokół Z8 (odbiór metodyczny).

Opis wpływu nieosiągnięcia kamienia milowego  [866 znaków / limit 1300 - OK]

Nieosiągnięcie KM-Z8 eliminuje wskaźnik mAP ≥ 0,75 i uniemożliwia generowanie PoL/PoC (część CV) oraz pełną walidację w Z9. Jeśli mAP < 0,75 dla klasy, PRz rozszerza augmentację domenową i dane trudnych przypadków, zmienia architekturę z Z3 lub doprecyzowuje kryteria klas; do 2 iteracji w oknie 4–6 tygodni przed M26. Dla Z8 przyjmujemy wyjątek: przy terminie M30 mieści się jedna iteracja ok. 4 tygodni po wynikach Fazy B. Wariant zawężony: min. 3 z 5 klas, z priorytetem dla pasów i klinów (EN 12195, najbardziej uniwersalne zabezpieczenia); zachowuje automatyczną weryfikację kluczowych zabezpieczeń, a wskaźnik „min. 5 klas” aktualizujemy w trybie zmiany projektu. Wartość minimalna no-go: mAP < 0,60 dla pasów lub klinów albo F1 change detection < 0,70 po iteracjach. Wówczas komitet sterujący ogranicza zakres funkcji CV albo wydziela je do prac po projekcie.

## KM-Z9

Nazwa kamienia milowego  [348 znaków / limit 500 - OK]

Zwalidowany w rzeczywistej eksploatacji prototyp systemu CargoDT (zintegrowane komponenty Z4, Z5, Z6, Z7 i Z8, z pełnym Proof of Condition i warstwą change detection) z potwierdzonym na flocie partnera testowego zestawem KPI, według ścieżki audytu zapewniającej niezależność wyników, oraz podstawą techniczną planowanego zgłoszenia patentowego EPO.

Parametry  [873 znaków / limit 1300 - OK]

Parametry (niepewne, przeniesienie z laboratorium w ruch): a) AUC-ROC modelu ML po kompresji ≥ 0,82 dla ≥ 3 klas ładunku na ≥ 180 kursach naturalnych, ≥ 30 ZR (≥ 10 na klasę), z 95% przedziałem ufności; b) mAP@IoU=0,50 ≥ 0,72 dla ≥ 5 klas zabezpieczeń na ≥ 200 obrazach terenowych; c) latencja alertu P95 ≤ 1 s na ≥ 500 zdarzeniach bez łączności; d) czas PoC (mediana) ≤ 30 s na ≥ 200 cyklach; e) błąd pozycji 3D: mediana ≤ 0,30 m, P95 ≤ 0,35 m na ≥ 1000 pomiarach fotogrametrycznych; f) częstotliwość aktualizacji modelu 3D ≥ 5 Hz; g) uptime ≥ 95%; h) trafność alertów na poziomie kursu: precyzja ≥ 0,70, czułość ≥ 0,80 (odrębna metryka systemu, nie AUC). Wskaźnik operacyjny (nie parametr): wykorzystanie przestrzeni ≥ 80% jako efekt u operatora. Kompletność: ≥ 180 kursów na ≥ 3 pojazdach; pełny PoC z change detection; protokół zamrożenia modeli i skryptu przed Fazą B.

Opis sposobu weryfikacji osiągnięcia kamienia milowego  [759 znaków / limit 1300 - OK]

Raport techniczny Everest11 z walidacji terenowej (logi systemowe, dane kursów, wyniki KPI). Weryfikacja: a) AUC-ROC: skrypt ewaluacyjny zamrożony protokołem z sumą kontrolną, uruchamiany przez osobę niezależną od Natanek Logistics i modelowania, na danych z logu niemodyfikowalnego (append-only, podpis kryptograficzny); inspekcje ground truth ślepe względem predykcji, ze zdjęciami ze znacznikiem czasu, ≥ 10% powtórnie sprawdzane przez drugą osobę Everest11; b) mAP: na obrazach terenowych z anotacją; c–g) logi systemowe i pomiary fotogrametryczne; h) macierz alertów na poziomie kursu. Protokół odbioru podpisują kierownik B+R i kierownik zarządzający; nie podpisuje go pracownik odbiorcy wdrożenia. PRz weryfikuje metodykę w Z8, bez prac i kosztów w Z9.

Opis wpływu nieosiągnięcia kamienia milowego  [861 znaków / limit 1300 - OK]

Nieosiągnięcie KM-Z9 oznacza brak walidacji w warunkach rzeczywistych i brak podstawy faktycznej zgłoszenia EPO. Parametry sprzętowe (latencja, odporność, wydajność) można potwierdzić stanowiskowo, ale AUC-ROC i mAP na zdarzeniach naturalnych są niezbywalne dla TRL 8. Jeśli montaż na pojeździe się opóźni ponad 8 tygodni, TRL 8 przesuwa się poza projekt, a wynikiem projektu pozostaje TRL 7 (jako skutek materializacji ryzyka, bez zmiany deklarowanych wskaźników). Jeśli wskaźnik AI nie przenosi się na teren, w M30 (okno ≤ 4 tygodnie) wykonujemy rekalibrację progów i fine-tuning oraz walidację potwierdzającą; zmiany architektury i reanotacje wykonuje PRz w Z8 po RC w M26. Wartość minimalna no-go: AUC-ROC < 0,70 albo mAP < 0,60 po oknie korekt: wówczas ograniczamy zakres wdrożenia do klas i funkcji spełniających progi i aktualizujemy wskaźniki rezultatu.

# 5. Ryzyka (K3-25..K3-32)

R1–R5 i R9: zastąp pola „Opis ryzyka” i „Zapobieganie ryzyku” (nazwy bez zmian). R10, R11 i R12 to nowe ryzyka (Typ ryzyka: R10 inne, R11 inne, R12 finansowe/inne). Numeracja R10–R12 jest propozycją.

## R1

Nazwa ryzyka  [157 znaków / limit 200 - OK]

Niewystarczająca dokładność rekonstrukcji 3D przestrzeni ładunkowej (pokrycie, pozycjonowanie) z powodu interferencji kamer ToF i drgań naczepy (Z1, Z5) - R1

Opis ryzyka  [900 znaków / limit 2000 - OK]

Etap: badania przemysłowe (Z1, PRz) i prace rozwojowe (Z5, PRz). Ryzyko nieosiągnięcia: pokrycia kubatury ≥ 95% przy ≤ 4 kamerach (KM-Z1), mediany błędu pozycji ≤ 0,30 m i P95 ≤ 0,35 m, błędu przemieszczenia względnego (mediana ≤ 0,03 m), redukcji RMSE głębi ≥ 50% oraz aktualizacji modelu 3D ≥ 5 Hz (KM-Z5). Źródła niepewności: 1) interferencja kamer ToF (MCI) i błędy wielościeżkowe (MPI) w zamkniętej, metalowej przestrzeni, nieopisane w literaturze dla takiego środowiska; 2) kompensacja drgań 8–25 Hz przy łączeniu map głębi: metody ToF-IMU i Visual SLAM walidowano dla scen otwartych. Prawdopodobieństwo: średnie. Wpływ: obniżona dokładność 3D pogarsza wejście dla Z4 i Z8 oraz jakość rezultatu, może wydłużyć prace (terminowość) i zawęzić zakres (jakość). Wpływ na innowacyjność: wskaźnik nr 1 (błąd pozycji) i cecha „model 3D z wielu kamer w czasie rzeczywistym” zależą bezpośrednio od KM-Z5.

Zapobieganie ryzyku  [1116 znaków / limit 2000 - OK]

Zapobieganie: 1) eksperyment MCI/MPI w Z1 wyznacza wartość bazową błędu głębi i konfigurację przed instrumentacją pojazdów; 2) algorytm adaptacyjny MCI i kompensacja drgań strojona do widma 8–25 Hz (Z5); 3) referencja fotogrametryczna na stanowisku wibracyjnym (Z5) i w terenie co ok. 500 km (Z9). Zasada: do 2 iteracji korekcyjnych w oknie 4–6 tygodni przed danym kamieniem milowym.

Minimalizacja skutków: pokrycie 85–95% oznacza wariant zawężony z wyłączeniem stref niekrytycznych (narożniki); mediana błędu pozycji 0,30–0,50 m daje lokalizację na poziomie strefy ładunku z zachowaniem detekcji przemieszczeń względnych ≥ 0,10 m. Wariant zawężony zachowuje cechy innowacyjności (model 3D z wielu kamer w czasie rzeczywistym), a wskaźnik nr 1 i pokrycie aktualizujemy w trybie zmiany projektu.

Warunki no-go (po 2 iteracjach): pokrycie < 85% w każdym wariancie ≤ 4 kamer albo mediana błędu pozycji > 0,50 m (ponad połowa szerokości europalety) albo redukcja RMSE < 30%. Decyzja komitetu sterującego w M9 (Z1) lub M27 (Z5): zmiana architektury sensorycznej (np. EO ze światłem strukturalnym) albo przerwanie zadania.

## R2

Nazwa ryzyka  [155 znaków / limit 200 - OK]

Nieosiągnięcie AUC-ROC ≥0,85 modelu predykcji ryzyka uszkodzenia ładunku z powodu silnego niezbalansowania klas i braku datasetu treningowego (Z2, Z4) - R2

Opis ryzyka  [1056 znaków / limit 2000 - OK]

Etap: badania przemysłowe (dataset, Z2, Everest11) i prace rozwojowe (model, Z4, PRz). Ryzyko nieosiągnięcia AUC-ROC ≥ 0,85 dla ≥ 3 klas ładunku (model FP32, test naturalny). Niepewność potwierdza luka badawcza: przeszukanie IEEE Xplore, Scopus i Google Scholar (maj 2026) nie wykazało modelu ML ryzyka uszkodzenia z sygnałów in-transit z klasą ładunku i kumulacją narażenia; Neupane i in. (2025) wskazują brak zunifikowanej metodyki dla niezbalansowania wynikającego z heterogeniczności klas. Dwa problemy: 1) rzadkość zdarzeń (uszkodzenia 1–3% przesyłek, stosunek klas 1:30–1:100), więc zdarzenia naturalne nie wystarczą do progu liczności: spodziewamy się ok. 20–40 ZR naturalnych w Z2 (≥ 50 kursów, ok. 8 przesyłek na kurs, ZR 5–10%), a próg to ≥ 50 ZR na klasę (≥ 250), uzupełniane scenariuszami kontrolowanymi; 2) brak publicznego datasetu. Prawdopodobieństwo: średnie/podwyższone. Wpływ: AUC poniżej progu obniża jakość funkcji predykcji (cecha innowacyjności „predykcja ryzyka z klasą ładunku”), a niedobór danych opóźnia modelowanie (terminowość).

Zapobieganie ryzyku  [1320 znaków / limit 2000 - OK]

Zapobieganie: 1) wczesne, ciągłe gromadzenie danych w Z2 z protokołem inspekcji ślepej; 2) definicja zdarzenia ryzyka (uszkodzenie lub przemieszczenie ≥ 0,10 m potwierdzone inspekcją) zwiększająca liczność przy etykiecie niezależnej od sygnałów; 3) porównanie technik imbalanced learning (SMOTE/ADASYN, cost-sensitive, ensemble) z badaniem ablacyjnym; 4) podział danych: kontrolowane i syntetyczne tylko w treningu i osobnym teście kontrolowanym, test naturalny i walidacja Z9 wyłącznie na danych naturalnych (≥ 30 ZR, ≥ 10 na klasę); 5) AUC-ROC i AUC-PR z 95% przedziałem ufności.

Minimalizacja skutków: do 2 iteracji korekcyjnych w oknie 4–6 tygodni przed KM-Z4; przy niedoborze zdarzeń druga kampania kontrolowana i wydłużenie rejestracji w Z2. Wariant zawężony: 2 klasy ładunku (kruchy, wrażliwy temperaturowo) z AUC-ROC ≥ 0,85, jako udokumentowany wyjątek, a nie alternatywna definicja wskaźnika; zachowuje cechy innowacyjności, a wskaźnik „min. 3 klasy” aktualizujemy w trybie zmiany projektu. W Z9 AUC-ROC po kompresji ≥ 0,82 (spadek ≤ 3 pp).

No-go: AUC-ROC < 0,75 w każdej klasie po 2 iteracjach albo przyrost AUC względem detektora progowego < 0,05 albo < 30 ZR łącznie w ≥ 3 klasach (KM-Z2). Decyzja komitetu sterującego w M18 (Z2) lub M27 (Z4): ograniczenie zakresu funkcji albo przerwanie zadania modelowego.

## R3

Nazwa ryzyka  [152 znaków / limit 200 - OK]

Nieosiągnięcie mAP@IoU=0,50 ≥0,75 wizyjnej detekcji zabezpieczeń ładunku z powodu braku taksonomii i datasetu oraz okluzji w ruchomej naczepie (Z8) - R3

Opis ryzyka  [909 znaków / limit 2000 - OK]

Etap: prace rozwojowe (Z8, PRz). Ryzyko nieosiągnięcia mAP@IoU=0,50 ≥ 0,75 dla ≥ 5 klas zabezpieczeń na zbiorze testowym ≥ 2000 obrazów oraz F1 ≥ 0,85 modułu change detection dla przemieszczeń ≥ 0,10 m. Brak punktu odniesienia: żaden system ani praca naukowa nie realizuje wizyjnej weryfikacji mocowania w ruchomej naczepie (substytut magazynowy Ega 2025 dotyczy środowiska statycznego). Trzy problemy: 1) brak taksonomii klas zabezpieczeń zgodnej z EN 12195 (opracowanie w Z3, walidacja κ ≥ 0,80); 2) brak datasetu (Z2); 3) okluzje, zmienne oświetlenie NIR i drgania wymagające domain adaptation niewalidowanego dla tej kombinacji. Prawdopodobieństwo: średnie/podwyższone. Wpływ: niedotrzymanie progu obniża wiarygodność dowodu PoL i jakość rezultatu, a rozbudowa datasetu lub taksonomii może wydłużyć prace (terminowość). Wpływ na innowacyjność: cecha „automatyczna weryfikacja zabezpieczeń” i wskaźnik mAP.

Zapobieganie ryzyku  [1103 znaków / limit 2000 - OK]

Zapobieganie: 1) taksonomia z konsultacją ekspertów TSL przed anotacją, walidacja κ na próbie pilotażowej w M10; 2) etapowa anotacja datasetu z kontrolą zgodności; 3) augmentacja domenowa (rozmycie od drgań, domena NIR, okluzje), transfer learning z modeli pretrenowanych; 4) ewaluacja na zbiorze testowym i etykietach z inspekcji (Z2); 5) wersja release candidate w M26 i wczesna iteracja korekt.

Minimalizacja skutków: do 2 iteracji w oknie 4–6 tygodni przed M26 (dla Z8 przy terminie M30 mieści się jedna iteracja ok. 4 tygodni po Fazie B). Wariant zawężony: min. 3 z 5 klas, z priorytetem dla pasów i klinów (EN 12195, najbardziej uniwersalne zabezpieczenia); siatki, separatory i blokady jako pierwsze do odrzucenia. Wariant jest udokumentowanym wyjątkiem, zachowuje automatyczną weryfikację kluczowych zabezpieczeń, a wskaźnik „min. 5 klas” aktualizujemy w trybie zmiany projektu.

No-go: mAP < 0,60 dla pasów lub klinów albo F1 change detection < 0,70 po iteracjach. Decyzja komitetu sterującego (M26 dla RC, M30 końcowa): ograniczenie zakresu funkcji CV albo wydzielenie jej do prac po projekcie.

## R4

Nazwa ryzyka  [179 znaków / limit 200 - OK]

Niedotrzymanie latencji edge P95 ≤1000 ms / wydajności obliczeniowej (≥40 TOPS) i odporności IP67 po kompresji modeli AI oraz brak potwierdzenia w testach terenowych (Z7, Z9) - R4

Opis ryzyka  [789 znaków / limit 2000 - OK]

Etap: prace rozwojowe (Z7, Everest11) i testy terenowe (Z9, TRL 7→8). Ryzyko, że kompresja modeli (INT8, pruning, destylacja) nie utrzyma jednocześnie: latencji alertu P95 ≤ 1 s bez łączności, degradacji dokładności ≤ 3 pp (AUC-ROC ≥ 0,82, mAP ≥ 0,72), aktualizacji modelu 3D ≥ 5 Hz oraz wymagań energetycznych, termicznych i środowiskowych (IP67, od −25 do +70°C, drgania ISO 8608 kl. D). Dodatkowo domain shift: modele potwierdzone laboratoryjnie mogą nie utrzymać dokładności w ruchu (≥ 3 pojazdy). Prawdopodobieństwo: średnie. Wpływ: przekroczenie latencji lub utrata dokładności obniża jakość alertu offline (cecha innowacyjności), a negatywne wyniki terenowe mogą wymusić powrót do prac rozwojowych (terminowość, zakres). TOPS jest jednostką branżową, nieposiadającą odpowiednika SI.

Zapobieganie ryzyku  [1209 znaków / limit 2000 - OK]

Zapobieganie: 1) trenowanie modeli z uwzględnieniem ograniczeń sprzętowych i profilowanie na docelowej platformie ≥ 40 TOPS; 2) porównanie wariantów kompresji z kontrolą spadku dokładności względem FP32; 3) testy stanowiskowe (rig wibracyjny, komora termiczna, EMC) przed Z9; 4) etapowe testy terenowe na rosnącej liczbie pojazdów z logowaniem latencji (mediana, P95) i dokładności.

Minimalizacja skutków: do 2 iteracji w oknie 4–6 tygodni przed M27: silniejsza kompresja, optymalizacja potoku (batching, TensorRT), mixed precision lub mocniejszy moduł. Wariant zawężony: na edge pracuje model ML ryzyka i alert, a CV po stronie TMS; zachowuje funkcję alertu offline, a wskaźnik latencji dotyczy wtedy modelu ML i jest aktualizowany w trybie zmiany projektu. Przy domain shift w Z9: rekalibracja progów i fine-tuning w oknie M30 oraz walidacja potwierdzająca.

No-go (po 2 iteracjach): latencja P95 > 2 s albo degradacja > 6 pp albo częstotliwość modelu 3D < 2 Hz. Decyzja komitetu sterującego w M27: zmiana platformy sprzętowej lub rewizja zakresu funkcji offline albo przerwanie zadania. Parametry sprzętowe można potwierdzić stanowiskowo, a AUC-ROC i mAP na zdarzeniach naturalnych są niezbywalne dla TRL 8.

## R5

Nazwa ryzyka  [146 znaków / limit 200 - OK]

Opóźnienia administracyjne: dopuszczenie i montaż urządzenia na pojeździe do testów terenowych oraz ewolucja aktów wykonawczych eFTI (Z6, Z9) - R5

Opis ryzyka  [929 znaków / limit 2000 - OK]

Etap: prace rozwojowe (Z6, Z9). Dwa ryzyka: 1) montaż prototypu na pojazdach floty do testów drogowych może wymagać uzgodnień (bezpieczeństwo montażu, zasilanie, brak ingerencji w układy pojazdu), które opóźnią start Fazy A Z9; 2) rozporządzenie UE 2020/1056 (eFTI) i akty wykonawcze są wdrażane etapowo, więc zmiany specyfikacji mogą utrudnić osiągnięcie pokrycia ≥ 95% i czasu PoC ≤ 30 s. Prawdopodobieństwo: niskie/średnie. Wpływ: opóźnienie testów terenowych przesuwa walidację TRL i kamienie milowe końcowe (terminowość); zmiana specyfikacji eFTI wymusza korektę warstwy mapowania (zakres). Które testy terenowe są niezbędne: AUC-ROC i mAP na zdarzeniach naturalnych w ruchu (istota przejścia TRL 7→8) oraz pomiar błędu pozycji w ruchu. Które można zastąpić testami stanowiskowymi lub półpolowymi bez utraty możliwości potwierdzenia rezultatu: latencja alertu, wydajność obliczeniowa, odporność IP67, termiczna i wibracyjna.

Zapobieganie ryzyku  [1222 znaków / limit 2000 - OK]

Zapobieganie: 1) wczesne uzgodnienie warunków montażu z dysponentem floty i podwykonawcą montażu oraz rezerwa w harmonogramie przed Z9; 2) nieinwazyjny montaż i zasilanie ograniczające wymogi formalne; 3) integracja eFTI oparta na aktualnych, opublikowanych specyfikacjach, z warstwą adaptacyjną; monitorowanie prac legislacyjnych UE.

Minimalizacja skutków: przy opóźnieniu dopuszczenia ponad 8 tygodni od planowanego startu Fazy A testy sprzętowe (latencja, wydajność, odporność) wykonujemy stanowiskowo, a pomiary AUC-ROC i mAP na zdarzeniach naturalnych pozostają niezbywalne; nie zastępujemy ich testem stanowiskowym. Jeżeli opóźnienie przekroczy ten próg, osiągnięcie TRL 8 przesuwa się poza projekt, a wynikiem projektu pozostaje TRL 7 (opisane wyłącznie jako skutek materializacji ryzyka, bez zmiany deklarowanych wskaźników). Przy zmianie specyfikacji eFTI walidacja Z9 jest wykonywana względem wersji obowiązującej w dniu testów, z jawnym zastrzeżeniem, że zgodność z późniejszą wersją jest zadaniem po projekcie.

No-go: brak możliwości montażu na ≥ 3 pojazdach do końca M27 oraz brak pojazdu zastępczego (R11): ograniczenie zakresu walidacji do elementów wykonalnych i modyfikacja KM-Z9 w trybie zmiany projektu.

## R9

Nazwa ryzyka  [200 znaków / limit 200 - OK]

Ryzyko konsorcjalne: opóźnienie przekazania modeli AI z PRz (Z4, Z5 i Z8) do optymalizacji embedded Everest11 (Z7) z powodu trudności algorytmicznych, kadrowych lub dostępności infrastruktury PRz - R9

Opis ryzyka  [928 znaków / limit 2000 - OK]

Etap: prace rozwojowe, interfejs konsorcjum PRz→Everest11 (modele z Z4, Z5, Z8 do Z7). Modele PRz (pozycjonowanie 3D, predykcja ryzyka, detekcja zabezpieczeń) są wejściem do optymalizacji embedded Everest11. Opóźnienie lub niepełna gotowość modeli (trudności algorytmiczne w osiąganiu progów, ograniczenia kadrowe, czasowa niedostępność infrastruktury PRz) może przesunąć przekazanie do Z7. Prawdopodobieństwo: niskie/średnie. Wpływ: opóźnienie startu optymalizacji embedded przesuwa testy terenowe (Z9) i kamienie milowe końcowe (terminowość); optymalizacja na niedojrzałych modelach obniża jakość. Minimalne parametry modeli przekazywanych do Z7 (wartości, przy których Z7 może zostać odebrane na obniżonych, lecz zmierzonych parametrach): AUC-ROC ≥ 0,75 (cel 0,85), mAP@IoU=0,50 ≥ 0,70 w RC (cel 0,75), mediana błędu pozycji ≤ 0,50 m (cel 0,30 m). Poniżej tych wartości modele nie są przyjmowane do Z7 (no-go dla R1, R2, R3).

Zapobieganie ryzyku  [1170 znaków / limit 2000 - OK]

Zapobieganie: 1) etapowe przekazywanie modeli w wersjach release candidate (RC) o rosnącej dojrzałości, początek optymalizacji embedded na wczesnych wersjach; 2) bufor czasowy: RC w M26, rezerwa M26→M27; 3) w umowie konsorcjum: format modeli, specyfikacja API, kryteria odbioru, kamienie milowe integracyjne oraz zobowiązania PRz dotyczące dostępności infrastruktury laboratoryjnej i zasobów kadrowych; 4) regularne spotkania koordynacyjne i wspólny backlog z wczesnym sygnalizowaniem opóźnień.

Minimalizacja skutków: przy opóźnieniu jednego modelu optymalizację rozpoczynamy od modeli gotowych (modułowa architektura Z7), a brakujący model dołączamy w kolejnej iteracji; przy ograniczeniach PRz przesuwamy zadanie w ramach rezerwy (bez zlecania prac między konsorcjantami). Z7 może zostać odebrane na modelach o obniżonych parametrach (wartości minimalne w opisie), a Z9 wtedy waliduje model na danych terenowych i dostraja w oknie M30; zakres wskaźników AUC-ROC i mAP w KM-Z9 odnosi się do modelu po kompresji (≥ 0,82 i ≥ 0,72).

No-go: model poniżej wartości minimalnych w M27: komitet sterujący ogranicza zakres funkcji uruchamianych na edge albo przerywa zadanie Z7.

## R10

Nazwa ryzyka  [187 znaków / limit 200 - OK]

Ryzyko prawne i regulacyjne: swoboda wdrożenia (FTO), przeniesienie praw PRz–Everest11, RODO i obraz w pojeździe, zmiany eFTI w CEE oraz odpowiedzialność za treść dokumentów PoL/PoC - R10

Opis ryzyka  [942 znaków / limit 2000 - OK]

Etap: całość projektu i wdrożenie. Pięć ryzyk: 1) IP/FTO: analiza swobody wdrożenia może nie wykryć blokującego patentu lub osoba trzecia zgłosi roszczenie podczas komercjalizacji; prawdopodobieństwo niskie, wpływ wysoki na wdrożenie. 2) Prawa majątkowe: przeniesienie praw PRz do Everest11 może nastąpić do 12 miesięcy po zakończeniu projektu, więc istnieje ryzyko opóźnienia lub sporu; prawdopodobieństwo niskie/średnie. 3) RODO: kamery w przestrzeni ładunkowej mogą rejestrować wizerunek osób (załadunek, rozładunek) i dane lokalizacyjne kierowcy; prawdopodobieństwo średnie, wpływ wysoki (zgodność, kary). 4) eFTI: zmiana aktów wykonawczych lub różnice w transpozycji w krajach CEE wpływają na ważność generowanych dokumentów; prawdopodobieństwo średnie. 5) Odpowiedzialność za treść dokumentów PoL/PoC użytych w sporze (błąd systemu, fałszywy negatyw); prawdopodobieństwo niskie, wpływ średni na komercjalizację, bez wpływu na prace B+R.

Zapobieganie ryzyku  [1000 znaków / limit 2000 - OK]

Zapobieganie i minimalizacja: 1) FTO: analiza według elementów rozwiązania (zakres zastrzeżeń, status prawny, terytoria wdrożenia) przed wdrożeniem i przed zgłoszeniem EPO oraz monitoring nowych zgłoszeń patentowych. 2) Prawa: w umowie konsorcjum prawa dostępu i licencja dla Everest11 od zakończenia projektu (lub wcześniejsze przeniesienie), przeniesienie za wynagrodzeniem rynkowym; brak przeniesienia nie wstrzymuje wdrożenia. 3) RODO: ocena skutków (DPIA), anonimizacja obrazu (rozmycie osób i twarzy na brzegu), minimalizacja danych, polityka przetwarzania (Cybersecurity/AI Act Specialist), umowy z wynajmującym i partnerem testowym. 4) eFTI: warstwa adaptacyjna i monitoring legislacji; w razie zmiany aktualizacja mapowania bez zmiany rdzenia. 5) Odpowiedzialność: zastrzeżenia w umowach licencyjnych z klientami (ograniczenie odpowiedzialności, charakter pomocniczy dokumentu, procedura odwoławcza), rejestr zmian wersji modeli. Zgodność produktowa urządzenia (CE, EMC) jest planowana w Z7.

## R11

Nazwa ryzyka  [129 znaków / limit 200 - OK]

Ryzyko utraty lub ograniczenia dostępu do floty testowej Natanek Logistics (Z2, Z9, dataset in-transit, walidacja terenowa) - R11

Opis ryzyka  [701 znaków / limit 2000 - OK]

Etap: Z2 (akwizycja) i Z9 (walidacja terenowa). Montaż i dane z Z2 i Z9 zależą od dostępu do ≥ 3 pojazdów partnera testowego (umowa partnerska). Utrata lub ograniczenie dostępu (zmiana relacji biznesowej, wycofanie pojazdów, ograniczenia ubezpieczeniowe, brak zgody na instalację sprzętu eksperymentalnego, ograniczony dostęp do danych o ładunkach i dokumentacji inspekcyjnej) zagroziłyby ciągłości kampanii. Prawdopodobieństwo: niskie (umowa podpisana), wpływ: wysoki. Wpływ na projekt: Z2 (liczność ≥ 500 h i ≥ 50 kursów, KM-Z2), dataset in-transit, walidacja terenowa Z9 (≥ 180 kursów), KPI i kamienie milowe KM-Z2 i KM-Z9: opóźnienie o czas pozyskania nowego partnera i montażu (ok. 6–10 tygodni).

Zapobieganie ryzyku  [1080 znaków / limit 2000 - OK]

Plan zastępczy: 1) umowa partnerska z drugim przewoźnikiem spośród dotychczasowych dostawców usług transportowych Everest11, przygotowywana warunkowo przed M13 (start kampanii) i uruchamiana, gdy dostępność floty spadnie poniżej 3 pojazdów lub 2 tras; 2) pojazdy w najmie Everest11 (5 zestawów ciągnik + naczepa, aneksowane do 20) jako rezerwa dla montażu zestawów, z zastrzeżeniem, że ground truth i rola partnera w odbiorze pozostają rozdzielone (D05); 3) metodyka anotacji i taksonomia niezależne od źródła pojazdów, więc zmiana floty nie wymaga powtórzenia anotacji; 4) w umowach: gwarancje dostępu do danych o ładunkach, tras i dokumentacji inspekcyjnej. Dywersyfikacja źródła floty wzmacnia także niezależność walidacji (brak jednego podmiotu będącego jednocześnie partnerem testowym i odbiorcą). Minimalizacja skutków: przesunięcie kampanii w ramach rezerwy czasowej Z2 (przed M18) i wydłużenie Fazy A Z9; przy braku floty zastępczej do M22 ograniczamy walidację Z9 do liczby kursów osiągalnej na pojazdach Everest11 i aktualizujemy KM-Z9 w trybie zmiany projektu.

## R12

Nazwa ryzyka  [111 znaków / limit 200 - OK]

Ryzyko cen transferowych i transakcji z podmiotami powiązanymi z przyszłym Inwestorem (Natanek Logistics) - R12

Opis ryzyka  [1171 znaków / limit 2000 - OK]

Etap: cały okres realizacji i wdrożenie. Natanek Logistics jest powiązany z przyszłym Inwestorem (Zbigniew Natanek obejmie do 20% udziałów Everest11) i jednocześnie jest głównym dostawcą usług Everest11: ok. 95% zakupów usług, czyli ok. 13,4 mln zł w 2025 r. i ok. 8,4 mln zł w pierwszym półroczu 2026 r., to usługi transportowe od tego podmiotu. Natanek Logistics udostępni też flotę testową w Z9 i jest jednym z trzech operatorów, którzy podpisali listy intencyjne na zakup CargoDT (20 z 50 naczep). Transakcje z tym podmiotem mogą zostać zakwestionowane jako niezgodne z warunkami rynkowymi (przepisy CIT o podmiotach powiązanych, próg 25% udziałów, zasady pomocy publicznej i racjonalność wydatków), a duża zależność od jednego dostawcy zwiększa skutki takiego zakwestionowania albo zakłócenia współpracy. Prawdopodobieństwo: niskie do średniego. Wpływ: kwestionowanie wydatków lub przychodów, opóźnienie rozliczeń, ryzyko reputacyjne i ryzyko ciągłości usług transportowych. Zakupy usług transportowych dotyczą zwykłej działalności przewozowej Everest11 i nie są kosztami kwalifikowalnymi projektu. Wpływ na prace B+R: ograniczony do dostępności floty testowej w Z9.

Zapobieganie ryzyku  [1244 znaków / limit 2000 - OK]

Mitygacja: 1) skala zależności jest ujawniona i monitorowana: udział Natanek Logistics w zakupach usług Everest11 jest raportowany raz na kwartał w ocenie transakcji, a Everest11 utrzymuje alternatywnych dostawców usług transportowych spośród dotychczasowych dostawców spedycyjno-logistycznych i zwiększa ich udział, jeśli ceny Natanek Logistics odbiegają od rynkowych; 2) wszystkie transakcje z podmiotami powiązanymi z Inwestorem zawierane na warunkach rynkowych, weryfikowanych tą samą metodą, jaką stosujemy do cen rynkowych praw majątkowych między konsorcjantami: rozeznanie rynku (porównanie ofert innych przewoźników), niezależna wycena albo negocjacje w warunkach pełnej konkurencji; 3) umowa partnerska dotycząca floty testowej udokumentowana odniesieniem do porównywalnych ofert rynkowych (koszty wynajmu floty u innych podmiotów) oraz wpisana do rejestru transakcji; 4) formalne wskazanie, czy Everest11 i Natanek Logistics są powiązane w rozumieniu przepisów CIT (próg 25% udziałów; Inwestor obejmie maksymalnie 20%), niezależnie od tego deklaracja warunków rynkowych i dokumentacja transakcji; 5) niezależność walidacji zabezpieczona ścieżką audytu Z9 (D05) i dywersyfikacją floty (R11). Ocena transakcji prowadzona raz na kwartał.

# 6. Macierz pokrycia uwag

| ID uwagi | Odpowiedź w poprawce | Gdzie |
| --- | --- | --- |
| K3-01 | Szczegółowy opis każdego zadania zaczyna się od problemu badawczego i metody, bez powtórzenia zakresu i bez frazy „DO OPISU…”. | Z1, Z2, Z3, Z4, Z6, Z9: nowe teksty; Z5, Z7, Z8: sprawdzone, zmiany punktowe |
| K3-02 | Z1: wykazana nowa wiedza (model degradacji, H1/H2, plan eksperymentu, uzasadnienie liczby sprzętu). | Z1 zakres i opis; KM-Z1 |
| K3-03 | Z2: rozdzielenie prac B+R od czynności technicznych i pomocniczych. Koszty i podwykonawstwo: WP06/WP07. | Z2 zakres (A/B); koszty: WP06, WP07 |
| K3-04 | Struktura datasetu: kursy, ZR na klasę, podział trening/test/walidacja terenowa, oczekiwana liczba zdarzeń. | Z2 zakres i opis pkt 2; Z3; KM-Z2; R2 |
| K3-05 | Kontrola κ: trzech anotatorów, losowanie warstwowe, rozstrzyganie konsensusem ze specjalistą TSL, reanotacja. UWAGA: zmiana względem Rejestru (PRz nie wykonuje prac w Z2). | Z2 opis pkt 4; KM-Z2 |
| K3-06 | Z3: wykazana konieczność stanowiska i nowa wiedza (art. 2 pkt 85 rozp. 651/2014). | Z3 zakres i opis |
| K3-07 | Z4: niepewność badawcza, dlaczego prace rozwojowe, badanie ablacyjne, wartość bazowa progowa. | Z4 zakres i opis |
| K3-08 | Z6: rozdzielone prace rozwojowe i czynności standardowe (poza projektem). Backend: Z6 M19–M27 + Z9 M28–M30. Koszty bez zmian (WP06). | Z6 zakres i opis; Z9 zakres |
| K3-09 | Z9: okno korekt i potwierdzenia w M30, rozdział korekt zależnych od czasu i reanotacji (Z8 po RC M26). | Z9 zakres; KM-Z8, KM-Z9 |
| K3-10 | Anotacja: personel Everest11 na umowie zlecenie. Pozostałe wzmianki o „podwykonawcy anotacji”: WP06 (AI Senior Engineer) i WP07 (R8). | Z2 opis; R3; do poprawy w WP06/WP07 |
| K3-11 | Niezależność walidacji Z9: ścieżka audytu (7 punktów), role rozdzielone, podpis bez pracownika odbiorcy. | Z9 opis; KM-Z9 |
| K3-12 | Podział odpowiedzialności: każdy opis zaczyna od wykonawcy; PRz w Z9 tylko odbiór metodyczny w Z8; usunięto walidację Everest11 z Z4. | Zakres Z1–Z9; Z4; Z9; KM-Z8, KM-Z9 |
| K3-13 | Spójność progów: jedna wartość parametru we wszystkich KM i ryzykach (kontrola C01). | KM-Z1..Z9; R1..R5, R9 |
| K3-14 | Wszystkie KM: parametry liczbowe w jednostkach SI, odniesienie do wartości bazowych/referencyjnych, weryfikacja. | KM-Z1..Z9 |
| K3-15 | Łańcuch AUC-ROC: 0,85 (FP32, Z4) → ≤3 pp (Z7) → 0,82 (Z9, po kompresji); wariant 2 klas jako wyjątek (R2). | KM-Z4, KM-Z7, KM-Z9; R2; zmiana mAP: 0,72 w Z9 (do zatwierdzenia) |
| K3-16 | KM-Z9: błąd pozycji (mediana ≤ 0,30 m, P95 ≤ 0,35 m) i ≥ 5 Hz; statystyka: mediana. Wskaźnik nr 1: WP04. | KM-Z9, KM-Z5 |
| K3-17 | Częstotliwość ≥ 5 Hz po kompresji: KM-Z7. | KM-Z7 |
| K3-18 | Minimalna liczba zdarzeń per klasa, liczba kursów, podział danych, zasady użycia danych kontrolowanych. | KM-Z2, KM-Z4, KM-Z9 |
| K3-19 | Model walidowany w każdym KM: AUC wyłącznie dla modelu ML; osobna metryka trafności alertów w KM-Z9. | KM-Z4, KM-Z7, KM-Z9 |
| K3-20 | KM-Z6: zgodność treści z ground truth, mianownik eFTI = wszystkie pola obligatoryjne. | KM-Z6 |
| K3-21 | Warunki no-go w każdym KM: wartość minimalna, iteracje, moment decyzji, skutek. | KM-Z1..Z9 (opis wpływu) |
| K3-22 | Terminy: punkt kontrolny M10 w KM-Z3; RC Z8 w M26 jako wejście Z6/Z7/Z9; wyjątek dla Z8 (jedna iteracja) i Z9. | KM-Z3, KM-Z8, KM-Z9 |
| K3-25 | Nowe ryzyko prawne z prawdopodobieństwem i zapobieganiem. | R10 |
| K3-26 | Wpływ materializacji R1–R5, R9 na KM i innowacyjność, zawężenia. | R1..R5, R9; opis wpływu KM |
| K3-27 | Warunki no-go R1–R4, R5: wartości, iteracje, okno, decyzja. | R1..R5 |
| K3-28 | Zasady zawężenia klas: R2 (2 klasy), R3 (3 z 5, pasy i kliny), R1 (strefy niekrytyczne). | R1, R2, R3 |
| K3-29 | R5: testy niezbędne dla TRL 8 i zastępowalne stanowiskowo. | R5; KM-Z9 |
| K3-30 | R9: minimalne parametry modeli przekazywanych do Z7. | R9 |
| K3-31 | Nowe ryzyko utraty floty Natanek Logistics z planem zastępczym. | R11 |
| K3-32 | Ceny transferowe: mitygacja i dokumentacja transakcji. | R12 |
| K3-23, K3-24 | Nie dotyczy tego dokumentu (WP09). | - |